## 表紙
低入札価格調査制度調査対象工事に係る
工事実態調査（工事完成時）調書

## 関係資料
（関係資料）
① | ヒアリング調査結果の提出書類 ・・・・・・・・・・ | 1
② | 低入札価格調査資料 ・・・・・・・・・・・ | 3
③ | 入札・契約等に関する調査 ・・・・・・・・・・・ | 4
④ | ヒアリング調査の比較表（比較表─１～比較表─８）・・・・・・・・・・ | 5
⑤ | 工事費動向調査票 ･･・・・・・・・・・ | 14
⑥ | 補填調査票（対象：元請負業者のみ） ･････････････ | 16
⑦ | ヒアリング確認票（１）～（９） ・・・・・・・・・・・ | 21

## ①
低入札価格調査制度調査対象工事に係る工事実態調査
① ヒアリング調査票
工事名
工事箇所
受注者名
発注機関名
ヒヤリング実地日 | 元請（下請）者に対するヒアリング実施日
| 平成 年 月 日 | 時 分～ 時 分
※発注機関で作成する。

## 内訳
調査書類の内訳
提出書類の名称 |  | 書類の内容 |  |  | 確認欄
② | 低入札価格調査資料 | 低入札価格調査報告資料（様式３他）
低入札価格調査マニュアルに基づく様式1から様式１４及び添付資料
③ | 入札・契約等 に関する調査 | 発注者の 準備書類 | １）基準調査価格
２）入札・契約方式
３）入札参加者数内訳
４）入札方法
５）工事成績評点
④ | 比 較 表 | 請負者及び発注者の提出書類 |  | 比較表─１
比較表─２
比較表─３
比較表─４
比較表─５
比較表─６
比較表─７
比較表─８
その他資料
⑤ | 工事費動向調査票
⑥ | 補填調査票 （元請負者のみ） | 請負者の 提出書類 | １）本支店等他部門からの補填
２）「本支店等他部門からの補填」の明細書
⑦ | ヒアリング確認票（１）～（９） | 発注者の提出書類 | （１）入札時低入札価格の理由に相当する費目の検証
（２）低入札価格の理由の追加に相当する費目の検証
（３）低入札価格の理由以外の低価格に相当する費目の検証
（４）入札時より増加した費目の検証
（５）官積算より増加した費目の検証
（６）調査資料の確認票①
（７）調査資料の確認票②
（８）調査資料の確認票③
（９）下請会社へのヒアリング票
※ 発注機関で作成する。

## ②
② 低入札価格調査資料
低入札価格調査資料（様式３他） 三重県低入札価格調査マニュアルに基づく様式１～１４及び添付資料

## ③
③ 入札･契約等に関する調査
工事名
| 調査基準価格 | 千円 |  | 直接経費 | 千円
１） |  |  |  | 共通仮設費（率分） | 千円
|  |  |  | 現場管理費 | 千円
|  |  |  | 一般管理費 | 千円
| 入札・契約方式 | 入札方式 | 一般競争入札公募型指名競争入札 |  |  | 該当する方式の右欄に〇を付す。総合評価方式は方を選択する。その他の場合は、具体的な入札契約方式を（ ）内に記入
公募型指名競争入札
地域公募型指名競争入札
２） |  |  | 指名競争入札
その他 （ ）
|  | 落札方式 | 総合評価方式 (高度技術提案 ･ 標準 ・ 簡易）
価格競争
その他 （ ）
| 入札参加者数の内訳 | ①応札者数 |  |  | 者 | 合計者数 （①＋②）者
３） |  | ②辞退者数 |  |  | 者
|  | ③調査基準価格以下の入札 |  |  | 者
|  | ④失格者数 |  |  | 者
４） | 入札方法(該当するものに〇印） | 電子入札 |  | ５）工事成績評点 |  |  | 点
|  | 紙入札 |  | ６）低入札価格契約数 （同一年内） |  |  | 回
※ 発注機関で作成する。

## ④
④ ヒアリング調査の比較表 （比較表─１～比較表─８）
工事完成時に請負者が提出するヒアリング時の比較表の様式及び本提出用紙編でのページを
下表に示す。
様 式 | 名 称 | 様式記載 ページ
比較表 - １ | 積算内訳書の比較表 | 6
比較表 - ２ | 内訳書に対する明細書の比較表 | 7
比較表 - ３ | 手持ち資材の比較表（主要資材） | 8
比較表 - ４ | 資材購入先一覧（主要資材）の比較表 | 9
比較表 - ５ | 手持ち機械の比較表（主要機械） | 10
比較表 - ６ | 労務者の確保計画の比較表 | 11
比較表 - ７ | 工種別労務者配置計画の比較表 | 12
比較表 - ８ | 建設副産物の搬出等の比較表 | 13

## 比較表①
比較表-１
積算内訳書の比較表
記入要領 | １） 見積り等積算根拠を示すものがあれば、その資料に基づき記入して下さい。
２） 官積算の設計内訳書に対応する工種・種別に分けて記入して下さい。
３） 入札時の元請（当初予算）欄は、入札時の事情聴取に提出した資料と照合して記入して下さい。
４) 工事完成時の元請(完成時実績)欄は、比較表-2に対応する各工種・種別で積上げた実績額を関係資料に基づき記入して下さい。
5） ※印の官積算欄（予定価格および最終）は、発注者が記入する欄なので受注者は記入しないでください。
工事名
工事区分・ 工種・種別 | 単位 | 入札時 |  |  |  |  | 工事完成時
|  | 官積算（予定価格）※ |  | 元請（当初予定） |  | 元請/ 官積（％） | 元請（完成時実績） |  | 官積算（最終）※ |  | 元請/ 官積（％） | 備考
|  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 比較表②
比較表-２
内訳書に対する明細書の比較表
記入要領 | １） | 本様式は、比較表-１に対する明細を記入して下さい。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるように記入してください。
| 2) | 官積算の明細書に対応する工種・種別に区分して記入して下さい。
| ３） | ※印の官積算欄（予定価格および最終）は、発注者が記入する欄なので受注者は記入しないでください。
工事名
工事区分・ 工種・種別 | 単位 | 入札時 | [6 empty] | 工事完成時
|  | 官積算（予定価格）※ |  |  | 元請（当初予定） |  |  | 元請/ 官積（％） | 元請（完成時実績） |  |  | 官積算（最終）※ |  |  | 元請/ 官積（％） | 備考
|  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 比較表③
比較表-３
手持ち資材の比較表(主要資材)
記入要領 | １） | 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の主な資材を記入して下さい。
| ２） | 入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料と照合して記入して下さい。完成時(実績)の欄は、実際に使用した資材のみ記入して下さい。
| ３） | 不足数量の手当・方法は、リース、新たに購入等の理由を明記して下さい。
工事名
品 名 | 規格・型式 |  | 単位 | 使用工種等 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  |  | 備考
[5 empty] | 手持ち数量 | 本工事での 使用予定量 | 不足数量の 手当・方法 | 手持ち数量 | 本工事での 使用量 | 不足数量の 手当・方法

## 比較表④
比較表-４
資材購入一覧表（主要資材）の比較表
記入要領 | １） | 資材については、主要資材を記入して下さい。 (軽微な資材は除く。)
| ２） | 入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料と照合して記入して下さい。工事完成時(実績)の欄は、実際に使用した資材の明細を記入して下さい。
| ３） | 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入して下さい。
| ４） | 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等
| ５） | 工事完成時(実績)の数量の欄は実際に使用した数量を計上して下さい。
| ６） | ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので受注者は、記入しないで下さい。
工事名
工種・種別 | 品名 規格 |  | 単位 |  | 入札時（当初の予定） |  |  |  | 工事完成時（実績） | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 購入先名 |  |  | 数量 | 単価 | 工事完成時（実績） |  |  | ※ 官単価（最終）
[6 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 |  |  | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係

## 比較表⑤
比較表-５
手持ち機械の比較表（主要機械）
記入要領 | １）主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入してください。
２）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料を照合して記入して下さい。
３）完成時(実績)の欄は、主要機械相当品のみを記入して下さい。
工事名
機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  | 備考
|  |  | 数量 | メーカ名 | 現在の利用状況 | 数量 | メーカ名

## 比較表⑥
比較表-6
労務者の確保計画の比較表
記入要領 | １）各工種毎に、自社労務者と下請け労務者を下記のとおり区分表示をして記入して下さい。
・下請労務者は（ ）なしで記入して下さい。
・自社労務者は（ ）内に記入して下さい。
２）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料と照合して記入して下さい。工事完成時(実績)の員数欄は、工事日報による実働員数を
を記入して下さい。但し、各工種毎の職種の区分が困難な場合には、総合計の員数を計上して下さい。
３)工事完成時(実績)の単価(労務費)の欄は、備え付けの賃金台帳等により個々の単価を割出し、職種による平均単価を計上して下さい。
４）下請会社との関係・会社名を明記して下さい。
５)記入してある事項は記入例であるので消去して記入して下さい。
６）※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので受注者は、記入しないで下さい。
工事名
工 種 | 職 種 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  |  |  | 備考
|  | 単価 | 員数 | 下請会社との関係・下請け会社名等 | 単価 | 員数 | 下請会社との関係・下請け会社名等 | ※ 官単価（最終）
（例） 土工 | 普通作業員 | 14000 | 50 | ㈱〇〇〇 | 15500 | 137 |  | 13500
|  | -13000 | -100 | 同族会社 | -13000 | -48
(例)配管工 | 配管工・普通作業員 | 20000 | 120 | ㈱△▽△ | 19500 | 115 |  | 18500
|  | -19000 | -30 | □◇会メンバー | -21000 | -25
|  | 34000 | 170 |  | 35000 | 252 |  | 32000
|  | -32000 | -130 |  | -34000 | -73

## 比較表⑦
比較表-7
工種別労働者配置計画の比較表
記入要領 | １）職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。
２)入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料を照合して記入して下さい。
３）他の工種または他の工事と兼任している場合、実態に見合う人数になるように按分して記入して下さい。
４)記入してある事項は例示であるので消去して記入して下さい。
工事名
工 種 | 種 別 | 入札時（当初の予定） | [5 empty] | 工事完成時（実績）
|  | 配置予定人数 | [5 empty] | 配置人数
|  | 世話役 | 普通作業員（特殊含） | 配管工 | 電工 | オペ | 計 | 世話役 | 普通作業員（特殊含） | 配管工 | 電工 | オペ | 計 | 備考
（例）土工事 | 床掘工・埋戻工・ 残土処理 | 1 | 2 |  |  | 2 | 5

## 比較表⑧
比較表-8
建設副産物の搬出等の比較表
記入要領 | １）当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入して下さい。
２）記入してある建設副産物の名称は例示であるので、当該工事で該当する名称を記入して下さい。
３）受け入れ価格は、建設副産物の処理のみに要した価格を記入して下さい。 （収集、運搬等に要した費用を除く）。
４）※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので受注者は、記入しないで下さい。
工事名
建設副産物の名称 | 入札時（当初の予定） |  | 工事完成時（実績） |  | 官積算価格※ （最終） | 備考
| 受け入れ予定価箇所 | 受け入れ価格 | 受け入れ予定価箇所 | 受け入れ価格
コンクリート塊
アスファルト・コンクリート塊
建設発生木材
建設発生土

## 工事費動向調査票
⑤ 工事費動向調査票（工事費内訳）
金額単位：千円
費 目 |  |  | 元請+ 元請外注 | 元請 | 元請 外注合計 | 1 | Ａ社 | 2 | Ｂ社 | 3 | Ｃ社 | 4 | Ｄ社
[7 empty] | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工
①直接工事費
（１）材料費
（２）支給材料費
（３）労務費
（４）直接工事費
１）特許使用料
２）水道光熱電力料
３）機械経費
（５）諸経費
②間接工事費
(1)共通仮設費
１）運搬費
２）準備費
３）事業損失防止施設費
４）安全費
５）役務費
６）技術管理費
７）営繕費
８）その他
（２）イメージアップ経費
（３）現場管理費
１）労務管理費
２）安全訓練に関する費用
３）租税公課
４）保険料
５）従業員手当等
６）退職金
７）法定福利費
８）福利厚生費
９）事務用品費
１０）通信交通費
１１）交際費
１２）補償費
１３）外注経費
１４）工事登録に要する費用
１５）雑費
③一般管理費
（１）役員報酬
（２）従業員給料手当
（３）退職金
（４）法定福利費
（５）福利厚生費
（６）修繕維持費
（７）事務用品費
（８）通信交通費
（９）動力、用水光熱費
（１０）調査研究費
（１１）広告宣伝費
（１２）交際費
（１３）寄付金
（１４）地代家賃
（１５）減価償却費
（１６）試験研究費償却
（１７）開発費償却
（１８）租税公課
（１９）保険料
（２０）契約保証費
（２１）雑費
④鋼橋等工場制作費、電気器具機器費等
⑤別途調査等工事価格
⑥工事価格
⑦消費税相当額
⑧工事請負額

## 工事費動向調査記入例
【記入例】 ⑤ 工事費動向調査票（工事費内訳）
金額単位：千円
費 目 |  |  | 元請+ 元請外注 | 元請 |  | 元請 外注合計 |  | 1 | Ａ社 | 2 | 3 | 4
〇〇工
①直接工事費 |  |  | 17437 |  | 15214 |  | 2223 |  | 2223
| （１）材料費 |  | 2795 |  | 572 |  | 2223 |  | 2223
| （２）支給材料費 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| （３）労務費 |  | 12425 |  | 12425 |  | 0 |  | 0
| （４）直接工事費 |  | 1300 |  | 1300 |  | 0 |  | 0
|  | １）特許使用料 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ２）水道光熱電力料 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ３）機械経費 | 1300 |  | 1300 |  | 0 |  | 0
| （５）諸経費 |  | 917 |  | 917 |  | 0 |  | 0
②間接工事費 |  |  | 7863 |  | 7130 |  | 733 |  | 733
| (1)共通仮設費 |  | 1938 |  | 1938 |  | 0 |  | 0
|  | １）運搬費 | 512 |  | 512 |  | 0 |  | 0
|  | ２）準備費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ３）事業損失防止施設費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ４）安全費 | 1236 |  | 1236 |  | 0 |  | 0
|  | ５）役務費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ６）技術管理費 | 190 |  | 190 |  | 0 |  | 0
|  | ７）営繕費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ８）その他 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （２）イメージアップ経費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （３）現場管理費 |  | 4925 |  | 4403 |  | 522 |  | 522
|  | １）労務管理費 | 270 |  | 270 |  | 0 |  | 0
|  | ２）安全訓練に関する費用 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ３）租税公課 | 16 |  | 15 |  | 1 |  | 1
|  | ４）保険料 | 393 |  | 373 |  | 20 |  | 20
|  | ５）従業員手当等 | 1134 |  | 1134 |  | 0 |  | 0
|  | ６）退職金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ７）法定福利費 | 2040 |  | 2040 |  | 0 |  | 0
|  | ８）福利厚生費 | 110 |  | 30 |  | 80 |  | 80
|  | ９）事務用品費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １０）通信交通費 | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 10
|  | １１）交際費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １２）補償費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １３）外注経費 | 231 |  | 0 |  | 231 |  | 231
|  | １４）工事登録に要する費用 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | １５）雑費 | 691 |  | 511 |  | 180 |  | 180
③一般管理費 |  |  | 1000 |  | 789 |  | 211 |  | 211
| （１）役員報酬 |  | 132 |  | 120 |  | 12 |  | 12
| （２）従業員給料手当 |  | 258 |  | 234 |  | 24 |  | 24
| （３）退職金 |  | 26 |  | 23 |  | 3 |  | 3
| （４）法定福利費 |  | 44 |  | 40 |  | 4 |  | 4
| （５）福利厚生費 |  | 90 |  | 80 |  | 10 |  | 10
| （６）修繕維持費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （７）事務用品費 |  | 9 |  | 6 |  | 3 |  | 3
| （８）通信交通費 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10
| （９）動力、用水光熱費 |  | 15 |  | 10 |  | 5 |  | 5
| （１０）調査研究費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１１）広告宣伝費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１２）交際費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１３）寄付金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１４）地代家賃 |  | 49 |  | 49 |  | 0 |  | 0
| （１５）減価償却費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１６）試験研究費償却 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| （１７）開発費償却 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１８）租税公課 |  | 24 |  | 14 |  | 10 |  | 10
| （１９）保険料 |  | 49 |  | 29 |  | 20 |  | 20
| （２０）契約保証費 |  | 88 |  | 58 |  | 30 |  | 30
| （２１）雑費 |  | 203 |  | 123 |  | 80 |  | 80
④鋼橋等工場制作費、電気器具機器費等 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
⑤別途調査等工事価格 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
⑥工事価格 |  |  | 25300 |  | 22344 |  | 2956 |  | 2956
⑦消費税相当額 |  |  | 1265 |  | 1117.2 |  | 147.8 |  | 147.8
⑧工事請負額 |  |  | 26565 |  | 23461.2 |  | 3103.8 |  | 3103.8
下請業者に関する内容は
見積もり等から可能な範囲で記入して下さい

## ⑥
⑥ 補填調査票（対象：元受業者のみ）
⑥-１）本支店等他部門からの補填
工事名
工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 備考
直接仮設費 |  | 0 | 0
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格
・ 当該工事が、本支店及び他工事から支援を受けた費用を受け入れた費用等を記入する。記入にあたっては、
（調査票の記入に当たっての留意事項 Ｐ19）を参照する。
・ 工事区分・工種・種別欄は、比較表-1（積算内訳書の比較表）の工事区分・工種・種別の項目に対応した記入
とする。

## ⑥記入例
［⑥-1］記入例
⑥-１）本支店等他部門からの補填
工事名
工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 備考
道路土工 | 式 | 1 | 2584000
法面工 | 式 | 1 | 0
擁壁工 | 式 | 1 | 813500
水路工 | 式 | 1 | 0
舗装工 | 式 | 1 | 0
付帯設備工 | 式 | 1 | 0
仮設工 | 式 | 1 | 0
直接工事費 |  |  | 3397500
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格
・ 当該工事が、本支店及び他工事から支援を受けた費用等を受け入れた費用等を記入する。記入に当たっては、
（調査票の記入に当たっての留意事項 Ｐ20）を参照する。
・ 工事区分・工種・種別欄は、比較表-1（積算内訳書の比較表）の工事区分・工種・種別の項目に対応した記入
とする。 |  |  |  |  | 6

## ⑥－２
⑥-2）「本支店等他部門からの補填」に対する明細書
工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額（円） | 備考
⑥－１）「本支店等部門からの補填」に対する細別の明細を記入する。

## ⑥-2記入例
［⑥-2］記入例
⑥-2）「本支店等他部門からの補填」に対する明細書
工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額（円） | 備考
直接工事費
道路土工 |  | 式 | 1 |  | 2584000
土砂掘削 | バックホウ0.4ｍ３ | 台・日 | 68 | 38000 | 2584000 | 他工事
擁壁工 |  | 式 | 1 |  | 813500
型枠 | ユニック車4ｔ | 台・日 | 27 | 21000 | 567000 | 支店
〃 | 仮設材 | 式 | 1 |  | 246500 | 本社
共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | 643800
運搬費 | 仮設材① | 式 | 1 |  | 157800 | 他工事
営繕費 | ユニットハウス | 月 | 7 | 18000 | 126000 | 本社
| 事務所用地 | 月 | 8 | 45000 | 360000 | 協力会社
現場管理費 |  | 式 | 1 |  | 1780790
社員等従業員給料手当 | Ａ | 人・日 | 2.3 | 259300 | 596300 | 本社
一般管理費等 ※1 |  | 式 | 1 |  | 4598000 | （イ）－（ロ）
（イ）通常の工事で見込む | 本支店経費率 | ％ | 9.0 | ※2 | 7074000 | ※3
本支店経費等 | ９．０％ |  |  | 78600000
（ロ）工事費動向調査票（工事内訳書）の一般管理費等の金額 |  | 式 | 1 |  | 2476000 | ④の金額
⑥－１）「本支店等部門からの補填」に対する細別の明細を記入する。
※1 「一般管理費等」の金額は、（イ）及び（ロ）の金額を記入したうえで、（イ）と（ロ）の差額（当該工事に対して
会社が必要とする本支店経費等金額の不足分）を記入してください
※2 この欄には、調査票の⑦欄にある元請の工事価格を記入してください。
※3 備考欄には、本支店経費等に含まれる費用の名称と金額をできる限り詳細に記入してください。

## 調査票の留意事項
（調査票の記入にあたっての留意事項）
「⑥本支店等他部門からの補填」調査票の記入にあたっては、比較表-1（積算内訳書の比較表）
の工事完成時（実績）に対する工種及費目とし、直接工事費、共通仮設費および現場管理費は、
本支店および他工事から支援した費用及び数量を記入するほか、備考欄に費用の支援先（本社、
支店、他工事）を記入する。
また、一般管理費等については通常の工事で見込む本支店経費等の金額から「工事費動向調査
（工事内訳書）の一般管理費等の金額」を差し引いた金額を記入する。
１） 直接工事費
資材・労務・機械等を本支店または他工事から支援を受けたものについて、正当に評価し、
支援を受けた費用を記入する。
２） 共通仮設費
当該工事が、運搬費・準備費・安全対策等の共通仮設費を本支店又は、他工事から支援
を受けたものについて、正当に評価し、支援を受けた費用を記入する。
３） 現場管理費
労務管理費・社員等従業員給料手当・福利厚生費等の現場管理費を本支店又は他工事か
ら支援を受けたものについて、正当に評価し支援を受けた費用を記入する。
４） 一般管理費等
一般管理費等は、下記の算定式から算出した金額を記入する。
一般管理費＝（通常の工事で見込む本支店経費等の金額）
ー（諸経費動向調査票Ⅲ．工事内訳④一般管理費等の金額）※

## ⑦
⑦ ヒヤリング確認票（1）～（9）
ヒアリング調査時の「ヒアリング確認票」の様式及び本提出用紙編（案）での記載ページを
下表に示す。
ヒアリングで確認した事項は、「ヒアリング確認票」の記載例を参考にして、該当個所に
その内容を記入する。
「ヒヤリング確認票」の記載目次
名称 |  | 記載頁
（1） | 入札時低入札価格の理由に相当する費用の検証 | 22
（2） | 低入札価格の理由の追加に相当する費用の検証 | 24
（3） | 低入札価格の理由以外の低価格に相当する費目の検証 | 25
（4） | 入札時より増加した費目の検証 | 26
（5） | 官積算より増加した費目の検証 | 27
（6） | 調査資料の確認票① | 28
（7） | 調査資料の確認票② | 29
（8） | 調査資料の確認票③ | 30
（9） | 下請会社へのヒアリング票 | 31
「下請会社へのヒアリング票は、必要枚数をコピーして、下請１社につき１枚を使用して
してください。

## ヒヤリング確認表(1)
ヒヤリング確認票（１）
［入札時低入札価格の理由に相当する費目の検証］
記入要領 |  | １）入札時の事情聴取で元請負者が「当該価格とした理由」（以下、低価格理由という）について記入してください。（低価格理由の詳細は、次頁の表を参照して下さい。）
２）入札時の「低価格理由」に該当する記号を〇で囲み、その理由に該当する事項について、ヒアリングで確認した内容を記入してください。
３）履行の判定は、低価格理由に相当する費目の工事完成時における［実績費用／最終官積算］の比率で判定し、100％未満に［〇］、100％以上に［×］を記入して下さい。
４）費用確認欄は、調査票、比較表等の費用が根拠となる資料で確認できたものに「レ」印を記入し、資料名欄には資料名を記入してください。
５）（例）として記入したものは記入例まので、この記入例を消去して使用して下さい。
費 目 | 番号 | 低価格理由 | 低価格理由の具体的内容 （何を、どのように低減するか） | 履行判定 （対官積比） ［実績費用/最終官積算］ | 履 行 内 容 （何を、どの位低減又は増加） | 履行又は不履行の要因 （なぜ又どのように実施したか） | 費用 確認 | 資料名
直接 工事費 | ① | 資材費の低減 | （例）①生コンを長年取引先から安価格購入②手持ち仮設資材の低減する | （例）〇 （83％） | （例）①生コン単価＠10300/円/ｍ3 ②リース品より45％節減 | （例）①交渉により見積価格の90％で購入②費用の約20％を会社が補填 | レ | （例）材料受払簿
| ② | 労働費の低減 | （例）直庸作業員を使用して労働費を節減する。 | （例）× （117％） | （例）普通作業員の60％が直庸 （＠12500円／人）で、他は外注した | （例）当初は全作業員を直庸の予定であったが他工事との調整がつかず外注した。 | レ | （例）賃金台帳
| 3 | 機械経費の低減
| 4 | 新材料・新技術
| 5 | 作業効率の向上
| ⑥ | 下請業者の協力 | （例）閑散期のため下請の低価格協力が可能である | （例）〇下請工事費の低減 | （例）土工事15％、コンクリート工事13％、舗装工事22％官積より低減 | （例）閑散期での価格交渉により下請の諸経費と利益でカットで安価契約。
間接 工事費 | ⑦ | 経費の低減 | （例）当該工事に近い場所で同種工事を施工中のため諸経費が節減可能である。 | （例）〇（38％） | （例）運搬費72％、安全管理費45％土地借上費及び建物費80％節減 | （例）共通仕様書費は近接工事と工事比率による費用按分した。 | レ | （例）請求書
| 8 | 現場管理費の低減
| 9 | 安全資機材の低減
一般 管理費 | 10 | 本支店経費の低減
| ⑪ | 利益の低減 | （例）本社経費のみ計上し、利益を返上する。 | （例）×一般管理費がマイナス13％ | （例）資材費と共通仮設費は低減したが、他の費用は当初より増加した | （例）工事原価の不足および本社経費の全額を会社が補填した。
費目に直接関係しないもの | ⑫ | 受注実績の取得 | （例）三重県の受注実績が欲しかった。
| 13 | 売上高の確保
| 14 | その他

## 価格理由
低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容
番号 | 低価格理由 | 低価格竜の詳細設計内容
① | 資材費（仮設材含む）の低減 | 自社製品・自社販売品の使用、手持ち資材（仮設材）、材料メーカー等との取引実績、長年取引先からの購入、大口購入による低減、資材保有の下請を使用、現金取引による低減、親会社の協力、会社施設の近距離による仮設材の転用
② | 労務費の低減 | 直傭作業員の使用、自社従業員・社員の活用、余剰・遊休作業員の活用
③ | 機械経費の低減 | 自社機械、余剰・遊休機械の活用、専属で安価なリース会社との取引、原価償却終了の機械が使用可、下請会社が機械を保有、近距離による機会の転用
④ | 新材料・新技術 | 新機械・新機種の使用、新施設の開発・利用、研究開発材料の使用
⑤ | 作業効率の向上 | 同種工事実績による工事費の低減、熟練技術者の配置、得意分野の工事、施工個所が集中、経験豊富による効率化施工
⑥ | 下請業者の協力 | 専門下請の使用、専属下請の保有、閑散期による協力、下請所有の土地・建物を活用、長年取引による協力
⑦ | 経験の低減 | 資材基地・会社施設が近距離、同種工事・近接工事による経験低減、間接経験の低減、地域特性・地盤特性を熟知、山間部経験
⑧ | 現場管理費低減 | 管理費等の縮減、管理費の年間固定制、現場管理費の本社負担、工期短縮、社員の兼務
⑨ | 安全資機材低減 | 使用済み保安施設・用品の使用、手持ち安全施設
⑩ | 本支店経費に低減 | 本社経費を充当、ＩＴ化による一般管理費の縮減
⑪ | 利益の低減 | 最小限の利益確保、企業努力、役員報酬の低減
⑫ | 受注実績の取得 | 入札参加資格取得、受注実績づくり、営業活動の成果が欲しい
⑬ | 売上の確保 | 売上高の確保、閑散期の受注、手持ち工事が少ない、下請会社の維持、会社経営上、遊休社員
⑭ | その他 | 見積りに同種工事の実績を適用

## ヒヤリング確認票 2
ヒヤリング確認票（2）
［低入札価格の理由の追加に相当する費目の検証］
記入要領 |  | １）工事契約後、入札時事情聴取資料の「当該価格とした理由」以外の低価格の要因が発生した場合に記入してください。
記入要領 |  | ２）工事契約後の低価格理由として追加する事項に該当する番号を〇で囲み、ヒアリングで確認した内容を記入してください。
３）履行の判定は、低価格理由に相当する費目の工事完成時における［実績費用／最終官積算］の比率で判定し、100％未満に［〇］、100％以上［×］を記入して下さい。
４）費用確認欄は、調査票、比較表等の費用が根拠となる資料等で確認できたものに「レ」印を記入し、資料名欄には資料名欄には資料名を記入してください。
5）（例）として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
費 目 | 番号 | 低価格理由 | 低価格理由の具体的内容 （何を、どのように低減するか） | 履行判定 （対官積比） ［実績費用/最終官積算］ | 履 行 内 容 （何を、どの位低減又は増加） | 履行又は不履行の要因 （なぜ又どのように実施したか） | 費用 確認 | 資料名
直接 工事費 | ① | 資材費の低減
| ② | 労働費の低減
| ③ | 機械経費の低減 | （例）リース機械で精算したが、自社保有機械を使用することに変更。 | （例）〇 （70％） | （例）ブルドーザー（11ｔ）35％ 節減バックホウ（0.6ｍ3）35％節減 | （例）他工事との調整により可能になった。賃借料は会社規定料金による。 | レ | （例）請求書
| 4 | 新材料・新技術
| 5 | 作業効率の向上
| ⑥ | 下請業者の協力 |  |  |  |  | レ | （例）給料証明書
間接 工事費 | ⑦ | 経費の低減
| 8 | 現場管理費の 低減 | （例）現場代理人と監督技術者以外の社員給料を会社が負担することとなった。 | （例）〇 （80％） | （例）現場代理人と監理技術者以外の社員給料および法定福利費を会社が補填、補填金額350万円 | （例）会社の方針による。
| 9 | 安全資機材の 低減
一般 管理費 | 10 | 本支店経費の 低減
| 11 | 利益の低減
費目に 直接関係しないもの | ⑫ | 受注実績の取得 |  |  |  | （例）受注実績の取得が第１で、採算性を身視した低価格受注と思われる。
| ⑬ | 売り上高の確保 |  |  |  | （例）っ多少の赤字は覚悟の上で、売上高を確保するための低価格受注と見られる。
| ⑭ | その他

## ヒヤリング確認票３
ヒヤリング確認票（3）
［低入札価格の理由以外の低価格に相当する費目の検証］
記入要領 |  | １）入札時事情聴取で元請負者が「当該価格とした理由」以外で、工事完成時に元請（完成時実績）が官積算（最終）よりも低減している費目（①入札時に「官積算＞元請」となっていた費目のうち、元請（当初予算）よりも元請（完成時実績）が更に安くなった費目、及び②入札時に「官積算＜元請」となったが、工事完成時に「官積算＜元請」となった費目）に該当する費目の番号を〇出囲み、ヒアリングで確認した内容を記入してください。（比較表-１及び調査票を参照する）
２）費用確認欄は、調査票、比較表等の費用は根拠となる資料等で確認できた物に「レ｝印を記入し、資料名欄には資料名を記入してください。
３）（例）として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
費 目 | 番号 | 低価格費目 | 低減した費用の具体的内容 （何を、どのように低減するか） | 履行方法・要因 （なぜ又はどのように低減したいのか） | 費用 確認 | 資料名
直接 工事費 | ① | 直接工事費全般 | （例）本支店経費に不足分は会社が補填 | （例）球根、植樹を長年取引先から安価格購入（通常価格の25％～40％引き）自社保険有の腐食土を使用［購入土の65％で購入） | レ | （例）請求書
| ② | 材料費
| 3 | 労働費
| 4 | 機械経費 | （例）トラック、クレーン、コンクリートポンプ車等とのリース料を低減。 機械器具等損料は官積の68％に低減。 | ［例）近接工事現場との共同使用で、機械の効率的使用と費用按分で低減した。 | レ | （例）請求書
| 5 | その他費用
| ⑥ | 共通仮設費 | （例）実績は官積算の約３２％に低減。実績費用が少ない費目は運搬費、準備費、役務費、営繕費等。 | （例）流木材処理が主要工事なので、運搬費、準備費、役務費、営繕費等が不要。 | レ | （例）領収書
間接 工事費 | ⑦ | 現場管理費
| 8 | 本支店等経費 | （例）会社設定の本支店経費率 10％ 実績一般管理費の構成比率 4％（不足6％） | （例）本支店経費の不足分は会社が補填
| 9 | 工事総利益 | （例）実績一般管理費は本支店経費率より、6％不足しているので工事総利益がマイナス6％ | （例）工事総利益は、全社通年で処理
一般 管理費 | 10 | 低減費用に関する 特記事項 | （例）機械器具等損料、共通仮設費、現場管理費等については、費目が多く、実績と積算基準が対応していないものが多いため、官積と個々の費用が対比できない。

## ヒヤリング確認票4
ヒヤリング確認票（4）
［入札時より増加した費目の検討］
記入要領 |  | １）入札時の元請（当初予定）より工事完成時元請（完成時実績）が増加している費目について記入して下さい。（比較表-1および調査票を参照参する。）
２）上記に該当する費目の番号を〇で囲み、ヒヤリングで確認した内容を記入してください。
３）費用確認欄は、調査票、比較表等の費用が根拠となる資料等で根拠となる資料等で確認できたものに「レ」印を記入し、資料ねイランには資料名を記入してください。
4）（例）として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
費 目 | 番号 | 低価格費目 | 低減した費用の具体的内容 （何を、どの位増加したのか） | 履行方法・要因 （何故、当初より増加したのか） | 費用 確認 | 資料名
直接 工事費 | ① | 設計変更対象工種 | （例）①構造物解体工が新規工種として追加（直接費7.5％増）②掘削工、舗装工ほかは設計変更で数量増加（直接費3.7％増） | （例）①設計変更による新規工種（増加費用3350千円） ②設計変更による数量増加（増加費用1642千円） | レ | （例）請求書
| ② | 材料費 | （例）コンクリート二次製品が入札時の118％に増加した。 | （例）①当初は見積もりを取らずに物価版の80％相当価格としたが、実績購入価格は93％あった。 | レ | （例）請求書
| ③ | 労働費 | （例）普通作業員 入札時＠1200円/→人実績＠1500円/人 特殊運転費 入札時＠14000円/人→実績＠18000円/人 | （例）入札時のした見積もりの支払い実績に差異があった。 | レ | （例）賃金台帳
| 4 | 機械経費
| 5 | その他費用
間接 工事費 | ⑥ | 共通仮設費
| ⑦ | 現場管理費 | （例）社員等従業員給料手当当、退職金、法定福利費が入札時の225％に増加した。 | （例）投資会社補填を考えていた費用を社員の増強及び工期延伸等で増加した分は、当該工事負担となった。 | レ | （例）給料明細書
一般管理費 | ⑧ | 本支店等経費 | （例）会社設定の本支店経費率 6％ 実績一般管理費の構成比率 8％（不足2％） | （例）本支店経費の増加分は会社に上納
| ⑨ | 工事総利益 | （例）実績一般管理費は本支店経費率より、2％多いので工事総利益がプラス2％となった。 | （例）工事総利益は、全社通年で処理
その他 | ⑩ | 低減費用に関する 特記事項 | （例）設計変更による増減があたため当初と実績を正確に評価するのは困難であるため、明確な費用についてのみヒヤリングで確認した。

## ヒヤリング確認票5
ヒヤリング確認票（5）
［官積算より増加した費目の検証］
記入要領 |  | １）工事完成時において官積算（最終）より元請（完成実績）が増加している費目について記入してください。（比較表-1および調査票を参照する）
２）上記に該当する費目の番号を〇で囲み、ヒアリングで確認した内容を記入してください。
３）費用確認欄は、調査票、比較表等の費用が根拠となる資料等で確認できたものに「レ」印を記入し、資料名欄には資料名を記入してください。
4）（例）として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
費 目 | 番号 | 増加費目 | 増加した費用の具体的内容 （何が、どの位増加したのか） | 増加した要因 （なぜ官積算より増加したのか） | 費用 確認 | 資料名
直接 工事費 | ① | 直接工事費全般 | （例）①構造物解体工が官積の157％に増加した。 （官積との増加差額1218千円） | （例）設計変更による新規工種のため、価格の低減ができなかった。 | レ | （例）請求書
| ② | 材料費
| ③ | 労務費 | （例）労働費が官積の121％に増加した。 | （例）当初の積算より歩掛が多くかかった。 | レ | （例）賃金台帳
| 4 | 機械経費 | （例）機械工具損料が官積の174％に増加した。 | （例）工期遅延を取り戻すために機械台数を当初より増加したため。
| 5 | その他費用
間接 工事費 | ⑥ | 共通仮設費
| ⑦ | 現場管理費 | （例）現場管理費が官積の119％に増加した。 | （例）低入札工事による現場管理の強化で社員を増加したため。 | レ | （例）給料明細書
一般管理費 | 8 | 本支店等経費 | （例）官積算の一般管理費等率 11.3％ 実績工事の一般管理費等率 3.5％（差額マイナス7.8％） | （例）設計変更工種の価格低減ができなかったことと、現場管理費の増加が主な要因であった。
| 9 | 工事総利益
その他 | 10 | 増加費用に関する 特記事項 | （例）間接費は、官積算に費用の内訳がないため、元請の実績費用の中で金額の多い費目についてヒアリングで確認した。

## ヒアリング確認票6
ヒアリング確認表（6）
[調査資料の確認表①］
記入要領 | １）「確認」欄には、調査表および比較表の記載内容がヒアリング等で確認できた事項に「レ点」印を記入して下さ い。 ２）「資料名」欄には１）の確認に使用した資料名を記入して下さい。 ３）「摘要」に欄は、確認できた事項、修正又は指示事項、請負者の回答事項等を記入して下さい。
質問及び 確認事項 | 確認内容 | 確認 | 資料名 | 摘要
調査票全般 （調査票の工事 費、A-1～ A-4票、A- ①～A-6票） | 1）工事費費動向調査(工事費内訳)の確認は完了しているか。
2）工事費内訳票で、元請外注合計欄の縦と横 の集計が一致しているか。
3）未記入項目または未記入金額はないか。
4）最終工事価格に間違いはないか。 （消費税除く）
5）元請外注の合計金額（⑦工事価格欄の金額） と元請の③外注費の金額は一致しているか。
6）各費用の内訳は、官積算の積算体系に則っ て仕分けされているか。 （例えば、交通整理員費が労務費に含まれて いないか）
7）2次下請以降の集計金額が間違いなく、調査 票に記載されているか。
調査票と 比較表-1 工事完了時 （実績）費用 の照合 | 1）調査票と比較表-1の工事価格は一致して いるか。
2）調査票と比較表-1の直接工事費は一致し ているか。
3）調査票と比較表-1の共通仮設費は一致し ているか。
4）調査票と比較表-1の現場管理費は一致し ているか。
5）調査票と比較表の費用が一致しない場合、 その理由は何か。

## ヒアリング確認票7
ヒアリング確認表（7）
[調査資料の確認表②］
記入要領 | １）「確認」欄には、調査表および比較表の記載内容がヒアリング等で確認できた事項に「レ点」印を記入して下さ い。 ２）「資料名」欄には１）の確認に使用した資料名を記入して下さい。 ３）「摘要」に欄は、確認できた事項、修正又は指示事項、請負者の回答事項等を記入して下さい。
質問及び 確認事項 | 確認内容 | 確認 | 資料名 | 摘要
比較表-1 比較表-2 （積算内訳書 と明細書） | 1）入札時および工事完成時共に費用等の記入 漏れがないか。 （官積算欄も記入されているか）
2）元請と官積算で工種・種別毎の単位に不 一致がないか。
3）工事完成時の工事価格は最終契約の価格と なっているか。（消費税除く）
比較表-3 （手持資材） 比較表-4 （購入資材） | １）資材の品名は、入札時、工事完成時（及び官単価）に共通した資材になっているか。
2）資材数量の単位は、入札時、工事完成時（及 び官単価）共に、単位の統一がされているか。 （単位統一できない場合、それぞれの単位を 記入すること）
3）資材単価は、入札時、工事完成時（及び官単 価）共に記入漏れがないか。また、単位に相 応した単価となっているか。
4）入札時の手持ち資材（比較表-3）が実績で 使用されていない場合、その理由は何か。
5）購入資材（比較表-3）が、入札時より実績 が高い、又は安い場合、その理由は何か。
比較表-5 （手持機械） | 1）機械の品名は、入札時、工事完成時（及び官 単価）に共通した機械となっているか。
2）機械数量の単位は、入札時、工事完成時（及 び官単価）共に単位の統一がされているか。 （単位統一できない場合は、それぞれの単位を 記入すること）
3）機械単価は、入札時、工事完成時（及び官単 価）共に記入漏れがないか。また単位に相応 した単価となっているか。
4）入札時の予定機械が実績で使用されていな い場合、その理由は何か。
比較表-6 （労務者の確保） | 1）入札時、工事完成時（及び官単価）共に記入漏 れはないか。
2）自社労働者と外注労働者の区分はできてい るか。労務単価の記入漏れはないか。
3）入札時より実績の労務単価が高い、または安 い場合、その理由は何か。

## ヒアリング確認票（８）
ヒアリング確認票（８）
【調査資料の確認票③】
記入要領 | 1） 「確認」欄には、ヒアリングで確認できた事項に「レ点」印を記入して下さい。
2） 「資料名」欄には 1）の確認に使用した資料名を記入して下さい。
3） 「摘要」欄には、確認できた事項、修正又は指示事項、請負者の回答事項等を記入して下さい。
＊1 本支店経費と調査票の一般管理費等
1） 本支店経費
元請の本支店経費は各工事に対して本支店経費を一定の割合で賦課する費用で、官積算の一般管理費
等 に相当していると言えます。
2） 調査票の一般管理費等
調査票にある元請の④一般管理費等は、工事価格から当該工事にかかった工事原価を差し引いた金額で
あるため、企業会計の売上に対する工事総利益に相当しています。
従って、④の一般管理費等金額が本支店経費等金額より少ない場合は、当該工事が赤字であると想定されま
す。
質問及び 確認事項 | 確 認 内 容 |  |  | 確 認 | 資 料 名 | 摘 要
比較表-7 | 1）世話役が、他の工種または他の工事を兼務 している場合、正当な人数になっているか。
（工種別労務者の配置計画）
2）入札時より実績の配置人数が多い、又は少 ない場合、その理由は何か。
1）受入価格は、収集費、運搬費を除いた処分 費等に相当する価格となっているか。 （単価ではなく、建設副産物毎の価格）
比較表-8
（建設副産物の搬出） | 2）入札時、工事完成時（及び官積算価格）共 に同じ建設副産物になっているか。また、記 入漏れはないか。
3）入札時より実績の受入価格が高い（又は安 い）場合、その理由は何か。
1）直接工事費から一般管理費等まで、記入す べき各費用が記載されているか。
2）明細書は、各費用の内訳がわかる内容とな っているか。 （根拠となる資料を要求する必要はないが、本 支店経費等に費用明細は記入されているか）
本支店等他部門の補填
3）一般管理費等は、算定式から計算される金額 となっているか。（算定式は、本提出書類の P.19を参照）
1）現場へ割当てる本支店経費率が0％の場合 （当初割当金額が0円）、何故0％でよいのか 理由を確認する。
*1 一般管理費等の質問
2）実績の一般管理費等が当初割当金額より少 ない場合、その不足分の対処方法を確認す る。
記載金額の確認 | 調査票の記載金額は、根拠となる資料との照合・ 確認はできているか。

## ヒアリング確認票（９）
ヒアリング確認票（９）
【下請会社へのヒアリング票】
【ヒアリングした下請会社１社につき１枚記入する】
記入要領 |  | 1） *1 外注一般管理費等は、下請会社の一般管理費等で、調査票の【現場管理費、カ．外注一般管理費等】の項目
を指します。
ａ） 一般的に、ちょうど０（ゼロ）ということは偶然以外に有り得ないため、何故、ゼロなのか理由を明らかにします。
ｂ） 下請会社の一般管理費等（工事総利益）が20％以上は多過ぎると思われるため、確認を行って下さい。
2） *2 記入済み用紙の全枚数を記入して下さい。
3） 「確認」欄には、ヒアリングで確認できた事項に「レ点」印を記入して下さい。
4） 「資料名」欄には3）の確認に使用した資料名を記入して下さい。
5） 「摘要」欄は、確認できた事項、修正または指示事項、下請負者の回答事項等を記入して下さい。
下請会社名
下請次数 |  | 次
ヒアリング 実施日 |  | 平成 年 月 日 時 分 ～ 時 分 |  |  |  |  | 枚
（*2）
質問及び 確認事項 |  | 確 認 内 容 | 確 認 | 資 料 名 | 摘 要
下請会社への 質問事項 |  | 1）外注一般管理費等（*1）の金額が下記の場合 には、その理由を確認する。
a）一般管理費等が０（ゼロ）又はマイナスの場合
b）工事価格との比率が20％以上の場合
2）一般管理費等は、当初想定していた金額より 多かったか、少なかったか。
3）元請（2次下請の場合1次下請）から契約価格 または単価の押し付けがあったか、なかったか。
4）本・支店等からの補填費用が必要であったか、 必要でなかったか。 （下請は補填調査票の提出は不要、口頭によ る確認を行う）
5）その他
「下請会社へのヒアリング票」は、必要枚数をコピーして、下請1社につき1枚を使用して下さい。
元請に対するヒアリング実施日は、「① ヒアリング調査結果の提出書類票」の欄に記載して下さい。