（資料７）

三重県

新しい公共支援事業　事業計画（案）

| - 都道府県担当部局 | - （窓口） - 生活・文化部 男女共同参画・ＮＰＯ室 ＮＰＯグループ - 電話番号：059-222-5981 - メールアドレス：seiknpo@pref.mie.jp |
| --- | --- |

- 取り組み方針を推進するための施策

| 支援事業メニュー | 基本方針3.(3)の 成果目標 との対応 | 都道府県の施策 ※ |
| --- | --- | --- |
| ① ＮＰＯ等の活動基盤整備のための支援事業 |  | (1)新しい公共を支える資源循環の基盤づくり (2)企業とＮＰＯの連携・協働推進 (3)「新しい公共」を推進する情報発信・人材育成 |
| ② 寄附募集支援事業 |  |  |
| ③ 融資利用の円滑化のための支援事業 |  |  |
| ④ つなぎ融資への利子補給事業 |  |  |
| ⑤ 新しい公共の場づくりのためのモデル事業 |  | (4)新しい公共の場づくりのためのモデル事業（ＮＰＯ等と行政の協働事業） (5)多様な主体の連携・協働による東北地方太平洋地震災害ボランティア支援事業 |
| ⑥ 社会イノベーション推進のためのモデル事業 |  |  |
| ⑦ 共通事務に関する事業 |  | (6)運営委員会経費 |

※　①、②及び③については、一体的に運用することも可能です。

※　施策名については、事業内容が概ね推測できるものにしてください。

２．都道府県の施策の内容

| 施策名 | - 新しい公共を支える資源循環の基盤づくり |
| --- | --- |
| 概要 | 多様化する社会課題解決を担う主体として、ＮＰＯ等に対する期待は高まっているが、県民や企業等のＮＰＯ等の活動に対する理解や、ＮＰＯ等の活動を支える社会の基盤は十分なものとはなっていない。 そこで、ＮＰＯ等の活動に対する認知を高め、新しい公共を支えるために必要な資源循環を活発化させるため、地域の状況に応じて資源循環の基盤づくりに取り組む。 |
| 施策の内容 | 新しい公共を支える資源循環の基盤整備に取り組む企画を公募し、運営委員会において選定したうえで、採択された提案内容を事業委託する。 ○事業選定 各地域の特性や地域事情に応じた企画を公募する。 事業の選定方法等については運営委員会等において検討する。 （事業選定例） 県民センター管内９地域（桑名・四日市・鈴鹿・伊賀・津・松阪・伊勢志摩・尾鷲・熊野）単位で、各地域の状況に応じて資源循環の基盤整備を進める企画を公募する。 ○事業実施方針 選定された事業者により、各地域での取組状況・課題・情報等を共有する場を設定し、県全体の基盤強化につなげる。（（２）の施策の活用も検討） 選定された事業者は、三重県が実施する「新しい公共支援事業」の他施策の実践にも関わるものとする。 ○事業実施年度 平成２３・２４年度の２年間 |
| 成果目標 （内数） | ９地域の特性・地域事情に応じた事業を実施 |
| 必要経費の概算 （予定） | 委託費 75,000,000円 ○想定する事業規模 事業の実施経費 ７，５００万円 （積算想定：１ヶ所 ８４０万円×９地区≒７，５００万円） |

２．都道府県の施策の内容

| 施策名 | （２）企業とＮＰＯ等の連携・協働推進 |
| --- | --- |
| 概要 | 企業とＮＰＯ等の連携・協働による社会課題解決の取り組みを拡大していくにあたり、現状では「互いの接点が少ない」「それぞれのニーズや活動が理解されていない」などの課題がある。 そこで、企業とＮＰＯ等が、互いの特徴やニーズ等の理解を深め、連携・協働を推進する取組を実施する。 |
| 施策の内容 | 上記の趣旨を踏まえて企画を公募し、採択事業者に委託する。 取組事例 ○企業・ＮＰＯ等の他、多様なメンバーにより、現在の地域社会が抱える課題に対し、企業とＮＰＯ等の連携・協働によってどう解決につなげるか等、これまでの連携・協働の取組や課題等を踏まえたうえで、今後の企業とＮＰＯ等の連携・協働について協議する「懇談会」を開催する。 ＊想定する懇談会メンバー ・企業関係者、ＮＰＯ関係者、経済団体（県商工会議所連合会・県商工会連合会等）、金融機関、学識経験者、行政（商工担当部署）など ((1)の施策の選定事業者も参加) ・懇談会に話題提供するアドバイザー（各地の実践者等）を招待することも検討。 ○県内企業のＣＳＲに対する意識・方針・取組、ＮＰＯ等との連携・協働状況、事例、意向等についての実態を把握する調査の実施 （調査項目例） ・県内企業のＣＳＲに対する考え方、ＣＳＲの取組事例 ・ＮＰＯ等との連携・協働の事例 ・ＮＰＯ等との連携・協働についての考え方 ・ＮＰＯ等と連携・協働を進めていくための課題 ・ＮＰＯ等に対して期待すること など ＊調査結果は上記の懇談会で発表し、企業とＮＰＯ等の連携・協働推進を検討するデータとして活用する他、今後の企業とＮＰＯの連携・協働を推進するための基礎情報として発信する。 |
| 成果目標 （内数） | 企業とＮＰＯ等の連携・協働懇談会の参加者数 |
| 必要経費の概算 （予定） | 委託費 8,000,000円 ○委託内容（想定） 懇談会の開催 （事務局人件費、アドバイザー招致経費、検討メンバー報償費、事務費等） ＣＳＲ等状況調査 （調査にかかる人件費、事務費等） |

２．都道府県の施策の内容

| 施策名 | (３)「新しい公共」を推進する情報発信・人材育成 |
| --- | --- |
| 概要 | ＮＰＯ等が、「新しい公共」の担い手として社会からの信頼を高めるために必要な情報開示の推進や、担い手としてのスキルを高めていく機会の提供等を実施する。 |
| 施策の内容 | 想定される取組 ○ＮＰＯ等に対する寄付税制改正、認定ＮＰＯ法人制度改正などが推進されているが、県民や企業等からＮＰＯ等に対する寄付を促す取組を効果的なものにしていくため、ＮＰＯ等が自ら活動状況を適切に情報発信し、社会からの信頼を高める環境整備を進める。 （想定事例） ☆情報開示についての検討 ＊情報開示項目等の検討 ＊団体の最新活動状況を発信する仕組み ＊県民・企業等の寄付を促す情報提供のあり方 （検討にあたっては、認定ＮＰＯ法人認証事務の県移管も見据える） ☆情報開示の基盤（データベース）整備 ＊ＮＰＯ等の信頼性を高める情報発信を展開できるデータベース整備 ＊データベース運営方法・運営主体等についての検討 （（１）の施策選定事業者及び（２）の懇談会との連携についても検討） ○ＮＰＯ会計基準やＮＰＯ等に対する税制改正などに対する知識を高める場や、企業・行政等との連携・協働について学ぶ機会などを設定し、「新しい公共」を担う人材育成に取り組む。 （想定事例） ＊ＮＰＯ等会計基準に関する知識 ＊寄付集めに対するノウハウ ＊認定ＮＰＯ法人に関する知識 ＊情報開示に対する知識 ＊ＮＰＯ等と企業、行政等との連携・協働を促すセミナー等 （実施方法） 運営委員会等で実施内容を検討し、中間支援組織等への委託（もしくは、県で実施）により、セミナー等を開催する。 ○実施期間（想定） 平成２３年度、平成２４年度 |
| 成果目標 （内数） | セミナー参加者数 |
| 必要経費の概算 （予定） | 事業費 5,000,000円（委託、もしくは県で実施） ○情報発信 （検討会経費） 検討メンバー報償費、事務費 （データベース構築） 構築に要する経費 ○人材育成 セミナー講師報償費、旅費、会場費等 |

２．都道府県の施策の内容

| 施策名 | (４)新しい公共の場づくりのためのモデル事業（ＮＰＯ等と行政の協働事業） |
| --- | --- |
| 概要 | ＮＰＯ等と行政などの多様な主体が、協働して地域課題の解決に取り組むことにより、地域にとってより大きな効果をもたらすことが期待される企画を、ＮＰＯ等から提案する機会を設定し、企画段階から協働で事業を構築し、実践をおこなう。 |
| 施策の内容 | ○実施プロセス ＊行政側から協働で取り組みたい希望テーマの提示 ＊ＮＰＯ側からの企画提案（自由テーマ、希望テーマ） ＊公開プレゼンテーションによる審査 ＊採択された提案については、多様な主体により事業実施に向けた検討会を設置 ＊多様な主体による事業実施 ○実施内容 ＊ＮＰＯ側からの企画を提案する際には、地域のどのような課題を、行政等の多様な主体と協働して取り組むのか、多様な主体に対して、事業実施にあたりそれぞれどのようなことを期待するかを明記。 ＊事業の検討段階、実施状況については、公開していくことを基本とする。 ○実施期間 ＊平成２３年度採択分：最大２年間の事業期間 ＊平成２４年度採択分：1年間の事業期間 |
| 成果目標 （内数） | モデル事業への参加団体数 |
| 必要経費の概算 （予定） | 委託費（モデル事業） 50,000,000円 ＊平成２３年度採択分：最大２年間の事業期間 １件あたり 600万円（2年間）×5件＝3,000万円 ＊平成２４年度採択分 （１年間の事業期間） 1件あたり 400万円（１年間）×5件＝2,000万円 |

２．都道府県の施策の内容

| 施策名 | (５)多様な主体の連携・協働による東北地方太平洋地震災害ボランティア支援事業 |
| --- | --- |
| 概要 | 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋地震災害に対し、ＮＰＯ・各種団体・行政等、多様な主体が連携・協働しながら取り組む災害ボランティア支援活動を支援する。 |
| 施策の内容 | 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、これまで我が国が経験したことのない未曾有の災害をもたらし、その復興支援には国をあげて取り組む必要があり、三重県も最大の復興支援を行なっていく必要がある。 災害復興支援には様々な視点から取り組むことが必要であるが、現地が復興に取り組む際に、災害ボランティア活動は様々なニーズに応える大きな力となる。 今回の復興支援は、数年単位の中期的視野で取り組む必要があることから、ＮＰＯ、各種団体、行政等により、継続して災害ボランティア活動に取り組む基盤を整備していくとともに、この事業を通じて、近い将来発生が予想される東海・東南海地震に備えた県内の体制を強化し、また、多様な主体で社会課題に取り組むプロセス、成果を明らかにして、三重県における新しい公共を発展させるモデルとする。 ○実施プロセス 三重県地域防災計画の中で、県内外で大規模災害発生時に、県内外からのボランティア受け入れをおこなう機関として位置付けられている「みえ災害ボランティア支援センター（構成団体：ＮＰＯ、県社会福祉協議会、日本赤十字社三重県支部、県）」をベースとして、企業、ＮＰＯ、県民など多様な主体と連携・協働しながら、中長期的な視点での災害復興支援に取り組む事業を計画し、多様な主体に参画を呼びかけて実践する。 ○実施内容 多様な主体が連携・協働して支援事業に取り組む事務局体制整備に要する経費 最大２年間の事業期間 |
| 成果目標 （内数） | 災害ボランティア参加者数 |
| 必要経費の概算 （予定） | ○事業費：１，０００万円 事務局体制整備に要する人件費等の経費 （平成２３年度５００万円、平成２４年度５００万円） |

２．都道府県の施策の内容

| 施策名 | (６)運営委員会経費 |
| --- | --- |
| 概要 | 基金を運営するための必要経費 |
| 施策の内容 | 基金運営委員会開催等に必要な経費等。 基金運営委員会の開催 年４回程度 委員会メンバー（学識経験者、ＮＰＯ等、中間支援組織、企業、金融機関 等） 基金運営委員会の役割 ・新しい公共支援事業 三重県実施方針・事業計画の検討 ・成果目標の検討 ・実施事業の進捗状況等の把握と評価 ＊各施策で実施する事業の選定等については、別途選考機関を設定することも、運営委員会において検討する。 |
| 成果目標 （内数） |  |
| 必要経費の概算 （予定） | 事業費 5,000,000円 ＊運営委員会謝金、旅費、事務局経費、その他支援事業運営に必要な経費 |

３．都道府県の施策の予算額

（単位：千円）

|  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度毎の予算額 （年度毎の割合） | 137 （割合0.1％） | 49,100 （割合32.1％） | 103,400 （割合67.5％） | 363 （割合0.3％） | 153,000 （割合100％） |

（単位：千円）

| 支援事業メニュー |  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ＮＰＯ等の活動基盤整備のための支援事業 |  |  | 31,000 | 57,000 |  | 88,000 （割合57％） |
| - 寄附募集支援事業 |  |  |  |  |  |  |
| - 融資利用の円滑化のための支援事業 |  |  |  |  |  |  |
| - つなぎ融資への利子補給事業 |  |  |  |  |  | （割合 ％） |
| - 新しい公共の場づくりのためのモデル事業 | 一般枠 |  | 10,000 | 40,000 |  | 50,000 （割合33％） |
|  | 重点化枠 |  | 5,000 | 5,000 |  | 10,000 （割合7％） |
| - 社会イノベーション推進のためのモデル事業 |  |  |  |  |  | （割合 ％） |
| - 共通事務に関する事業 |  | 137 | 3,100 | 1,400 | 363 | 5,000 （割合3％） |
| 合 計 |  | 137 | 49,100 | 103,400 | 363 | 153,000 （割合100％） |

※　上記の各年度の①～⑦の割合は、⑥社会イノベーション推進のためのモデル事業分を除いて算出してください。

※　平成24年度の予算額は、ある程度の見通しが立った時点で記載してください。

４．基金の名称

三重県新しい公共支援基金

※　交付申請時は空欄でも結構です。

５．運営委員会の概要

（１）運営委員会の名称及び委員氏名（役職を含む）

三重県新しい公共支援事業運営委員会 岩崎恭典（四日市大学総合政策学部教授）、守本友美（皇學館大学教授）、水谷綾（社会福祉法人大阪ボランティア協会事務局長）、和田京子（特定非営利活動法人 伊賀の伝丸代表理事）、佐々木史郎（三重県商工会連合会専務理事）、筒井真（株式会社三重銀総研専務取締役）、古庄憲之（社会福祉法人三重県社会福祉協議会常務理事）、大山睦夫（松阪市コミュニティ推進課長）

（２）委員の選定方法

知事による指名

※　交付申請時は空欄でも結構です。

（３）運営方法（情報開示の方法を含む）

運営委員会を公開で開催する。

※　交付申請時は空欄でも結構です。

（４）開催状況及び予定

第1回 三重県新しい公共支援事業運営委員会 平成23年3月31日（木）

※　交付申請時は空欄でも結構です。

６．都道府県の施策の実施状況

| 都道府県の施策 | 実施状況 ※ （現在までの取り組み、現時点の進捗、今後のスケジュール） |  |  | 委託/直接/補助の分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)ＮＰＯ等の活動を支える資源循環 | 23年 7月 |  | 委託のための入札（プロポーザル方式）公示等 |  |
|  | 8月 |  | 委託事業者との実施打ち合わせ |  |
|  | 9月～ |  | 委託事業実施 |  |
|  | 25年3月 |  | 報告書提出要請 |  |
| (2)企業とＮＰＯ等の連携・協働 | 23年 7月 |  | 委託のための入札（プロポーザル方式）公示等 |  |
|  | 8月 |  | 委託事業者との実施打ち合わせ |  |
|  | 9月～ |  | 委託事業の実施（懇談会、ＣＳＲ調査等） |  |
|  | 25年 2月 |  | 報告書提出要請 |  |
| (3) 「新しい公共」を推進する情報発信・人材育成 （情報発信） | 23年 7月 |  | 検討会の実施方法等検討 |  |
|  | 8月 |  | 検討会に向けた準備 |  |
|  | 9月～ |  | 検討会実施 |  |
|  | 24年4月～ |  | データベース構築 |  |
| （人材育成） | 23年 7月 |  | セミナー等企画検討 |  |
|  | 8月 |  | 開催地調整等 |  |
|  | 9月 |  | 講師等との調整 |  |
|  | 10月～ |  | セミナー等の開催 ＊12年も同様のスケジュール |  |
| (4)ＮＰＯ等と行政の協働事業 | 23年 6月 | 企画提案募集開始 |  |  |
|  | 7月 | 提案内容事前確認、ブラッシュアップ |  |  |
|  | 8月 | 提案内容公開プレゼンテーション |  |  |
|  | 9月 | 事業実施体制の整備 |  |  |
|  | 10月~ | 事業実施（随時ふりかえり等の開催） |  |  |
|  | 24年 | （23年度と同様のプロセスで実施） |  |  |
| (５)多様な主体の連携・協働による東北地方太平洋地震災害ボランティア支援事業 | 23年 4月 | 事業内容検討 |  |  |
|  | 4月 | 事業実施 |  |  |
|  | 25年 2月 | 報告書提出要請 |  |  |
| (6)運営委員会経費 | 23年 3月～ | 基金運営委員会設置 以降、定期的に委員会を開催 |  |  |

※１　交付申請時は、各施策の実施内容（委託、募集開始、支援開始、報告提出等）及び想定スケジュールを記載してください。

※２　委託（プロポーザル）、委託（その他）、委託なし（直接実施）の別及び決定した受託者名を記載してください。

７．実施要領第５の７の(1)の成果目標の達成状況

| 評価項目 |  | 評価 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 実施前 | 23年度 上半期 | 23年度 下半期 | 24年度 上半期 | 24年度 下半期 |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ ・ ・ ・ |  |  |  |  |  |  |

※　平成23年度上半期の報告時以降、評価（数値）欄には、当期（実績）と来期（目標）の数値を入れてください。

※　交付申請時は空欄でも結構です。

８．当該年度の予算及び決算（基金の取崩し及び運用収入予定）

（単位：千円）

|  | 予算 | 決算 |
| --- | --- | --- |
| 設置当初の基金残高（交付金相当分） |  |  |
| 平成22年度の基金取り崩し予定額（交付金相当額） |  |  |
| 平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当額） |  |  |
| 平成22年度末の基金残高（交付金相当額） |  |  |
| 平成23年度当初の基金残高（交付金相当分） |  |  |
| 平成23年度の基金取り崩し予定額（交付金相当額） |  |  |
| 平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当額） |  |  |
| 平成23年度末の基金残高（交付金相当額） |  |  |
| 平成24年度当初の基金残高（交付金相当分） |  |  |
| 平成24年度の基金取り崩し予定額（交付金相当額） |  |  |
| 平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当額） |  |  |
| 平成24年度末の基金残高（交付金相当額） |  |  |
| 平成25年度当初の基金残高（交付金相当分） |  |  |
| 平成25年度の基金取り崩し予定額（交付金相当額） |  |  |
| 平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当額） |  |  |
| 支援事業終了時基金残高（交付金相当額） |  |  |

※　交付申請時は、空欄でも結構です。