協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：　河合卓子　　　　所属：　NPO法人みえ親子・人間関係研究会

■記入年月日： 平成１６年２月２５日

■事業名： 地域で防ぐ児童虐待対応事業

- 事業内容： 被虐待児の親に対するカウンセリング及び教育のプログラム開発と普及の

ための研修会を開催する。

■行政担当課：　津地方県民局保健福祉部　福祉相談チーム・子育て支援チーム

■ＮＰＯ名： NPO法人みえ親子・人間関係研究会

■ＮＰＯの構成員（実行委員会・協議会型の場合）： 理事長及び理事

■協働がいつ開始されたか。

１．　協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（　）

ア． 予算案作成前の段階から　　イ． 予算決定後、企画の段階から　　ウ．　実施段階から

ウ． その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．　協働の呼びかけは、どちらからですか。（　）

ア．　行政　　イ．　ＮＰＯ　　ウ．　その他　（協働ではなく委託事業であると行政から聞いて

いる）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには、－を入れてください。

■計画段階

１．　□　事業の目的は明確ですか。

目的：　子育て支援体制の向上

リスクの高い家庭への早期支援

２．　□　成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っているのか」）

明確ですか。

成果目標：　児童虐待防止の取り組みを一層進める。

３．　□　事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

４．　□　なぜ、協働で行うのか、理由は明確ですか。

５．　□　事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検討さ

れていますか。

６．　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

・ 発案当初から決まっている場合

□　理由は明確ですか

・ 決まっていない場合

□　ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□　候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

･　□　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

７．　□　わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．　□　相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．　□　事業の目的、成果目標を共有しましたか。

１０．□　事業計画、収支計画をともに作りましたか。

１１．□　協働する期間をともに考えましたか。

１２．□　事業における役割分担をしましたか。

・計画段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

当初の計画から講師の日程の都合で変更せざるを得なくなった時、何度も相談に乗っ

ていただき、限られた条件の中でより良い事業が出来るようＮＰＯががんばるのを応

援していただき、認めていただき、やる気が出て有難かった。

■実施段階

１．　□　役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．　□　進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．　□　事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．　□　企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．　□　事業内容の報告をつくり、公開しましたか。　　　　（予定）

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

講演会、研修会開催のお知らせを子育て支援センター、保育所へ行政から送ってもら

った。

チラシを大きくしてポスターにしたものを添付して送ったほうが良いというアイデア

をいただき実行した。

■成果の把握

１．　□　事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．　□　成果目標は達成できましたか。

成果：　アンケートをとり、成果を話し合った。

フォローアップ研修会で、メイン研修会の理解度の把握、すぐに実践していただ

いた保育園の事例発表、疑問点への補足が出来た。

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

行政の方が一受講生として参加いただき（来賓ではなく）、参加者の自然な反応を感じ

たり、行政に携わる人も勉強しようという意欲を示していただいた事は大変うれしか

ったし、成果の把握も報告書だけではないものを共有出来、大変良かった。

■課題の抽出

１．　□　今後の課題をお互いに話し合いましたか。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

予算を立てる段階（委託契約をする前又はする時に）で、話し合う。

ＮＰＯももっと積極的に意見を言う。

■改善案の作成

１．　□　改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

２．　□　今後の官民の役割分担を明確にしましたか。

改善案内容のポイント

対象経費の考え方として『活動者自身の補償費、備品は対象外である』と募集要項に

記されていて、その他の項目についても明確に示されていなかったので、ＮＰＯがそ

の事業に必要な人件費等が認められないと解釈しすべてボランティアを行わざるを得

なかった。ＮＰＯの働きに対しての予算化をどの程度まで認められるのか明確にして

ほしい。

行政の決定だけでなくＮＰＯもその事について話し合う場をいただきたい。