平成１６年３月４日記入

- 事業名：地域で防ぐ児童虐待対応事業

- コーディネーター所属・氏名：Ｗ．Ｔ．Ａまちづくりセンター　中盛汀

- 振り返り会議開催日：平成１６年３月２日

≪協働までの流れ≫

･･･「委託事業」で対象先のイメージを想定してあった。

･･･委託事業は初めてのことだった。

･･･「活動者自身の表消費、備品は対象外」に対して各団体からも反論が出なかった。
　　　　　　　　　　　　　　期間の短さもネックになっていた。

･･･第３者は入っていない。

点の高いものに決定。

･･･合否以外は報告していない。

県庁から各県民局に

内容をかため、ＨＰなどから４団体に案内を送付

2団体は辞退、2団体から企画書が提出された。

部内で選定委員会を作り、個々が採点し、要領に基づき決定

電話で合否通知

問題点

- 募集期間のみじかさ

- 予算項目のあり方

- 選定委員会のメンバーと審査基準、応募数や決定のポイントなどの開示がない。

- 契約までに充分話し合っていない。

- 委託事業という認識のまますすめた

- 実施者側には人件費等の経費はないまま進めるしかなかった。

課題・改善点

- 今回４団体あてに募集案内を送付しているが、４団体だけでよかったのか？
また募集期間の短さから企画をたてられないかった団体があるが、検討すべきでは？

- 経費の項目について、事業実施に対しての経費は当然だが、実施者がいてはじめて実施されるのであり、事務局費はじめある程度の人件費は認めるべきではないのか？

- 選定委員会に第３者もメンバーとし、明確な審査基準や全応募数、決め手となったポイントなどきちんと公表し、説明する必要があると思うが、今後は？

- 契約に至るまでに両者でしっかりと事業について話し合いを持ち、協働が早い段階からすすめていけるように配慮を。

- 県庁から各県民局におりてきた事業を津地方県民局独自の内容にかためたと言うことだったので他の県民局の進め方もみてみたい。

- 「協働」で進めることのメリットと進めていく段階ごとにもチェックが入れられればと感じた。
例えば津地方県民局の事業内容「（１）住民や関係機関職員の啓発・研修に関する事業」では、「行きたかったが案内がなかった」という声があったそうで、これは行政の管轄の問題とのこと。しかし、想定では現場の保育士などが対象らしいが、担当窓口の職員も含めてよかったのでは？両者が想定する相手先を出しあう作業も抜けていたようなので、その作業を第三者からの案ややりとりの中からさらに追加できたのかもしれない。

- 活動者に対する経費面での考え方自体の見直しは必要だが、事業をすすめていく中で、連絡をつねに取りあり、だんだん協働へと変化していった点はよかったと思う。