協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：　上野正進　　　　所属：　北勢県民局生活環境部

■記入年月日： 平成１６年２月２０日

■事業名：　桑員まちかど博物館

■事業内容：　桑員まちかど博物館の開設

■行政担当課：　文化振興チーム、北勢県民局生活環境部

■ＮＰＯ名：

■ＮＰＯの構成員（　実行委員会　・　協議会型の場合　）

県、１市８町行政、地域住民

■協働がいつ開始されたか。

１．　協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（　）

ア． 予算案作成前の段階から　　イ． 予算決定後、企画の段階から　　ウ．　実施段階から

ウ．　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．　協働の呼びかけは、どちらからですか。（　）

ア．　行政　　イ．ＮＰＯ　　ウ．　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには、－を入れてください。

■計画段階　　　　　　　　準備会～設立総会

１．　□　事業の目的は明確ですか。

目的：　桑員まちかど博物館開設

２．　□　成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っているのか」）

明確ですか。

成果目標：　まちかど博物館を訪れる人と館長との出会いふれあいの場を提供すること

による地域づくり。

３．　□　事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

４．　□　なぜ、協働で行うのか、理由は明確ですか。　県職員ではご近所のことがわからない

５．　□　事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検討さ

れていますか。　　　　　　　　　　　　  推進委員会という実行委員会しか頭になかった

６．　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

・ 発案当初から決まっている場合

□　理由は明確ですか。

・ 決まっていない場合

□　ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□　候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

・　□　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

自由な雰囲気で相互理解したとは言えない。

７．　□　わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．　□　相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．　□　事業の目的、成果目標を共有しましたか。

１０．□　事業計画、収支計画をともに作りましたか。

１１．□　協働する期間をともに考えましたか。　　　　　　１５年度末まで

１２．□　事業における役割分担をしましたか。

・計画段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■実施段階

１．　□　役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．　□　進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．　□　事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．　□　企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．　□ 事業内容の報告をつくり、公開しましたか。

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■成果の把握

１．　□　事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．　□　成果目標は達成できましたか。

成果：　館長の自発的な取り組み（企画展など）をサポートする体制が必要。

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

まちのひとがどれだけ桑員まちかど博物館のこと、館長のことを知っているかがひと

つの目安になると思う。

■課題の抽出

１．　□　今後の課題をお互いに話し合いましたか。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

今後の運営について充分話し合う必要がある。（活動、運営費についてなど）

■改善案の作成

１．　□　改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

２．　□　今後の官民の役割分担を明確にしましたか。　　　　　これからです。

改善案内容のポイント：

協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：山田　恵子　　　　　　　　所属：三重県生活部文化振興チーム

■記入年月日：平成１６年２月２５日

- 事業名：歴史街道構想推進事業（旧　三重まるごとミュージアム推進事業）

- 事業内容：まちかど博物館立ち上げ、維持、運営

- 行政担当課（チーム）：

- ＮＰＯ名：桑員まちかど博物館推進委員会

- ＮＰＯの構成員（実行委員会・協議会型の場合）

桑員地区１市８町の住民、市町職員、県生活部文化振興チーム、北勢県民局生活環境部担当

- 協働がいつ開始されたか。

１．協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（ア）

- 予算案作成前の段階から　イ．予算決定後、企画の段階から　ウ．実施段階から

ウ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．協働の呼びかけは、どちらからですか。（ア）

ア．行政　イ．ＮＰＯ　ウ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには－を入れてください。

■計画段階

- ○事業の目的は明確ですか。

目的：まちかど博物館の開館をして、各地域の独自の文化を誰もがみれるよう展示・公開し、郷土に愛着をもった人づくりや外部からも多くの人が訪れたくなるような

地域づくりにつなげる。

- ○成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っている

のか」）明確ですか。

成果目標：まちかど博物館を設立することにより、地域住民が地域の独自の文化を守り、育て、後世に継承していく体制が整い、郷土を愛する思いがさらに深まる。それぞれの館長のこだわり、思いが伝承し、博物館同士の交流、他地域からの訪問者の交流も盛んになり、地域の活性化に寄与する。

３．○事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

４．○なぜ協働で行うのか、理由は明確ですか。

行政だけでは限界があり、各地域の住民の声が反映しぬくいところがあり、地域住民である自分たちが関わっていると、独自の文化を掘り起こしていこうという熱意が高まる。

５．○事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検

討されていますか。　補助金、実行委員会（官民での）

- 協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

- 発案当初から決まっている場合

□理由は明確ですか。

・決まっていない場合

□ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

- ○協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

まちかど博物館の設立に関心がある方を中心に設立等を目標とした委員会を立ち上げる。

７．□わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．□相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．□事業の目的、成果目標を共有しましたか。

10. □事業計画、収支計画をともに作りましたか。

11. □協働する期間をともに考えましたか。

12. □事業における役割分担をしましたか。

・計画段階おいて、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

７～１２については、文化振興チームでは、実行委員会には入っていますが、担当地域である北勢県民局生活環境部が中心に関わっていただき、住民、市町職員と準備等すすめていただきました。

■実施段階

１．□役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．□進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．□事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．□企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．□事業内容の報告をつくり、公開しましたか。

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

１～５についても文化振興チームでは、実行委員会には入っていますが、担当地域である北勢県民局生活環境部が中心に関わっていただき、住民、市町職員と準備等すすめていただきました。

- 成果の把握

１．○事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．○成果目標は達成できましたか。

成果：桑員地区は伝統産業、地場産業が盛んで昔から伝わる歴史的遺産も多いところで、そこでの地域住民の方の熱心な文化の発掘により６９館ものまちかど博物館が立ち上がったのは地域を誇りに思う住民の熱意の結集であり、成果目標は達成されたと思います。また他の地域と違って推進委員会事務局もみえきた市民活動センターにおかれ、まさに住民の手で今後まちかど博物館を維持・運営可能な体制にされたのが特徴だと思います。ＨＰも独自で開発され、地域色をだしてみえます。

マップも会長さんの手書きによる暖かい仕上がりになっており、地域のみなさんの思いが表現されているように感じます。桑員まちかど博物館全体で官民協働での取り組みの成果がでていると思います。

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■課題の抽出

１．□今後の課題をお互いに話し合いましたか。

特に話し合いはしていない。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

今後の課題として、地域にこのまちかど博物館をどのように周知し、情報提供、発信していくかが残されています。県の役割として、まちかど博物館が独自で維持運営できるよう、県下まちかど博物館相互の交流がさらに深められるようまちかど博物館の窓口になって、情報提供等の支援し、まちかど博物館の存在を県の地域事業でも活用していくよう働きかけ、まちかど博物館をツールとしてまちづくりなど活性化事業に役立てられるよう、三重県ホームページの三重の文化イベント情報等でまちかど博物館の企画情報等、まちかど博物館では各まちかど博物館の最新情報を掲載するなどして、情報発信の機会提供に努めていきたいと思います。

- 改善案の作成

１．×改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

２．×今後の官民の役割分担を明確にしましたか。

改善案内容のポイント：他のまちかど博物館推進委員会に出席して、維持運営等に際し状況等は把握していますし、県の立場もお話しさせていただいています。今後まちかど博物館事業が官民で動きやすいよう協力体制を明文化するといいのではないでしょうか。