平成１６年３月１７日記入

- 事業名：『美しい「みえのうみ」維持・創造プロジェクト』

- 協働コーディネーター所属・氏名　Ｗ．Ｔ．Ａまちづくりセンター　中盛汀

- 振り返り会議開催日：平成１６年３月１５日

≪協働までの流れ≫

| 公募 話し合いの中から活動地を決め、「さかなの目」たんけん隊を設立 直接あって主旨説明をし参画者２０人を集めた １名のみ 県からの呼びかけ | 問題点 - お金の流れには民がかかわってはいない。 - かかわって者の旅費や人件費はでていないので、持ち出して多い。 - 担当県職員の役割が大きかったので人事異動後が心配される。 |
| --- | --- |
|  | 課題改善点 - 収支計画にも参画が必要また人件費も経費内で考えていくべき。 - “人”の問題も確かにあるが、誰がその部へきても質が落ちないルールづくりも必要。 - 生活者一人一人に広がるためには、よりたくさんの切り口で活動展開を - 自立のために資金のしくみを平成１６年度で検討を |

| 全体的には、いい形の協働だとおもう。 A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AとEが個々に取り組んでいたものが一緒に取り組むことによってＡはＢにかわりＣへ、ＥはＤにかわりＣへという感じもするが、人件費の問題や収支計画などを考えると、Ｂの行政が主体の一部を民が担ったといえる。

行政としてはＤからＥへと１６年度以降のあり方を考えているので「１６年度」中に「さかなの目」たんけん隊としての今後をしっかりと考えていかないといけない。

この会がその役割の領域をきちんと理解しておかないと、トラブルのもとにもなりえるのでは？１５年度もたくさんの事業が実施された中で一つ一つに対して役割の領域をみれば充分スタッフに対する人件費や旅費の対象にできたのではないか？

３年間のうち１６年度は最後の１年だと言うことで、１５年度の課題をクリアし、よりよい形の協働を進めて欲しい。