コーディネーターとしての事業に対する意見シート

■事業名：協働で進める男女共同参画地域づくり事業リーディング委員会推進事業（南勢志摩県民局）

■コーディネーター氏名・所属：吉島隆子（特活）コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」

■ふりかえり会議：2004年3月15日（月）９：３０～１２：００

１．協働のプロセスについて意見

①多様なニーズに対応した子育て支援

事業：自己尊重トレーナー養成講座

本事業はＮＰＯから企画提案された事業であり、ＮＰＯ主導で事業が進められているためか行政側からの特段の意見は聞かれなかった。協働というプロセスを双方がどのように考え実施していたのか、客観的な裏づけとなる成果が目にみえるものではないだけに疑問が残る。

②地域に応じた効果的な意識啓発

事業：「高　潤生」篆刻作品展示および講演

県民局担当者は管内に多くの市町村をかかえるため、それら市町村をいかに巻き込むかに尽力した点は評価できる。

4月に市町村担当者会議において15年度の事業提案がなされ、その後６月号の市町村広報誌等で参加メンバーの公募が行われ、７月に公募メンバーを入れた第１回会議開催と、事業原案は県民局担当者サイドでなされたのちに市町村担当者会議に図られ進められたようだ。そのジレンマが市町村担当者の「事業の計画段階の会議に協働の相手方である市民・ＮＰＯの参加がなされなかったので具体的な話ができなかったのが残念」という意見であろう。

事業の名称そのものに「協働で進める…」とあり、上記のような経緯もあって、当初から行政主導の協働ありきで事業の提案を行っていったと考えられる。県から管内市町村への事業提案も、担当者の思い入れの強いものであったらしく、そのまま企画内容に賛同を得ているからいいようなものの、県主導色の濃い事業であったと思われる。

「篆刻作品展と講演」を開催市町村持ち回りで行っているが、市町村担当者と市民・ＮＰＯの役割分担は、市町村側の多くが場所提供と広報というスタンスに徹していたようだ。市民・ＮＰＯにとって計画段階以降の参加であるため、実施段階での実行部隊は「協働」というＮＰＯ側の認識ではあるものの、一緒に作業をすることを協働と捉えているようにみえなくもない。実際、啓発部会は主に作品展開催日前日に行われており、準備作業のためであると思われる。「ＮＰＯと行政の協働事業自己チェックシート」を記入した事業参加者のすべてがふりかえり会議に出席したわけではなく、個々の事例ごとに詳細に聞くことができたわけではないのでヒアリング内容に限界はあるが、資料と照らし合わせてみると、ＮＰＯ側の自覚はないものの行政の手足としての参加と紙一重である危うさを感じた。

ふりかえり会議に参加した市民側委員は２人だけで、両方の事業の中核的存在であり、それぞれ企画提案者であったり、当該事業の推進母体である男女共同参画まちづくりリーディング委員会「ＣＨＡ・ＣＨＡ・ＣＨＡ倶楽部」会長という立場にある。実質的な実行側の責任者という立場であることもあって積極的かつ中心的に事業の牽引役を果たしてきたという自負も感じられた。２人の市民側委員に関していえば、地域のリーダー的存在であり、日ごろから行政とは十分に意思疎通が図られている信頼関係にあるので「協働」は成り立っているといえよう。

２．成果についての意見

①多様なニーズに対応した子育て支援

事業：自己尊重トレーナー養成講座

本事業はＮＰＯから企画提案された事業であるが、事業の目的・成果について十分に共有されていたのか疑問が残る。ＮＰＯ側企画提案者は「成果を共有するまでに至っていない。自分たちで企画書をつくり、子育てのプロという意識があるため、それで任せきりになった観がある」と述懐している。具体的にどのような成果が得られたのか、目に見える成果が現れるものではないだけに成果目標をどのように置くか難しい課題ではあるが、受講者のアンケートをとるなり、感想を求めるなり、次につなげるためのプロセスがおろそかであったという点は反省点となろう。

事業の総括がなされないままベンチマーキングが実施されているため、本事業とベンチマーキングの内容に乖離があり、養成講座がどう生かされ、養成されたトレーナーの活動計画等、今後どのようにしていこうとしているのか戦略も不明である。さらに３年間の継続事業の2年目であったが、県事業全体の場での報告はなされたものの自発的な中間ふりかえりを行っておらず、「協働での事業実施」が目的化しているのではないかと感じさせた。

度会町と鳥羽市と開催場所が異なるので別々の受講者であるならば、１回だけの養成講座で専門家は養成できるのかという疑念もわく。仮に同じ受講者が参加していたとしても２回で専門家が養成できるものなのか、受講者の意識変化はどうであったのか確認するに至らなかった。また、受講者総数23名に対して子育て事業の予算額45万円で１人当たり単価を単純計算すると2万円弱となり、コストパフォーマンスの悪さも気になる。

②地域に応じた効果的な意識啓発

事業：「高　潤生」篆刻作品展示および講演

「男女」二文字のさまざまな造形作品を通して、作品の持つ男女の多様性にふれ、各自の気づきの中から「男女共同参画」を考えるという肩に力の入った男女共同参画事業ではない点が市町村側担当者にも市民にも好評であったようだ。

企画内容および会場設定場所・主催団体等によって、日ごろの常連的な男女共同参画事業参加者ではない層が参加したという新規開拓の側面は努力した成果と考えられる。一生懸命、啓発に努めた点は認められるものの、本事業を通じてどういう成果が得られたのか、参加者アンケートなり感想なりがどうであったのか、事業の目的は達成されたのか、主催者の感想ではなく客観的なデータとして残ってないことが惜しまれる。

いずれの事業もふりかえり会議参加の市町村側参加者には、「市町村では年度当初にやることが決まっており、事業年度途中からの事業はやってよかったが慌しかった。行政だけでしていると机上のプランになり勝ちなので、いろいろな人の意見が聞けてよかった」「行政だけで考える事業は思考経路が頭打ちになっており、突破口になってよかった。行政のきっちり積み上げ型のやり方と市民が入ったやり方の体験比較ができて、柔軟にできることも魅力であった」と感想を述べており、市民・ＮＰＯなど多様な参加者と意見を交わしたり、事業を進める面白さ、プロセスの大切さは新鮮な驚きの場であったように見受けられた。“ 協働事業を通じた学びの場”であったことは基礎自治体職員としての目を大きく開かせる効果があったものといえよう。

３．課題・改善の整理とまとめ

いずれの事業も計画段階で事業の目的・成果が十分に議論され共有されているとは言い難く、そのことが参加者の後々の参画意識に影響を及ぼしているものと思われる。

事業の目的は達せられたか、課題は何か、次年度にどうつなげるのかなど事業後のふりかえりについても「ＮＰＯと行政の協働事業自己チェックシート」の回答からは１人を除き「課題抽出のための話し合いはなされていない」という結果になっており、議論不足の観は否めない。イベントを実施することに力が注がれ、協働のプロセスがおろそかになっている印象を受ける。「協働ありき」「協働での事業実施が目的化」しているからではないだろうか。

ＮＰＯ側参加者の１人は「行政の比重を減らし、民間の自主性を生かす役割を見出す」と協働事業自己チェックシートの改善案のコメントに答えているものの、現実にはどうであったのか、県民局担当者の「あるグループは名義貸しだけで終わってしまい残念」という述懐もあった。ふりかえり会議に参加した市民側参加者からは「次年度は３年目になるので、もっと市町村の裾野を広げたい。（受講者も）勉強するだけでなく主体的になってほしい」「集まってくれた人をどう育てられるかが課題」といった発言があったが、事業の初期段階での目的・成果が十分に議論され共有されず進められてきたことが事業全体への参画意識・熟度の濃淡、要因であるとも考えられる。

一方、ふりかえり会議に参加した行政側参加者からは「県民局に任せきりにしたことは反省している」という自己反省や「市町村側への説明不足から行政側のスタンス、責任の所在がよく分からなかった」といった声があがっており、市町村職員との信頼関係も徐々に改善・構築されるものと期待したい。

４．事業についての意見

①多様なニーズに対応した子育て支援

事業：自己尊重トレーナー養成講座

本事業はＮＰＯ側からの持ち込み企画であり、県が事業内容に必然性を感じるなら県事業として予算づけをして事業委託をすればよいので、あえて協働で行うべき事業であったかどうか疑問を感じた。

②地域に応じた効果的な意識啓発

事業：「高　潤生」篆刻作品展示および講演

意識啓発事業そのものについては、重点地域、内容等、明確な戦略が必要であると思われるが、本事業が当初から「協働ありき」で進められ、「協働での事業実施が目的化」しているとみられる点が問題である。

「協働で進める男女共同参画地域づくり事業リーディング委員会推進事業」については、事業の名称に「協働で進める」とあることで、事業実施者は「協働ありき」で進めなければならないと思い込み、「協働での事業実施が目的化」してしまう点が最も問題である。「協働」は、あくまでも手段であり、目的となってはならない。その時点で事業そのものが陳腐化してしまう。