協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：　坂口　寿　　　所属：　紀南県民局生活環境部

■記入年月日：　平成１６年３月１６日

■事業名：　熊野生活創造圏ビジョン「くまの・癒しとふれあい推進委員会」

古道・イベントセンター推進部会事業

- 事業内容：　別紙のとおり。

■行政担当課：　紀南県民局生活環境部

■ＮＰＯ名：　　【実行委員会組織：古道・イベントセンター推進部会】

■ＮＰＯの構成員（実行委員会・協議会型の場合）：

別紙のとおり。

■協働がいつ開始されたか。

１．　協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（　）

ア.　予算案作成前の段階から　　イ.　予算決定後、企画の段階から　　ウ.　実施段階から

ウ.　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．　協働の呼びかけは、どちらからですか。（　）

ア.　行政　　イ.　ＮＰＯ　　ウ.　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには、－を入れてください。

■計画段階

１．　□　事業の目的は明確ですか。

目的：　「熊野古道の保全、活用を行い地域活性化を図る」について、官民協働の推進部

会により年度当初に話し合い、計画事業に反映させている。

２．　□　成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っているのか」）

明確ですか。

成果目標：「熊野古道を保全、活用することによって、熊野地域を愛する人が沢山見え

てくれる」世界遺産にふさわしい熊野古道、街、人、考え、体験、心等全

て。

数値的な目標は、定めていない。

３． □　事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

民間からやる気のある方に推進部会に参画いただき、建設的な意見をいただい

ている。

４．　□　なぜ、協働で行うのか、理由は明確ですか。

将来的に、民間主導で熊野古道の保全、活用がなされるよう、事業等の人材育

成、受け皿づくりが必要である。

５．　□　事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検討さ

れていますか。

推進部会の中で、将来的な取り組みの方向性を示す中で、推進部会員に対して

の理解、意義の浸透に勤めている。

６．　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

・ 発案当初から決まっている場合

□　理由は明確ですか

・ 決まっていない場合

□　ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□　候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

・　□　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

７．　□　わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．　□　相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．　□　事業の目的、成果目標を共有しましたか。

１０．□　事業計画、収支計画をともに作りましたか。

１１．□　協働する期間をともに考えましたか。

１２．□　事業における役割分担をしましたか。

・計画段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

現在、原案を事務局が作成、提案している実態であるので、今後、開催地市町村の推

進部会員を中心に企画、提案いただくよう協議したい。

■実施段階

１．　□　役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．　□　進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．　□　事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．　□　企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．　□　事業内容の報告をつくり、公開しましたか。

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

熊野古道保存会、語り部、地域団体等との連携を図りたい。

■成果の把握

１．　□　事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．　□　成果目標は達成できましたか。

成果：　目的達成に努力を重ねた。

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

清掃ウォークに関してもアンケート等客観的な成果把握の方策を検討したい。

■課題の抽出

１．　□　今後の課題をお互いに話し合いましたか。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

世界遺産登録に鑑み予想される古道客に対し、非常時等の対策検討が必要。

来訪客に対し熊野古道プラス、地域の魅力を合わせたプラン提供等の情報発信が必要。

■改善案の作成

１．　□　改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

推進部会内容は、全ての部会員に公開しており、今後も問題点を共有しより良

い方向で取り組みたい。

２．　□　今後の官民の役割分担を明確にしましたか。

年度当初の推進部会で、今後の方向性を示す中で部会員の認識をいただいている。

改善案内容のポイント：

・改善案の作成において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。