コーディネーターとしての事業に対する意見シート

■事業名： 松阪・紀勢生活創造圏「交通安全部会」

■コーディネーター氏名・所属：吉島隆子（特活）コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」

■ふりかえり会議：2004年3月17日（水）１３：３０～１５：３０

１．協働のプロセスについて意見

人口10万人当たりの交通事故死者数が昭和48年以降常に全国ワースト上位（平成10年にはワースト１位、平成13年には「交通死亡事故多発非常事態宣言」が発令された）を占める交通事故多発地域である松阪市。飲酒運転、信号無視、シートベルトの低着用率など交通マナーの著しい欠如が原因とみられることや、死亡事故における犠牲者の５割以上が高齢者であるという当該地域の交通事故の特徴に危機感を感じて始められた事業である。しかしながら警察のように取り締まる権力もなければ土木のように道路をつくることもできない中で、市民にできることは啓発しかない、どのような啓発手法がとれるのかといった問題意識をもって進められた。

建前としての交通事故防止は理解されているものの、具体的に住民の事故防止行動に結びつけることは難しく、大きな社会的課題となっている状況で、市民に一体どういうことができるのか、事務局も参加の市民も手探りの状態で始められている。

参加者を公募したところ２名しか手が挙がらなかったので、交通安全に関心があると思しき人にface to faceでじっくり話をして友達の輪方式で次々に声をかけ、52名で立ち上げたと事務局は述懐する。交通安全部会立ち上げのプロセスと人数に事務局の熱意と意気込みが感じられ、参加の市民からも「交通安全は奥が深くて間口も広いので、どうなるかと思ったが、市民の目線でいろいろなことが出て面白かった」といった感想が口々に語られるなど、楽しみながら会議が進められた様子がうかがえる。

部会の運営世話人的な組織“10人委員会”メンバーの発言からも明確な参画意識と「交通安全部会の活動が終わっても『あんなびカルタ』を使った活動を続けたい」という積極的な発言が聞かれ、今後の地域への広がりを感じさせた。ただ部会全体では「市民の側にまだまだ地域エゴや身勝手な発言が出てしまう」という声もあった。

会議の進め方については、他の部会のように「好き」とか「趣味」に通じるというわけではなく、「交通安全」という地道で堅い内容であるだけに、牽引力となる“10人委員会”メンバーの存在が大きいことと、「楽しくなければ」を心がけた事務局の腐心とサポート体制がうかがえる。

２．成果についての意見

平成14年度に松阪・紀勢生活創造圏づくり　交通事故のないまちづくり　情報帳「あんなび」（「交通事故のない安全なまちづくり」へのナビゲーターとなるものという意味の略称）ができた。２年目にあたる平成15年度は①「あんなびカルタ」の作成と普及、②道路安全施設調査隊③「出前交通安全教室」が展開された。さらに公募した市民活動提案（幼児と高齢者の交通安全どんぐり遠足会）、行政サイドの提案（「チョット　早めの　ライトオン」運動）と併せて５つの事業提案が実施された。

交通安全に関心があるといっても専門家ではない市民とコーディネーター（専門分野外）によって生み出された情報誌「あんなび」は優れた成果であり、具体的な活動提案を行うために「あんなび」をベースに使った「あんなびカルタ」作成の着想も注目される。冒頭の一文字でカルタの札を取るのではなく、末尾の一文字を聞いてカルタの札を取る逆転の発想（最後まで聞かないと札が取れないので、じっくり言葉に耳を傾けてもらえる）で、まさしく市民との協働事業であるからこそ生まれた柔軟な発想であるといえよう。

３．課題・改善の整理とまとめ

車社会の現代にあって、住民自身に交通安全意識を持たせるのは容易なことではない。まして初年度の情報誌づくりのように目にみえる形がつくられるときはよいが、２年度目以降は初年度の成果を生かして具体的な活動提案を行うためのプロジェクトづくりであり、その実践へと内容が変化している。いずれにしても効果がすぐ目にみえるものではないし、いかに参加者の求心力を失わせることなく住民自身の活動に軸足を移していけるか、交通安全に対する住民意識を向上させていけるか、広域的に活動を広げていくことができるかといったようなことが課題となろう。

また、“10人委員会”メンバーの参画意識や熱意は高いものの、部会全体の意識は必ずしも高いとはいえないようだ。

なお、今回のふりかえり会議で使用した「実行委員会型協働評価システム」（松阪地方県民局版）については、行政サイドの視点でつくられているため、市民にとって分かりにくい表現や内容も多く、説明が必要という指摘があるなど、評価システムそのものの改善も求められている。

実際にふりかえり会議で「実行委員会型協働評価システム」（松阪地方県民局版）に沿って意見を聞いたが、市民にとってどうかという設問でなかったり、シートの基準が必ずしも市民の気持ちにしっくりくる内容ではないため、評価表をつけられなかったり、無理に点数をつけざるを得ないと感じた参加者も多く、一覧表になった結果の点数だけをみて内容を判断すべきではないことが明確となった。

４．事業についての意見

松阪市が全国に名だたる交通事故多発地域であることから始まった住民主体の交通安全運動である本事業は、他に例を見ない先駆的な取り組みであると思われる。松阪を起点とした本運動が地域に根付き、松阪・紀勢地域に止まらずさまざまなネットワークを超えて広域的な展開となっていくことが期待される。