協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：　福田　功　　　　所属：　三重環境県民会議

■記入年月日：　平成１６年３月３日

■事業名：　身近な自然を体験する県民デー

■事業内容：　日頃県内各地で様々な団体が行っている里山保全、自然観察、環境創造など

の活動を「豊かな森林・川・海を考える」という統一のテーマで、同じ時期

に全県下的なつながりを意識しながら実施することによって、自然を大切に

する気　が高まることを目指します。

■行政担当課：

■ＮＰＯ名：　三重環境県民会議

■ＮＰＯの構成員（実行委員会・協議会型の場合）：　支援委員１０名、評価委員４名

■協働がいつ開始されたか。

１．　協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（　）

ア.　予算案作成前の段階から　　イ.　予算決定後、企画の段階から　　ウ.　実施段階から

ウ.　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．　協働の呼びかけは、どちらからですか。（　）

ア.　行政　　イ.　ＮＰＯ　　ウ.　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには、－を入れてください。

■計画段階

１．　□　事業の目的は明確ですか。

目的：　統一のテーマで同時期に全県下的なつながりを意識しながら実施することによ

り、自然を大切にする気　が高まることを目指すことを目的とする。

２．　□　成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っているのか」）

明確ですか。

成果目標：　団体又は個人が自然を大切にするキッカケとなることを狙っている。

参加者３５００人

３．　□　事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

４．　□　なぜ、協働で行うのか、理由は明確ですか。

５．　□　事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検討さ

れていますか。

６．　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

・ 発案当初から決まっている場合

□　理由は明確ですか

・ 決まっていない場合

□　ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□　候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

・ □　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

７．　□　わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．　□　相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．　□　事業の目的、成果目標を共有しましたか。

１０．□　事業計画、収支計画をともに作りましたか。

１１．□　協働する期間をともに考えましたか。

１２．□　事業における役割分担をしましたか。

・計画段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

全体計画は県と協働で作成し、各地域で共催参加してくれる団体の各地域の活動内容

は共催団体の自主性にまかせた。

■実施段階

１．　□　役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．　□　進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．　□　事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．　□　企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．　□　事業内容の報告をつくり、公開しましたか。

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■成果の把握

１．　□　事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．　□　成果目標は達成できましたか。

成果：　参加者については達成できた。

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

自然を大切にするキッカケとなったかどうかは不明。

■課題の抽出

１．　□　今後の課題をお互いに話し合いましたか。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

参加団体が同一化してきており、新しい団体の参加が望まれる。

■改善案の作成

１．　□　改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

２．　□　今後の官民の役割分担を明確にしましたか。

改善案内容のポイント：

協働事業自己チェックシート

■記入者氏名：　冨田志津子　　　　所属：　岩田川の改修を求める市民の会

■記入年月日：　平成１６年３月７日

■事業名：　身近な自然を体験する県民デー

■事業内容：　津市の中心を流れる岩田川を市民に親しめる美しい川に再生するための諸

活動。

■行政担当課：

■ＮＰＯ名：

■ＮＰＯの構成員（実行委員会・協議会型の場合）：

■協働がいつ開始されたか。

１．　協働が開始された段階は、次のうちどれですか。（　）

ア. 予算案作成前の段階から　　イ.　予算決定後、企画の段階から　　ウ.　実施段階から

ウ.　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．　協働の呼びかけは、どちらからですか。（　）

ア. 行政　　イ.　ＮＰＯ　　ウ.　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※以下の項目については、実行されたと思うものには○を、されていないと思うものには×を、わからないものには、－を入れてください。

■計画段階

１．　□　事業の目的は明確ですか。

目的：　岩田川の現状の認識と改修の必要性への理解。

２．　□　成果目標は（事業を行うことによって「何がどういう状態になることを狙っているのか」）

明確ですか。

成果目標：　県河川課より公表された整備計画（安濃川・岩田川）の促進。

３．　□　事業化するにあたって、市民・ＮＰＯの意見は反映されていますか。

４．　□　なぜ、協働で行うのか、理由は明確ですか。

５．　□　事業の実施にふさわしい協働の方法（委託、補助金、実行委員会、共催など）が検討さ

れていますか。

６．　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは明確かつ透明であったと思いますか。

・ 発案当初から決まっている場合

□　理由は明確ですか

・ 決まっていない場合

□　ＮＰＯの候補を選ぶ基準は明確でしたか。

□　候補の中からＮＰＯを決定する審査基準は明確でしたか。

・ □　協働するＮＰＯを選ぶプロセスは透明でしたか。

７．　□　わかりやすい、共通の言葉で議論しあえる自由な雰囲気を作りましたか。

８．　□　相互を理解し、対等な関係を築いていくことを共有しましたか。

９．　□　事業の目的、成果目標を共有しましたか。

１０．□　事業計画、収支計画をともに作りましたか。

１１．□　協働する期間をともに考えましたか。

１２．□　事業における役割分担をしましたか。

・計画段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■実施段階

１．　□　役割分担をともに共有し、果たしましたか。

２．　□　進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。

３．　□　事業に関する課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。

４．　□　企画の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に行動しましたか。

５．　□　事業内容の報告をつくり、公開しましたか。　　ｒ

・実施段階において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■成果の把握

１．　□　事業の成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。

２．　□　成果目標は達成できましたか。

成果：

・成果の把握において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■課題の抽出

１．　□　今後の課題をお互いに話し合いましたか。

・課題の抽出において、記すべきコメントがある場合は、以下に書いてください。

■改善案の作成

１．　□　改善案をお互い話し合い、作成しましたか。

２．　□　今後の官民の役割分担を明確にしましたか。

改善案内容のポイント：