コーディネーターとしての事業に対する意見シート

■事業名：男女共同参画まちづくり事業（紀北県民局）

■コーディネーター氏名・所属：吉島隆子（特活）コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」

■ふりかえり会議：2004年3月２５日（木）１３：００～１４：３０

１．協働のプロセスについて意見

「ＮＰＯと行政の協働事業自己チェックシート」は県民局担当者と市町村職員という行政側からの提出、ふりかえり会議の出席も県民局担当者と町村職員１名であり、市民の出席はなかったため、協働のプロセスの実際がどうであったのか直接聞くことはできず、行政側のみのふりかえり会議となった。

行政側というフィルターを通した市民の姿・協働の姿なので実際がどうであったのか確認のしようがないが、行政側は事務局という役割に徹しようとしており、極力、市民の主体性に任せようと努めたようだ。

平成14年度と平成15年度で市民の参加者が入れ替わり、市民側参加者は公募したものの集まらず市町村役場を通じて依頼している。市民メンバー交代により１から始めた事業であること、初めて会議に参加した人が多かったこと、20代後半から30代、さらに60～70代までという幅広い参加年齢層であったこと、公平性を保つ意味でか会議の司会進行を毎回交代したことなどもあり、会議そのものの進行は思うように進まなかったと事務局が述懐している。

上記のような状況で始まっているので、企画段階では行政側がイニシアティブをとっている。企画段階で本事業の目的・成果がどこまで話し合われたか、みんなに共有されていたのか行政側は共有されていると回答しているものの、市民側の認識は不明であり、イベントの実施段階では「協働」が意識されているようだが、企画決定にかかる部分のプロセスについては協働といえるまでに至っていないと思われる。事業実施後間がないので目標が達成できたかどうかについての検討は行われていないという回答であった。

２．成果についての意見

目標が達成できたかどうかの検討はまだというものの230名という予想以上の参加者を得たという回答であった。しかしながら「子どもとふれあう日」というイベントの企画内容そのものが男女共同参画事業という本来事業の目的、趣旨からみて妥当であったのかという疑問が残る。また、当日、来場者アンケートをとっていないので、受益者の感想はどうであったか不明だが、参加人数から考えるとイベントそのものは盛況であり、可否は別にして参加者の満足度は低くはないと推察される。

協働という観点から本事業をみると、市民側は初めて会議に参加した人が多く、その分、事務局である県民局や市町村担当者は会議そのものに出てきてもらいたいという思いから、かなり気配りをしつつ事業の進行をしてきたようである。その結果、会議の雰囲気や事業の進め方については発言しやすいものであったと思われるものの、企画内容は管内市町村（海山町）で先に実施された事業企画そのままを再度実施したというものであった。そのようなことから協働の成果という点については、全体をみると協働のテーブルが用意され、参加のステップを踏み始めた段階という印象を受けた。

内容の選定については、小さな子どもを持つ若いお母さんの参加が多かったので「子育て」にテーマが絞られていったようだ。

ふりかえり会議参加の紀伊長島町役場担当者からは、既存グループ（アイリス）以外にも若い人をバックアップして広めていこうという体制が町内にできつつあり、地域によって内部に浸透しつつある様子がうかがえた。また、本事業にかかわることで市民の柔軟な考え方にふれることができたという気づきに結びついたようだ。

３．課題・改善の整理とまとめ

実施段階では協働を意識して進められたようだが、企画を検討する初期段階では初めて行政の会議に参加した人も多く、会議での発言を引き出すような雰囲気づくりに苦慮した様子がうかがえる。そのため、「チェックシートの記入」や「ふりかえり会議」への参加要請も無理強いすると平成16年度事業への参加がしてもらえなくなる、そうなるとまた１からつくりあげていかなければならないという心配が事務局にあり、市民の参加が得られなかったものと思われる。そういった意味では、市民との関係性もまだ緒についたばかりで、時間をかけて信頼関係を築いていかなければならない。

関係市町村からはチェックシートの提出はあったものの、ふりかえり会議には１自治体のみの参加であったので、今後は市民も含めて全員の参加が得られるよう次年度に期待したい。今回の「ふりかえり会議」は、はじめてのことで内容に対する警戒感が強かったようである。

４．事業についての意見

本事業そのものについては、「協働」で行うということよりも前年度参加していた市民が本年度事業に参加しなかったため、県民局職員はその対応に苦慮したという印象が強い。

「協働で進める男女共同参画地域づくり事業リーディング委員会推進事業」については、他地域での同事業のふりかえり会議にも参加しているので当該事業のみで感じたわけではないが、県事業として各県民局に一律の均等な事業予算をつけるやり方は再考を促したい。本庁で事業立案時に各県民局に企画を公募し、時宜に適った内容の事業を選ぶべきではないだろうか。三重県全体としての戦略を視野に入れ、事業内容、成果目標、将来展望などを検討のうえで優先順位を決め、必要と認めるところに適切な予算額を渡すほうが有効な事業が実現できよう。地域によって、事情が違えば熟度も違う。無理な事業のあり方は感心しないし、必要であれば本庁直轄の事業とすべきであろう。