コーディネーターとしての事業に対する意見シート

■事業名：「地域子育てサポートシステム基盤整備事業」

■コーディネーター氏名・所属：亀山裕美子（特定非営利活動法人コミュニティシンクタンク「評価みえ」）

■ふりかえり会議開催年月日：平成１６年３月２９日

１．協働のプロセスについて意見

本事業は、行政が平成14年度からの３カ年で目標を達成することを期待し、公募で企画募集した委託事業であり、当該NPOが３カ年の企画提案を行い、採択された時点から協働関係が始まっている。（*1）

（*1）形式は、委託事業であるが、実施要領の事業概要において、「子

育て支援社会の構築に向けての協働事業を展開する」と明記され

ており、委託者であっても、事業を実施するNPOにとっては協

働相手として、又、リソース提供者として対象ととらえられる。

行政は、受託先について、特にNPOにという意識はなく、企業でも受託可能な一般公募という形をとっている。委託理由は、NPOの提示した企画提案の良さにあったことが推察される。その一方で、県担当者は、市町村、地域住民をつなげられるのはNPOとの期待を持っていたようである。

NPOは、事業の実施主体として、県他部局、市町村行政、有識者、経験者、NPO、社協といった多様な地域のリソーサーをリンクし、実行委員会を立ち上げているが、ネットワークづくりという、時間と人脈と根気を要し、難しい仕事を短期間にこなしている。

また、県下９圏域をカバーする事業、ニーズ調査、民間団体調査、子育て支援の情報収集、紙ベースやホームページでの情報発信等々、これだけの事業を、人件費を除けば、一年間わずか200万円の事業費で、実施していることにも、驚きをかくせない。

県担当者も、会議の場所確保などを担ったようであるが、事業実施における関わりは少なかったようで、県の関係部署との連絡調整をして欲しかったとNPOは回想している。

NPOが、当初の企画提案に含まれていた「三重県子育て支援サポートセンター（仮称）の設置」というヴィジョンを実現しようと熱意を持って順調に進めてきた本事業が、平成15年度に、県が独自に「三重県子育て情報交流センター」を設置し、次年度のNPOへの事業契約もほとんど打ち切り状態になってしまったことは、あまりに唐突で残念である。

確かに仕様書には単年度契約で、次年度の契約は保証しないと書いてあるが、３カ年計画として提案して採択された事業が、途中で打ち切られることは、信頼関係を壊しかねない。

そしてNPOが当初から、設置を考えていた「三重県子育て支援サポートセンター（仮称）」と、コンセプトで酷似する「三重県子育て情報交流センター」は、アイディアの流用を疑われても、致し方ないように思われる。

それについて行政は、「平成15年７月に『次世代育成支援対策推進法』によって計画が変更になり、それにもとづき『三重県子育て情報交流センター』が、行政上層部にて策定され、設置されることとなった。「三重県子育て情報交流センター」はできたばかりで、計画はこれからである。そういった計画の変更を受けて、当初の企画事業も見直さざるを得なかった。」と説明している。

しかし、行政で決定された結果を聞くだけでは、対等な関係とはいえない。NPOは、行政の一連の動きから閉め出されていると感じており、情報の提供や納得できる説明を受け、対等に話し合える機会を求めている。

互いに、同様のビジョンを持っているのであれば、実現に向け、さらに心強いパートナーとなったはずである。

行政内部で計画の変更があったとしても、情報や意見を交換し、重要な会議に逐次参加を求めるなど、今後の関係の再構築に期待したい。

NPOが、創造性、熱意、使命感をもって積み重ね、そして、多くの人との交流やネットワークに支えられ、構築されてきた事業の終わり方としては、あまりにも淋しい結末となった。

２．成果についての意見

NPOが、計画していた３カ年計画に従えば、まだ、中間期であり、成果は確定したわけではないが、現在のところ、子育てへの気運づくりやネットワークの構築ができつつあることは、行政、NPO共に認識している。

加えて、NPOは、事業によって収集された情報やノウハウ、ネットワークなどの成果が、「三重県子育て情報交流センター」にて活用されることを望んでいる。

本事業が、今後、「三重県子育て情報交流センター」の基盤整備に寄与するのであれば、本事業の成果とNPOの貢献が、正当に評価されることをお願いしたい。

３．課題・改善の整理とまとめ

NPOは、中間期での、事業終了を受け、現在、計画の整理、組立を行っている最中であり、改善案については作成せず、「手引書」を作成して、委託契約は終了する。

また、「子育て支援キャラバン」と「三重県子育て情報交流センター」との位置づけや関係性についても、NPOは行政と調整していく必要を感じているが、行政からのアクションを待っているとのことで、今後の関係については行政に委ねられている。

４．事業全体についての意見・感想（自由に記入してください）

２年間の事業実績は、企画力に優れ、実行力も兼ね備えたNPOであることを実証している。行政との対等な関係を求めているだけである。民が中心に進めていたよい事業であっただけに惜しまれる。