コーディネーターとしての事業に対する意見シート

■事業名：「平成14年度県民提案型遊休農地活用市民農園整備推進事業」

■コーディネーター氏名・所属：亀山裕美子

（コミュニティ・シンクタンク「評価みえ」）

■ふりかえり会議開催年月日：平成16年4月18日（日）

１．協働のプロセスについて意見

本事業は、平成14年度に調査提案の委託事業として県が企画し、財団法人三重県農林水産支援センターを通じてNPO等を募集して提案が採択された時点で、県および財団法人三重県農林水産支援センターとの関係が始まっている。

企画の時点において、県担当者は、財団法人三重県農林水産支援センターを核として、地域の行政体、NPOとのパートナーシップを築く事業となることを想定し、NPOの果す役割に期待していたようである。

しかし、事業の実施要領等が「協働」ではなく、「支援」という文言となっていたためか、企図がうまく伝わっておらず、財団法人三重県農林水産支援センターは、NPOの「支援」という受身で対応し、２つのNPOには相談相手として協働の意識が喚起されていたようであるが、他のNPOには協働のパートナーとして意識されていなかった。

事業終了後、報告書提出で関係性は一年間途切れ、「協働」を意識していたNPOは、成果が公開されるなど進展がないことに疑問を持ち、「協働」を意識していなかったNPOも今後の提案内容の実現に向けて「協働」が始まることを期待し、県からのアクションを待っていた。

全般的に、県の企画意図が十分、関係者に認識されなかったことで、関係者が果す役割が不明確なまま、NPOが調査者・報告（提案）者という限定された役割を果すのみとなり、パートナーシップで共につくっていく事業という意識が生まれにくい素地があったと考える。

今回のふりかえり会議において、再度、県担当者から関係者に、企画意図や今後の実現への見通しなどが説明され、NPO側もその説明を受けて納得し、これから実現に向けての「協働」が始まろうとしている。

２．成果についての意見

今回の委託事業の成果は、「緊急地域雇用創出特別基金」を活用しての単年度事業であるため、成果目標を調査・提案とする答が多い。成果が、『遊休農地活用市民農園整備のための調査・提案報告』にあるとすれば達成とも考えられようが、成果の把握において、NPO側の回答にばらつきが見られ、一部のNPOは提案が最終ゴールではなく、提案の実現こそが目指すべき成果であるととらえている。

成果についての考えが異なる背景には、今回、単年度の委託事業という枠組みの中で、県、財団法人三重県農林水産支援センター、NPOとの間で、ヴィジョンや成果について話し合う機会が持たれていなかったことが一因としてある。

「何が成果か」「NPOに何を求めているのか」話し合う機会がなかったことで、事業終了後、関係があいまいなものとなり、１年が経過し、県の動向の不透明さとあいまって、NPO側の疑念を生じることとなった。

今後、提案の実現に向けて、成果が共有され、役割を明確にした新たなパートナーシップが始まることを期待したい。

その意味では、協働事業の企画が終了した段階ともいえよう。

３．課題・改善の整理とまとめ

本事業の根幹たる調査・提案は、報告書として提出されており、完了している。

NPO側は、提案内容が実際に実現されるかどうかを課題としてとらえており、ふりかえり会議において、県担当者が提案内容の進展状況を説明し、今後も尽力する意思を明確にしたことで、NPO側も納得し、解決への一歩を踏み出したと考えていいだろう。

４．事業全体についての意見・感想（自由に記入してください）

事業要領や仕様書に明記されていない場合、NPO向けに発注される事業が、単なる外注（アウトソーシング）か、協働かを明確に分けることは難しい。

行政から発注される事業に対して、NPOとしてどこまでの社会的責任を負うべきかを考えさせられた事例であり、委託事業といえども、受託前段階で成果について話し合い、それを踏まえて受託可否判断をする必要性を感じた。