## 様式１－１（１）
施工番号 － | [13 empty] | 年 月 日
施工体制点検チェックリスト【下請負契約を締結した工事又は請負金額２，５００万円（建築一式は５，０００万円）以上の工事】 | [13 empty] | 確認欄(工事完成時）
[14 empty] | 室長 | 課長
※点検項目左欄の◎印は共通点検項目、○印は下請負契約を締結した工事のみの点検項目
発注機関名
工事番号 |  |  |  |  | 工 事 名
工 期 |  |  | 平成 年 月 日 | ～ | 平成 年 月 日 |  | （変更 | 平成 年 月 日 |  |  | ）
受注者名 | [5 empty] | 契約金額 | 当初 |  |  | 円 | （変更 |  | 円）
[9 empty] | ※ |  | 欄は、施工体制台帳、工事カルテ等の変更の場合に使用のこと。
Ⅰ 施工体制に関する点検
Ⅰ－１ 提出書類の点検
[5 empty] | 時期 | 当初
[5 empty] | 点検年月日 | ． ． |  | ． ． |  | ． ． |  | ． ． | ． ．
点検者氏名
点検実施確認者（課長）氏名
１．施工体制台帳の点検 | [14 empty] | 様式－３ 番 号
施工体制台帳が適正に作成されているか点検
| ○ | ①施工体制台帳（再下請負通知書）に必要事項が記載されているか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 1
| ○ | ②契約書の写し（下請負契約書の写し含む）が添付されているか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 2
| ○ | ③添付契約書の写し（下請負契約書の写し含む）と施工体制台帳の内容が一致しているか |  |  |  | 一致 不 |  | 一致 不 |  | 一致 不 |  | 一致 不 | 一致 不
| ○ | ④無許可業者が５００万円（建築一式は１，５００万円）以上の下請負をしていないか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 3
２．主任（監理）技術者の本人確認
現場代理人等選任通知書に記載の元請負の主任（監理）技術者氏名 と 資格者証等の氏名が同一であるか点検
| ◎ | ①現場代理人等選任通知書記載氏名 主任・監理 技術者 |  | （ ） |  | 同一 不 |  | 同一 不 |  | 同一 不 |  | 同一 不 | 同一 不 |  | 4
※１ 監理技術者においては監理技術者資格者証等にて本人確認を行う。 ※２ 主任技術者においては一・二級施工管理技士等資格者証等により本人確認をおこなう。 ※３ 請負契約2500万未満の主任技術者（非専任）においても点検を実施する。
３．工事カルテの点検
工事カルテが適正に作成されているか点検(請負金額500万円以上)
| ◎ | ①内容は正しいか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 5

## 様式１－１（２）
施工番号 －
施工体制点検チェックリスト【下請負契約を締結した工事又は請負金額２，５００万円（建築一式は５，０００万円）以上の工事】
※点検項目左欄の◎印は共通点検項目、○印は下請負契約を締結した工事のみの点検項目
[9 empty] | ※ |  | 欄は、施工体制台帳、掲示版の内容の変更の場合に使用のこと。
Ⅰ－２ 現場における点検（１回／３ヶ月程度）
|  |  | 時期 | 当初
|  |  | 点検年月日 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ．
点検者氏名
点検実施確認者（課長）氏名
点検者の欄は、実際に点検を行った者の氏名を記載する。
点検実施確認者の欄は、課長の氏名を記載する。（点検実施の確認は必ず課長が行う）
１. 主任（監理）技術者の専任、現場代理人の常駐点検 | [14 empty] | 様式－３ 番 号
（元請負）専任が義務付けられている主任（監理）技術者※１、常駐が義務付けられている現場代理人の点検
※１ 主任技術者の専任：請負金額２，５００万円（建築一式は５，０００万円）以上の工事 監理技術者の専任：下請負契約の合計金額が３，０００万円（建築一式は４，５００万円）以上の工事
| ◎ | ①主任（監理）技術者の専任 （氏名 ） |  | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 6
|  | 主任（監理）技術者の現場での在・不在 |  | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在
不在の場合の理由等
|  | 不在の場合の連絡体制 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| ○ | ②監理技術者資格者証及び講習終了証の携帯 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 2 1 | 7
| ◎ | ③現場代理人の常駐 （氏名 ） |  | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 8
不在の場合の理由等
|  | 不在の場合の連絡体制 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
２. 現場における施工体制台帳、施工体系図の整備の点検
現場事務所に施工体制台帳、施工体系図が整備されているか点検
| ○ | ①施工体制台帳が現場に整備されているか |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 9
| ○ | ②施工体系図（工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所）が掲示されているか |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 10
３. 元請負、下請負人の工事内容の点検
元請負、下請負人の現場における工事内容が、施工体制台帳の記載と一致しているか点検
| ○ | ①施工中の請負人（元請負・下請負）の現場施工内容 |  | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 11
| ○ | ②施工体系図に記載のない業者が現場で作業していないか |  | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 12
４. 標識等の掲示の点検
掲示が必要な標識がそれぞれ設置されているか点検（工事の施工範囲内で、屋外掲示が原則）
| ◎ | ①建設業の許可を受けたことを表す標識（公衆の見やすい場所【元請負、下請負全て】 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 13
| ◎ | ②労災保険関係の成立を表す標識（現場の見やすい場所） |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 14
| ◎ | ③建設業退職金共済組合への加入標識（現場の見やすい場所） |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 15
| ○ | ④再下請負通知書に関する書面（工事関係者の見やすい場所） |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 16
６. 所見（改善指導の内容、結果等 特記事項）

## 様式１－１（３）
施工番号 －
施工体制点検チェックリスト【下請負契約を締結した工事又は請負金額２，５００万円（建築一式は５，０００万円）以上の工事】
※点検項目左欄の◎印は共通点検項目、○印は下請負契約を締結した工事のみの点検項目
Ⅲ 一括下請負に関する点検（工事中１回以上・主たる工種実施中） | [10 empty] | 点検年月日
点検者氏名
点検実施確認者（課長）氏名
１. 元請負人の主たる部分の直営施工の有無 | [12 empty] | 様式－３ 番 号
元請負人の直営施工の点検
| ○ | 工事の主たる部分（工種） 工種名（ ） | [10 empty] | 17
| ○ | 元請負人の主たる部分の直営施工の有無（主たる部分の判断が困難な場合は請負金額の過半施工） |  |  |  | 有 | 無 |  | （有の場合点検終了、以下の点検不要）
２. 元請負人に着目した点検
元請負人が工事へ実質関与しているか点検
| ○ | 様式-１－２（実質関与調書）の判定 |  |  |  | ア | イ | ウ | （判定がアの場合、元請負人に関する点検は終了、下請負人の調査を実施） |  |  |  | 18
| ○ | 様式-１－２（実質関与調書）の判定が「イ」又は「ウ」の場合、元請負と一次下請負への意見収集結果 |  |  |  | 疑義無し | 疑義有り |  | （疑義有りの場合は継続調査、様式ー２）
３. 下請負人の主任技術者の専任の点検（三次下請負まで点検）
（下請負）専任が義務付けられている主任技術者の点検【下請負契約金額２，５００万円（建築一式は５，０００万円）以上の工事】
| ○ | ①主任技術者の専任 | 下請負人名 | 主任技術者名 | ＣＯＲＩＮＳ確認 | ※ 未：未施工 在：在中 不：不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
４. 下請負人に着目した点検（三次下請負まで点検）
下請負人が工事に関与しているか点検
| ○ | 管理業務のみと思われる下請負人の有無 |  |  |  | 有 | 無 |  | （有の場合は、実質関与について、元請負等への意見収集） |  |  |  | 19
| ○ | 専任の技術者の配置に疑義のある下請負人の有無 |  |  |  | 有 | 無 |  | （有の場合は、実質関与について、元請負等への意見収集） |  |  |  | 20
| ○ | 元請負人、下請負人への意見収集 |  |  |  | 疑義無し | 疑義有り |  | （疑義有りの場合は継続調査） |  |  |  | 21
５. 所見（改善指導の内容、結果等 特記事項）
※当該チェックリストは、設計図書に添付し、完成検査時に検査員に提示のこと。
[9 empty] | 検査員サイン | 平成 年 月 日提示確認 |  | サイン