## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 6年 11月 1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 6年 10月 1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 熊野農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
三和片川線（布引側）開設工事 | 熊野市紀和町小栗須 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 林道開設 L=200m | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
三和片川線（小栗須側）法面工事 | 熊野市紀和町小栗須 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | ロックボルト工 １式 根固め工 １式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
自然災害防止事業第熊－4号工事（坂口） | 御浜町大字阪本 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 谷止工 １式 流路工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
紀宝中部2期地区 県営中山間事業 農用１１号頭首工改修工事 | 紀宝町桐原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 頭首工改修工事 １式 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
御浜西部２期地区県営中山間事業農用２号（中立団地）工事 | 御浜町大字中立 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 管水路工L=２０００ｍ | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
紀宝中部２期地区県営中山間事業集道１号（高岡）道路整備その４工事 | 紀宝町高岡ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 橋梁下部工 １式 用水路工 L=43m 取水口 1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
黒岩池地区 県営ため池等整備事業附帯工事 | 御浜町大字下市木 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | ため池工 1式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
自然災害防止事業第熊－3号工事（後地） | 熊野市紀和町矢ノ川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 谷止工 １式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
小規模治山事業第熊－1号工事（ナカイツコシ） | 熊野市飛鳥町神山 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 法枠工 １式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
自然に親しむ施設整備事業鬼ヶ城周回線道路（歩道）改修工事 | 熊野市木本町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 手摺改修 １式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
熊野地区 県営中山間事業 農用排6号ほか工事 | 熊野市五郷町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 用水路工 L=430m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 6年 11月 1日現在）
工事予定箇所一覧（令和 6年 10月 1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 熊野農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
三和片川線（小栗須側）開設工事 | 熊野市紀和町小栗須 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約2ヶ月 | 林道開設 L=70m | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
自然災害防止事業第熊－3号工事（後地） | 熊野市紀和町矢ノ川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 谷止工 １式 | ５千万円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制
小規模治山事業第熊-１号工事（ナカイツコシ） | 熊野市飛鳥町神山 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 法枠工 １式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
熊野地区 県営中山間事業 農用排6号ほか工事 | 熊野市五郷町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 水路工 Ｌ＝532ｍ | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制