## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年１月３０日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年１月６日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢農林水産事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
笹原池地区 県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事 | 伊勢市佐八町 地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 取水施設工 N=１箇所 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制
錦漁港 自然災害防止事業（県単）港内浚渫・護岸改良工事 | 度会郡大紀町錦地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 浚渫工 1式 護岸工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制 ・予定価格事後公表試行案件
小規模治山事業第伊-1号工事（大浦） | 度会郡南伊勢町船越字大浦 地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約3ヵ月 | モルタル吹付工 A=117m2 | ３千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制
伊勢管内地区県単農村地域防災減災事業南勢135(中津浜浦)スロープ工事 | 度会郡南伊勢町中津浜浦地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | スロープ更新 ６カ所 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・余裕期間設定工事 ・特別簡易型総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制
大潟２期地区ほか 海岸保全施設整備事業（津波・高潮）堤防その3工事 | 鳥羽市浦村町地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 鳥羽158 裏法被覆工 1式 鳥羽207 導水路工 １式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制
三重県地区（宿田曽漁港）水産物供給基盤機能保全事業岸壁補修工事 | 度会郡南伊勢町 田曽浦地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 岸壁補修工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・特別簡易型総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制 ・予定価格事後公表試行案件
錦漁港県営水産生産基盤整備事業 大明神防波堤改良その１工事 | 度会郡大紀町錦地先 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 防波堤改良 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制
錦漁港県営水産生産基盤整備事業 大明神防波堤改良その２工事 | 度会郡大紀町錦地先 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 防波堤改良 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制 ・予定価格事後公表試行案件
答志漁港県営漁港施設機能強化事業 東防波提改良その２工事 | 鳥羽市答志町・神島町地先 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 答志漁港防波堤改良 1式 神島漁港防波堤補修 1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制
波切漁港県営漁港施設機能強化事業 D東防波堤改良その５工事 | 志摩市大王町波切地先 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 防波堤改良(基礎工) 1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制 ・予定価格事後公表試行案件
奈屋浦漁港県営水産生産基盤整備事業 Ｆ護岸改良工事 | 度会郡南伊勢町奈屋浦地先 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 護岸工 1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制 ・予定価格事後公表試行案件
三重保全三期地区大王工区 海女漁業等環境基盤整備事業 藻場造成その３工事 | 志摩市大王町名田・波切地先 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 藻場造成 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制 ・予定価格事後公表試行案件

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年１月３０日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年１月６日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢農林水産事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
伊勢管内地区県単農村地域防災減災事業鳥羽53(答志)堤防その2工事 | 鳥羽市桃取町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 堤防工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・余裕期間設定工事 ・総合評価方式 ・予定価格事後公表試行案件 ・月２回土日完全週休２日制
大潟２期地区（鳥羽158）海岸保全施設整備事業（津波・高潮）堤防その3工事 | 鳥羽市浦村町地内他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 裏法被覆工 1式 堤防工１式 導水路工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・余裕期間設定工事 ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制