## 別添２（１）回答様式_構築スケジュールについて
別添２（１）
「三重県公共事業統合データベース再構築・運用保守業務委託」構築スケジュール案についての情報提供のお願い | [39 empty] | （構築スケジュールについて）
１．想定スケジュール（案）
・2019/3/1をシステムの本稼働日としたスケジュールです。
・システム構築は平成30年度中の業務です。
作業内容 | 2018年（平成30年） | [26 empty] | 2019年（平成31年） | [8 empty] | 2019年（平成31年）4月～2025年（平成37年）3月 |  |  | 備考
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
機器調達仕様の検討・確定 | [39 empty] | 機器仕様の調整・確定
設計 (詳細）
製造・単体テスト/結合テスト
総合テスト
システム導入
運用テスト・試験運用
研修
データ移行
機器調達準備・設定
機器運用保守開始 | [39 empty] | 試験運用から機器運用保守開始
システム運用 | [36 empty] | 本格運用
２．提案スケジュール
御社の提案スケジュールについて追記いただければ幸いです。
なお、別紙１の見積りケースによってスケジュールが異なる場合には、各ケースごとに下記スケジュール枠をコピーして追記いただければ幸いです。
【ケース名： 】
作業内容 | 2018年（平成30年） | [26 empty] | 2019年（平成31年） | [8 empty] | 2019年（平成31年）4月～2025年（平成37年）3月 |  |  | 備考
| 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
※上記作業内容項目については変更・追記いただいても結構です。
【その他留意事項等がありましたら記載下さい】

## 別添２（２）回答様式_指定品外について
別添２（２）
（指定品について）
「三重県公共事業統合データベース再構築・運用保守業務委託」構築機器の指定品外についての情報提供のお願い
公共事業統合データベースシステムの機器構築にあたり、指定品外を別途調達する場合に留意すべき事項等について、
情報提供いただける内容がありましたら以下に記載いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、現行システムの機器構成については、別添の特記仕様書（システム構築編）」５．４ハードウェア を参照ください。