## 特記仕様書
契約後のＶＥ提案に関する特記仕様書（例）
１．定義
ＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
２．ＶＥ提案の範囲
ＶＥ提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容うち、以下の提案は原則として含めないものとする。
①施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案。
②契約書第１８条に基づき条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
③提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。
３．ＶＥ提案書の提出
| （１） | 受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式-1～4）に記載し、発注者に提出するものとする。
①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由
②ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤工業所有権等を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項
⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項
| （２） | 発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
| （３） | 受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日から、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに、発注者に提出できるものとする。
| （４） | ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。
４．ＶＥ提案の審査・採否等
提出されたＶＥ提案は、施工行の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い当該提案の採否を決定するものとする。
５．提案の採否の通知
ＶＥ提案の採否については、原則として、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等
| （１） | ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行うものとする。
| （２） | 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、必要があるときは、発注者は請負代金額を変更するものとする。
| （３） | 前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。
| （４） | ＶＥ提案を採用した後、工事請負契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については、原則として、変更しないものとする。
７．提案内容の活用と保護
当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を要有する提案については、当該権利の保護に留意するものである。
８．責任の所在
発注者がＶＥ提案を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

## 様式1
様式－１
提出日 ： 令和 年 月 日
ＶＥ提案書
あて
提案者
住所
氏名
契約書第19条の2に基づきVE提案書を提出いたします。
工事件名： |  |  |  | 連絡先 氏名 Tel Fax
ＶＥ提案の概要
注）記入欄が不足する場合には、様式－１の２として追記して下さい。なお、概算低減額は提案を審査する上で参 考とするものです。
番 号 | 項 目 内 容 |  |  | 概算低減額 （千円）
概算低減額合計
-1-

## 様式2
様式－２
番 号 | 項目内容
（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比
【標準案】・・・略図等 |  |  | 【改善案】・・・略図等
（２）提案理由
（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）
（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）
（５）その他
-2-

## 様式3
様式－３
番号 |  |  |  | 項目内容
ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠
【現状】 | [5 empty] | 【改善案】
（千円） | [5 empty] | （千円）
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額
-3-

## 様式4
様式－４
番 号 | 項目内容
（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項
（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）
-4-

## 様式5
様式－５
号
令和 年 月 日
ＶＥ提案採否通知書
様
特記仕様書に基づき、令和 年 月 日付けで提出されましたＶＥ提案に対す
る審査結果を下記のとおり通知します。
工事件名 工事契約締結日： |  |  |  |  | ＶＥ提案項目数： 採用項目数 不採用項目数
ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由
番 号 | 項目内容 | 採否の区分 |  | 採否の理由 |  | 特記事項
（注）採否に関する問い合わせ先：
-5-