## 様式１－１（１）
施行番号 － | [13 empty] | 年 月 日
施工体制点検チェックリスト【下請負契約を締結した工事又は請負金額４，０００万円（建築一式は８，０００万円）以上の工事】 | [13 empty] | 確認欄(工事完成時）
室 長
|  | ※点検項目左欄の◎印は共通点検項目、○印は下請負契約を締結した工事のみの点検項目 | [11 empty] | サイン
発注機関名
工事番号 |  |  |  |  | 工 事 名
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日 |  | （変更 | 平成 年 月 日 |  |  | ）
受注者名 | [5 empty] | 契約金額 | 当初 |  |  | 円 | （変更 |  | 円）
[9 empty] | ※ |  | 欄は、施工体制台帳、工事カルテ等の変更の場合に使用のこと。
Ⅰ 施工体制に関する点検
Ⅰ－１ 提出書類等の点検
[5 empty] | 時期 | 当初
[5 empty] | 点検年月日 | ． ． |  | ． ． |  | ． ． |  | ． ． | ． ．
点検者氏名
点検実施確認者（課長）氏名
１．施工体制台帳の点検 | [14 empty] | 様式－３ 番 号
施工体制台帳が適正に作成されているか点検
| ○ | ①施工体制台帳（再下請負通知書）、作業員名簿に必要事項が記載されているか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 1
| ○ | ②添付契約書の写し（下請負契約書の写し含む）に重要事項１５項目が記載されているか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適
| ○ | ③添付契約書の写し（下請負契約書の写し含む）と施工体制台帳の内容が一致しているか |  |  |  | 一致 不 |  | 一致 不 |  | 一致 不 |  | 一致 不 | 一致 不
| ○ | ④無許可業者が５００万円（建築一式は１，５００万円）以上の下請負をしていないか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 3
| ○ | ⑤下請の次数は２次（建築一式は３次）までとなっているか |  |  |  | 次数内 次数より上 |  | 次数内 次数より上 |  | 次数内 次数より上 |  | 次数内 次数より上 | 次数内 次数より上 |  | 22
| ○ | ⑥上記で次数を超えている場合、書面で事前に承諾を得ているか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適
２．主任（監理）技術者等の本人確認
現場代理人等選任通知書に記載の元請負の主任（監理）技術者氏名 と 資格者証等の氏名が同一であるか点検
| ◎ | ①現場代理人等選任通知書記載氏名 ●主任・監理・特例監理 技術者 ●監理技術者補佐 |  | （ ） （ ） |  | 同一 不 |  | 同一 不 |  | 同一 不 |  | 同一 不 | 同一 不 |  | 4
※１ 監理技術者または特例監理技術者においては監理技術者資格者証等にて本人確認を行う。 ※２ 主任技術者においては一・二級施工管理技士等資格者証等により本人確認をおこなう。 ※３ 監理技術者補佐においては、一級施工管理技士補等資格者証等により本人確認をおこなう。。 ※４ 請負契約4,000万未満の主任技術者（非専任）においても点検を実施する。
３．コリンズ（CORINS）登録内容の点検
コリンズ（CORINS）が適正に作成されているか点検(請負金額500万円以上)
| ◎ | ①内容は正しいか |  |  |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 |  | 適 不適 | 適 不適 |  | 5

## 様式１－１（２）
施行番号 －
施工体制点検チェックリスト【下請負契約を締結した工事又は請負金額４，０００万円（建築一式は８，０００万円）以上の工事】
※点検項目左欄の◎印は共通点検項目、○印は下請負契約を締結した工事のみの点検項目
[9 empty] | ※ |  | 欄は、施工体制台帳、掲示版の内容の変更の場合に使用のこと。
Ⅰ－２ 現場における点検（１回／３ヶ月程度）
|  |  | 時期 | 当初
|  |  | 点検年月日 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ．
点検者氏名
点検実施確認者（課長）氏名
点検者の欄は、実際に点検を行った者の氏名を記載する。
点検実施確認者の欄は、課長の氏名を記載する。（点検実施の確認は必ず課長が行う）
１. 主任（監理）技術者・監理技術者補佐の専任、現場代理人の常駐点検 | [14 empty] | 様式－３ 番 号
（元請負）専任が義務付けられている主任（監理）技術者※１・監理技術者補佐※2、常駐が義務付けられている現場代理人の点検
※１ 主任技術者の専任：請負金額４，０００万円（建築一式は８，０００万円）以上の工事 監理技術者の専任：下請負契約の合計金額が４，５００万円（建築一式は７，０００万円）以上の工事 ※２ 特例監理技術者を配置した工事
| ◎ | ①主任（監理）技術者・監理技術者補佐の専任 （氏名 ） |  | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 6
|  | 主任（監理）技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐の現場での在・不在 |  | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在
不在の場合の理由等
|  | 不在の場合の連絡体制 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
| ○ | ②監理技術者資格者証及び講習終了証の携帯 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 7
| ◎ | ③現場代理人の常駐 （氏名 ） |  | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 在 不在 | 8
不在の場合の理由等
|  | 不在の場合の連絡体制 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
２. 現場における施工体制台帳、施工体系図の整備の点検
現場事務所に施工体制台帳、施工体系図が整備されているか点検
| ○ | ①施工体制台帳（添付資料含む）が現場に整備されているか |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 9
| ○ | ②施工体系図（工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所）が掲示されているか |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 10
３. 元請負、下請負人の工事内容の点検
元請負、下請負人の現場における工事内容が、施工体制台帳の記載と一致しているか点検
| ○ | ①施工中の請負人（元請負・下請負）の現場施工内容 |  | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 適 不適 | 11
| ○ | ②施工体系図に記載のない業者が現場で作業していないか |  | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 無 有 | 12
４. 標識等の掲示の点検
掲示が必要な標識がそれぞれ設置されているか点検（工事の施工範囲内で、屋外掲示が原則）
| ◎ | ①建設業の許可を受けたことを表す標識（公衆の見やすい場所【元請負】) |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 13
| ◎ | ②労災保険関係の成立を表す標識（現場の見やすい場所） |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 14
| ◎ | ③建設業退職金共済組合への加入標識（現場の見やすい場所） |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 15
| ○ | ④再下請負通知書に関する書面（工事関係者の見やすい場所） |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 16
６. 所見（改善指導の内容、結果等 特記事項）

## 様式１－１（３）
施行番号 －
施工体制点検チェックリスト【下請負契約を締結した工事又は請負金額４，０００万円（建築一式は８，０００万円）以上の工事】
※点検項目左欄の◎印は共通点検項目、○印は下請負契約を締結した工事のみの点検項目
Ⅲ 一括下請負に関する点検（工事中１回以上・主たる工種実施中） | [10 empty] | 点検年月日
点検者氏名
点検実施確認者（課長）氏名
１. 元請負人の主たる部分の直営施工の有無 | [12 empty] | 様式－３ 番 号
元請負人の直営施工の点検
| ○ | 工事の主たる部分（工種） 工種名（ ） | [10 empty] | 17
| ○ | 元請負人の主たる部分の直営施工の有無（主たる部分の判断が困難な場合は請負金額の過半施工） |  |  |  | 有 | 無 |  | （有の場合点検終了、以下の点検不要）
２. 元請負人に着目した点検
元請負人が工事へ実質関与しているか点検
| ○ | 様式-１－２（実質関与調書）の判定 |  |  |  | ア | イ | ウ | （判定がアの場合、元請負人に関する点検は終了、下請負人の調査を実施） |  |  |  | 18
| ○ | 様式-１－２（実質関与調書）の判定が「イ」又は「ウ」の場合、元請負と一次下請負への意見収集結果 |  |  |  | 疑義無し | 疑義有り |  | （疑義有りの場合は継続調査、様式ー２）
３. 下請負人の主任技術者の専任の点検（三次下請負まで点検）
（下請負）専任が義務付けられている主任技術者の点検【下請負契約金額４，０００万円（建築一式は８，０００万円）以上の工事及び特定専門工事】
| ○ | ①主任技術者の専任 | 下請負人名 | 主任技術者名 | ＣＯＲＩＮＳ確認 | ※ 未：未施工 在：在中 不：不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
[5 empty] | 適 不適 | 未 | 在 | 不在
＊特定専門工事の配置技術者については、「特定専門工事における主任技術者の取扱いについて（通知）」を参照
４. 下請負人に着目した点検（三次下請負まで点検）
下請負人が工事に関与しているか点検
| ○ | 管理業務のみと思われる下請負人の有無 |  |  |  | 有 | 無 |  | （有の場合は、実質関与について、元請負等への意見収集） |  |  |  | 19
| ○ | 専任の技術者の配置に疑義のある下請負人の有無 |  |  |  | 有 | 無 |  | （有の場合は、実質関与について、元請負等への意見収集） |  |  |  | 20
| ○ | 元請負人、下請負人への意見収集 |  |  |  | 疑義無し | 疑義有り |  | （疑義有りの場合は継続調査） |  |  |  | 21
５. 所見（改善指導の内容、結果等 特記事項）
※当該チェックリストは、設計図書に添付し、完成検査時に検査員に提示のこと。
[9 empty] | 検査員サイン | 令和 年 月 日提示確認 |  | サイン