## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和6年11月11日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和6年10月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関 | 北勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
北勢水道事務所管理本館浸水対策工事 | 四日市市安島２丁目 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 管理本館浸水対策工 １式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制
内径900粍配水管布設工事（四期・霞第7-2工区） | 四日市市霞１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 管布設工 １式 推進工 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制、総合評価
内径1200粍配水管推進工事（四期・霞） | 四日市市霞１丁目 | 四日市市羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約22ヶ月 | 管布設工 １式 推進工 L=355m | ３億円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制、総合評価
朝明川水管橋塗装工事（四期） | 四日市市黄金町 | 四日市市川北三丁目 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 塗装工 A=2,610m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
鈴鹿川派川水管橋塗装工事（三期） | 四日市市楠町本郷 | 四日市市楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 塗装工 A=1,074m2 | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
鹿化川水管橋塗装工事（二期前後期三期） | 四日市市ときわ四丁目 | 四日市市東日野町 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 塗装工 A=390m2 | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
播磨浄水場ＰＡＣ注入設備改良工事 | 桑名市大字播磨 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約14ヶ月 | ＰＡＣ注入設備改良 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
水沢浄水場ろ過池制御設備等取替工事 | 四日市市水沢町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約14ヶ月 | ろ過池制御盤等取替 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
長島導水ポンプ所ポンプ設備設置工事 | 桑名市長島町西外面 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約26ヶ月 | ポンプ設備設置 １式 | ３億円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
長島導水ポンプ所電気計装設備設置工事 | 桑名市長島町西外面ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約26ヶ月 | 電気計装設備設置 １式 | ３億円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
長島導水ポンプ所非常用発電設備設置工事 | 桑名市長島町西外面 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約26ヶ月 | 非常用発電設備設置 １式 | ３億円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
長島導水ポンプ所建築工事 | 桑名市長島町西外面 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約２７ヶ月 | ポンプ棟築造工 １式 | ３億円以上 | 済 | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍導水管推進工事 (長島町西外面) | 桑名市長島町西外面 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１６ヶ月 | 推進工 φ1000 L=180m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍導水管推進工事（広瀬川） | 桑名市長島町西外面 | 桑名市長島町平方 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１６ヶ月 | 推進工 φ1000 L=100m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍導水管推進工事（古川） | 桑名市長島町平方 | 桑名市長島町千倉 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１６ヶ月 | 推進工 φ1000 L=170m | ３億円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍導水管布設工事 （長島町第４工区） | 桑名市長島町千倉 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１８ヶ月 | 管布設工 φ900 L=190m | ３億円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍導水管布設工事 （長島町第２工区） | 桑名市長島町西外面 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１５ヶ月 | 管布設工 φ900 L=370m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍鋼管製作及び接合工事 （長島町第２工区） | 桑名市長島町西外面 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約１４ヶ月 | 鋼管製作及び接合工 L=370m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 一抜け方式
内径900粍導水管布設工事 （長島町第３工区） | 桑名市長島町平方 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１５ヶ月 | 管布設工 φ900 L=240m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
内径900粍鋼管製作及び接合工事 （長島町第３工区） | 桑名市長島町平方 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約１４ヶ月 | 鋼管製作及び接合工 L=240m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制 一抜け方式
内径400粍送水管布設替工事 （長島町押付） | 桑名市長島町押付 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１４ヶ月 | 管布設工 φ400 L=480m | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制 総合評価
水沢浄水場沈澱池排泥弁等改良工事 | 四日市市水沢町 | ― | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約15ケ月 | 沈澱池排泥弁設置工 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価
足見川水管橋ほか塗装工事 | 四日市市水沢町 | ― | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約5か月 | 水管橋塗装工 | ３千万円未満 | 済 | 月2回土日完全週休2日制
播磨浄水場舗装修繕工事 | 桑名市大字播磨 | ― | 一般競争入札 | ほ装工事 | 第３四半期 | 約3か月 | 舗装工 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
播磨浄水場機械設備点検整備工事 | 桑名市大字播磨 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 浄水場機械設備点検 | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
北勢水道事務所本館屋根防水修繕工事 | 四日市市安島二丁目 |  | 一般競争入札 | 防水工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 屋上防水工 A=1,301m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
治郎谷橋高欄修繕工事（伊坂ダム） | 四日市市伊坂町地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 高欄修繕工事 一式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和6年10月1日現在）
工事予定箇所一覧（令和6年10月1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
内径900粍配水管布設工事（四期・霞第8-2工区、第9-2工区） | 四日市市霞１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 管布設工 一式 推進工 一式 | ５千万円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制、総合評価