## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年１０月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年１０月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川服部川他２川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市下阿波ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 河床掘削工 V=1,500m3 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・月２回土日完全週休２日制工事
一級河川愛田川他４川河川維持修繕（河床掘削）工事 | 伊賀市愛田ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 河床掘削工 V=1,000m3 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・月２回土日完全週休２日制工事
一級河川木津川河川改修（樋門上部工）工事 | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 樋門上部工 鋼製スライドゲート N=1基 鋼製起伏ゲート N=1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事
土砂災害警戒区域等標識設置工事 | 伊賀市 | 名張市 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 土砂災害警戒区域標識設置工 N=1式 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制
主要地方道伊賀青山線（御代橋）橋梁修繕工事 | 伊賀市御代 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | 橋梁補修工 1橋 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 | 2024/9/10 保全課 修正
一般国道３６８号（大内拡幅） 道路改良（舗装）工事 | 伊賀市 守田町 | 伊賀市 上之庄 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約１４ヶ月 | 舗装工 A=5,400m2 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道３６８号（大内拡幅）側道舗装工事 | 伊賀市 上之庄 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 舗装工 A=990m2 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 | 2024/9/20 幹線道路課 追加
一般県道上野島ケ原線令和6年国災第5号道路災害復旧工事 | 伊賀市白樫 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | ブロック積工 L=8.0m | ３千万円未満 |  | ・月2回土日完全週休2日制工事
主要地方道名張曽爾線災害防除施設工事 | 名張市青蓮寺 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 落石予防工 1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価方式 月2回土日完全週休2日制工事
一般国道163号(長田)交通安全対策工事 | 伊賀市長田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 歩道設置工 L=50m | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制工事
一般国道165号（青山羽根）舗装修繕工事 | 伊賀市青山羽根 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
主要地方道伊賀青山線（川東）舗装修繕工事 | 伊賀市川東 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
一般県道上笠間八幡名張線道路改良（舗装）工事 | 名張市薦生 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 道路改良(舗装)工 L=160m | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制工事
一抜け

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年１０月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年１０月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道３６８号（大内拡幅） 道路改良（信号機移設）工事 | 伊賀市 大内 | 伊賀市 上之庄 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 信号機移設工事 １式 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事
一般国道３６８号（大内拡幅） 道路改良（照明灯設置）工事 | 伊賀市 大内 | 伊賀市 上之庄 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 照明灯設置工事 １式 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事
一般国道１６３号（寺田～千戸） 土砂災害対策（落石防護工）工事 | 伊賀市寺田 | 伊賀市千戸 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 落石防護工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制工事