## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年１１月６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年１０月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
外宮常磐線 電線共同溝工事 | 伊勢市八日市場町 | 伊勢市 宮町一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 電線共同溝 L=304m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一般国道42号（江の橋）橋梁補強（P1）工事 | 伊勢市二見町江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋脚補強工 N=1基 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道度会大宮線（蝮ヶ瀬橋）道路改良工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁補強工 N=1基 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一般県道玉城南勢線（南伊勢大橋）橋梁補強（P1）工事 | 度会町大野木 | 伊勢市円座町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋脚補強工 N=1基 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢磯部線道路改良工事（その２） | 伊勢市宇治浦田三丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 歩道工 L=110m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
本町宮川堤線 電線共同溝工事 | 伊勢市 二俣一丁目 | 伊勢市 辻久留一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 電線共同溝 L=215m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
外宮常磐線 電線共同溝（舗装）工事（その２） | 伊勢市 本町 | 伊勢市八日市場町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=2,920m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
主要地方道鳥羽松阪線（度会橋）橋梁補強（P4,P5,P6）工事 | 伊勢市中島一丁目 | 伊勢市川端町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 支承取替 N=18基 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事 | 伊勢市楠部町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=100m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道横輪南勢線（8号箇所ほか）道路改良（舗装）工事 | 伊勢市横輪町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 A=1500m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その１） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 補強土壁工 A=449ｍ2 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 発注者指定型ICT活用工事（土工） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その２） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路土工 V=30,000ｍ3 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 発注者指定型ICT活用工事（土工） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良（中ノ谷橋上部工）工事 | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約１１ヶ月 | 橋長 L=23.0m プレテンション方式PC単純T桁橋 N=1橋 桁架設工 N=13本 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良工事 | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=８２ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（除塵機設備等）工事 | 伊勢市有滝町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約18ヶ月 | 除塵機設備整備 Ｎ＝１式 ポンプ設備整備 Ｎ＝１基 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
一般国道２６０号（古和浦トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 南伊勢町古和浦 | 南伊勢町棚橋竃 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | トンネル照明設置工 Ｎ＝85台 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
一級水系宮川水系万所谷川通常砂防（管理用道路）工事 | 伊勢市二俣町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 管理用道路 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川宮川県単河川局部改良工事 | 度会町棚橋 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 特別簡易型総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
宇治山田港（海岸）（西工区）海岸侵食対策（堤防工）工事 | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 堤防工 L=50m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港防波堤改修工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 防波堤改修工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（大湊工区）堤防補強工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
江地区海岸海岸堤防老朽化対策工事 | 伊勢市二見町江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 表法被覆工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一級河川大内山川堆積土砂撤去工事 | 大紀町阿曽 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=3,000m3 コンクリートブロック積工 A=164m2 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型ICT活用工事（土工） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級水系五ケ所川水系五ケ所川（下出川）砂防堰堤改築工事 | 南伊勢町切原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 本堤改築工 L=50m V=500m3 取付護岸工 L=30m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道度会玉城線側溝整備（蓋設置）工事 | 度会町棚橋 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 側溝蓋設置 N=257枚 | ３千万円未満 | 済 | 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般国道２６０号（押渕橋）橋梁修繕工事 | 南伊勢町押渕 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 支承取替工 N=８基 伸縮継手工 L=18.8m | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一級河川五十鈴川地域維持型修繕（堤防補修）工事 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堤防補修 N=１式 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
一般県道玉城南勢線（南伊勢大橋）ほか１線橋梁修繕工事 | 度会町大野木ほか |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 南伊勢大橋 横溝撤去取付工 N=３部材 横桁撤去取付工 W=0.7ｔ 豊浜大橋 ひび割れ補修工 Ｎ＝１構造物 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
主要地方道伊勢大宮線（黒坂）道路交通安全対策工事 | 大紀町野原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 歩道工 Ｌ=72ｍ | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 若手技術者育成支援工事試行案件
一般県道度会南勢線災害防除施設工事 | 度会町和井野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 落石防護柵工 Ｌ=17ｍ | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
県営都市公園大仏山公園整備（側溝整備）工事 | 玉城町長更 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 側溝工 Ｌ=138.4ｍ 小型重力式擁壁工 L=14m | ３千万円未満 |  | 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
神原地区急傾斜地崩壊対策工事 | 大紀町神原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | もたれ式擁壁工 L=32m V=354m3 落石防護柵工 L=31m | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型ICT活用工事（土工） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事 | 南伊勢町始神 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型ICT活用工事（土工） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道鳥羽松阪線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 伊勢市一之木町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 区画線工 L=18,060m | ３千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ①） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般国道２６０号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 大紀町錦ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 区画線工 L=19,700m | ３千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ①） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
主要地方道伊勢多気線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 玉城町勝田ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 区画線工 L=18,980m | ３千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ①） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一級河川大内山川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 大紀町崎 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=3,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川伊勢路川ほか２川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 南伊勢町伊勢路ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川外城田川ほか１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市小俣町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一級河川五十鈴川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般県道度会大宮線（永会）地域維持型修繕（災害防除）工事 | 大紀町永会 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 擁壁工（砕石かご） N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 張コンクリート工 N=1式 張ブロック工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年１１月６日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年１０月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
宇治山田港（海岸）海岸侵食対策（養浜工）工事 | 伊勢市二見町茶屋～荘 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 養浜工 N=1式 | ５千万円以上
神原地区急傾斜地崩壊対策工事 | 大紀町神原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 擁壁工 N=1式 | ５千万円以上
二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事 | 南伊勢町始神 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川河内川河川改修（寺前橋下部工）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 橋台工 N=1基 基礎杭工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
主要地方道伊勢南島線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 伊勢市ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３千万円未満
一般国道２６０号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 南伊勢町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３千万円未満
主要地方道伊勢大宮線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 度会町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３千万円未満
二級河川外城田川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市小俣町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円未満
一級河川五十鈴川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円未満
一級河川朝熊川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市朝熊町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円未満
一般県道度会大宮線（永会）地域維持型修繕（災害防除）工事 | 大紀町永会 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 擁壁工（砕石かご） N=1式 | ３千万円未満
一級河川大内山川堆積土砂撤去工事（その２） | 大紀町崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 張コンクリート工 N=1式 張ブロック工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満