## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和６年１１月２５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和６年１０月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業場内整備工事その４ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 土工 N=１式 排水工 N=１式 下層路盤工 N=１式 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業場内整備工事その５ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | フェンス工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業場内整備工事その６ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 四阿・ベンチ N=１式 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業場内整備工事その７ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=１式 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センター汚泥処理施設監視制御設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約19ヶ月 | 監視制御設備 中央監視装置 １式 制御装置 １式 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センター汚泥処理機械設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約23ヶ月 | 汚泥脱水設備 汚泥脱水機 １台 ポンプ ３台 調質設備 薬品溶解タンク ２台 汚泥貯留設備 撹拌機 ４台 ポンプ ２台 | ３億円以上 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センター汚泥処理運転操作設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約22ヶ月 | 運転操作設備 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センター汚泥処理監視制御設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約21ヶ月 | 監視制御設備 中央監視装置（機能増設） １式 制御装置 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業種汚泥移送管工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 汚泥移送管 １式 鋼製加工品 １式 その他基礎工等 １式 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和６年１１月２５日現在）
工事予定箇所一覧（令和６年１０月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
汚泥移送管 １式 鋼製加工品 １式 その他基礎工等 １式