## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [9 empty] | 更新日（令和６年１２月４日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ６年 １０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 |  | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川田口川河川改修ほか工事 | 三重郡菰野町大字田口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | １号箇所 施工延長Ｌ＝１１６．４ｍ ブロック積護岸工 A=２２４ｍ２ 根固めブロック工 Ｎ＝４６個 ２号箇所 施工延長Ｌ＝２００ｍ 堆積土砂撤去工 Ｖ＝１４０ｍ３ | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
二級河川鹿化川河川改修（治水対策）工事 | 四日市市寿町 | 四日市市曙二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝３３．８ｍ 矢板護岸工 L=２６．５ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
北山２地区急傾斜地崩壊対策工事 | 四日市市北山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝２２．５ｍ 重力式擁壁工 Ｈ＝４．０～５．０ｍ Ｌ＝２２．５ｍ 落石防止柵 Ｈ＝１．５ｍ、Ｌ＝２１．５ｍ | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型） ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
一般県道水沢本町釆女線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 四日市市北小松町 ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 L=１１,１５０ｍ | ３千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） ・一抜け方式
主要地方道四日市員弁線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 四日市市羽津町 ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 L=１３,３３０ｍ | ３千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） ・一抜け方式
主要地方道菰野東員線（新八反田橋）ほか２橋橋梁修繕工事 | 三重郡菰野町大字吉澤ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 新八反田橋 橋長L=１５.２ｍ 高欄補修工 L=１６ｍ 伸縮継手工 N=１式 支承取替工 N=６基 断面修復工 N=１式 杉谷川橋 橋長L=３１.１ｍ 舗装打替え工 A=２１２ｍ２ 断面修復工 N=１式 漏水補修工 N=１式 山城橋 橋長L=１４.４ｍ 高欄補修工 L=０.７ｍ 排水施設工 N=１式 橋梁補強工 N=１式 ひび割れ補修工 N=１式 断面修復工 N=１式 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
一般国道１６４号（千歳橋）ほか１橋 橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 四日市市千歳町 ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 千歳橋 橋長L=５０.１５m 幅員W=１５.００(２１.００)m 塗装塗替工 A=１，４８０ｍ２ 北野橋 橋長L=７０.４０m 幅員W=３.７５(７.２５)m 塗装塗替工 A=１０ｍ２ | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
二級河川三滝川（右岸）令和６年河川災害復旧（国災第１１号）工事 | 四日市市川島町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 復旧延長 L=４０．６m コンクリートブロック張工 A=３６２ｍ２ 小口止工 N=２基 袋詰玉石工 N=４４袋 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
一級河川足見川（右岸）ほか１川令和６年河川災害復旧（国災第１２号、国災第１３号）工事 | 四日市市西山町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 国災第１２号 復旧延長 Ｌ＝１７．２ｍ コンクリートブロック積工 A=４６ｍ２ 魚巣ブロック積工 A＝１４ｍ２ 小口止工 N=２基 根固めブロック工 Ｎ＝２８個 国災第１３号 復旧延長 Ｌ＝１６．６ｍ コンクリートブロック積工 A=６７ｍ２ 小口止工 N=２基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
二級河川海蔵川（左岸）令和６年河川災害復旧（国災第１０号）工事 | 四日市市下海老町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 復旧延長 Ⅼ＝３０．０m コンクリートブロック積工 A=１３８ｍ２ 小口止工 N=２基 | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
二級水系三滝川水系三滝川（右岸）令和６年砂防設備災害復旧（国災第１４号）工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 復旧延長 Ⅼ＝２９．１m コンクリートブロック張工 A=１５２ｍ２ 小口止工 N=３基 根固めブロック工 Ｎ＝５０個 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
垂坂4地区急傾斜地災害緊急対策工事 | 四日市市垂坂町 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ⅼ＝１５．７m 法枠工 A=１６５ｍ２ | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型）
主要地方道四日市鈴鹿環状線ほか１線 旧道処理（舗装修繕）ほか工事 | 四日市市貝家町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | １号箇所 施工延長 Ⅼ＝１，２１０ｍ 切削オーバーレイ工 A=１，５４０ｍ２ 舗装工 A=３８２ｍ２ ２号箇所 施工延長 L=７０ｍ 切削オーバーレイ工 A=２１０ｍ２ | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） ・一抜け方式
一般県道田光四日市線舗装修繕工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 Ⅼ＝４５０ｍ 切削オーバーレイ工 A=３，７５０ｍ２ | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） ・一抜け方式
一般国道３６５号舗装修繕工事 | 四日市市上海老町 | 四日市市下海老町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 施工延長 Ⅼ＝５３０ｍ 切削オーバーレイ工 A=３,２２０ｍ２ | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 （発注者指定型） ・一抜け方式

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和６年１２月４日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ６年 １０月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 四日市市寿町 | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道朝明渓谷線災害防除（法面工）工事 | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 法面処理工 N=１式 | ５千万円以上
一般国道４７７号（生桑神田歩道橋）塗装塗替工事 | 四日市市生桑町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第４四半期 | 約１０ヶ月 | 橋梁塗装 N=１式 | ５千万円以上