## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 6年 12月 26日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 6年 10月 1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（地質調査）業務委託（その１２） | 鈴鹿市西冨田町 | 亀山市田村町 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 第４四半期 | 約9ヶ月 | ボーリング調査 N=1式
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（地質調査）業務委託（その１３） | 鈴鹿市津賀町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 第４四半期 | 約9ヶ月 | ボーリング調査 N=1式
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（水文調査）業務委託 | 鈴鹿市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 水文調査 １式
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（水文調査）業務委託 | 亀山市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 水文調査 １式
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（環境調査）業務委託 | 鈴鹿市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 環境調査 １式
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（環境調査）業務委託 | 亀山市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 環境調査 １式
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その６） | 亀山市田村町 | 亀山市川崎町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 第４四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁設計 1式 |  | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その７） | 鈴鹿市津賀町 | 亀山市川崎町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 第４四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁設計 1式 |  | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その９）（その８） | 鈴鹿市甲斐町 | 鈴鹿市岡田町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 第４四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁設計 1式 |  | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その８） | 鈴鹿市平田町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁設計 1式 | 取りやめ | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（用排水設計）業務委託 | 鈴鹿市野辺町 | 亀山市川崎町 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 農業用排水路設計 1式 | 取りやめ | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その１） | 亀山市川崎町 | 亀山市両尾町 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 橋梁詳細設計 1式 | 取りやめ | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その２） | 亀山市辺法寺町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 橋梁詳細設計 1式 | 取りやめ | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その３） | 鈴鹿市庄野町 | 鈴鹿市津賀町 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 橋梁詳細設計 1式 | 取りやめ | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（橋梁設計）業務委託（その４） | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 橋梁詳細設計 1式 | 取りやめ | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（事業管理）業務委託 | 鈴鹿市野辺町 | 亀山市辺法寺町 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 事業管理業務 １式 |  | 総合評価
一般国道306号（原四ツ辻）詳細設計業務委託 | 亀山市川崎町 | 鈴鹿市東庄内町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 道路予備詳細設計 1式 | 済
一般国道25号ほか道路防災カルテ点検業務委託 | 鈴鹿市内 | 亀山市内 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 道路防災カルテ点検 N=56箇所 | 済
一級水系鈴鹿川水系鈴鹿川ほか砂防関係施設点検業務委託 | 亀山市関町市瀬ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 砂防施設点検 N=10箇所 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=12箇所 地すべり防止施設点検 N=1箇所 | 済
一級河川鈴鹿川ほか管内パトロール（河川・海岸・港湾・砂防）業務委託 | 鈴鹿市内 | 亀山市内 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール（渓流保全工） L=27.1km 砂防巡視 N=28施設
一般国道25号（金場トンネル）トンネル点検業務委託 | 亀山市関町金場 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | トンネル点検 N=1式 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（鉄塔近接影響検討）業務委託 | 亀山市内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 第４四半期 | 約8ヶ月 | 鉄塔近接影響検討 １式 |  | 総合評価
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（地下水調査）業務委託（その１） | 鈴鹿市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 地下水観測孔設置 １式 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（地下水調査）業務委託（その２） | 亀山市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 地下水観測孔設置 １式 | 済
一般国道306号（川崎庄内バイパス）道路改良（地質調査）業務委託 | 亀山市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | ボーリング調査 １式 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その３） | 鈴鹿市西冨田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・機械・営業等 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その４） | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・機械・営業等 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その５） | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・工作物等 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その６） | 亀山市川崎町 鈴鹿市西冨田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・機械・営業等 建物・工作物等
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その７） | 鈴鹿市西冨田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約5ヶ月 約2ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・工作物・立木等
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その８） | 亀山市辺法寺町 鈴鹿市西冨田町 | 亀山市川崎町 鈴鹿市中冨田町 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約5ヶ月 約2ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・工作物・立木等
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その９） | 鈴鹿市中冨田町 鈴鹿市汲川原町 | 鈴鹿市庄野町 鈴鹿市津賀町 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約5ヶ月 約2ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・工作物・立木等
一般国道25号（猪之元橋）道路改良事業地盤変動影響調査（事前調査）業務委託 | 亀山市加太市場 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 木造建物調査 2棟 非木造建物調査 3棟 工作物調査 1箇所 | 済
二級河川堀切川河川改修（地質調査）業務委託 | 鈴鹿市白子１丁目地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 N=1箇所 土質ボーリング N=1箇所 標準貫入試験 N=20回 | 済
一級河川椋川（下椿世橋関連区間）河川改修土地評価業務委託 | 亀山市椿世町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 地域区分及び標準地選定等 1業務 標準地価格の算定 2標準地 各画地の評価格算定 24画地 残地補償算定 17画地 | 済
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（物件調査）業務委託（その１０） | 亀山市川崎町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 第４四半期 | 約3ヶ月 | 物件調査 N=１式 建物・機械・営業等
一般国道306号（鈴鹿亀山道路）道路改良（交通量推計）業務委託 | 鈴鹿市野辺町 地内 | 亀山市辺法寺町 地内 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 第４四半期 | 約6ヶ月 | 交通量推計 N=1式
一般国道２５号道路改良（路線測量）業務委託 | 亀山市加太板屋 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 現地測量 A=0.01km2 路線測量 L=0.12km
一般国道２５号道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 亀山市加太板屋 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 道路詳細設計 L=0.12km
一般県道上野鈴鹿線道路改良（路線測量）業務委託 | 鈴鹿市秋永町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 現地測量 A=0.01km2 路線測量 L=0.14km
一般県道上野鈴鹿線道路改良（交差点詳細設計）業務委託 | 鈴鹿市秋永町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 交差点詳細設計 N=1箇所
一般県道亀山関線（高塚跨道橋）ほか３橋橋梁補修設計業務委託 | 亀山市太岡寺町ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 鋼橋補修設計 N=1橋 コンクリート橋補修設計 N=3橋
鈴鹿川圏域（鈴鹿市）土砂災害防止法基礎調査（区域設定）業務委託 | 鈴鹿市地内 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 砂防基盤図作成 N=1式 基礎調査 急傾斜地調査 N=1式 土石流調査 N=1式