## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 7年1月24日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 7年1月10日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道368号（下太郎生１工区）道路改良工事 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 施工延長 L=320.0m 幅員 W=6.0(9.75)m 大型ブロック積工 A=130m2 排水構造物工 L=440m アスファルト舗装工 A=2,200m2 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川相川河川改修（新相川橋上部工）工事 | 津市藤方 | 津市高茶屋小森上野町 | 一般競争入札 | その他 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 施工延長 L=45.2m 橋梁上部工（PC橋） N=1橋 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
赤部１地区急傾斜地崩壊対策工事（その２） | 津市河芸町赤部 | 津市河芸町赤部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6カ月 | 施工延長 L=45m コンクリートブロック積工 A=300m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型、一括審査） 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
臨港道路伊倉津1号線道路修繕工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出鋼管町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=100m 道路修繕工 L=100ｍ | ３千万円以上５千万円未満
一般国道１６３号舗装修繕工事（その２） | 津市美里町平木ほか | 津市美里町平木ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 延長 L=1,330m 幅員 W=3.0～8.8m 切削オーバーレイ工 A=7,800m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価（一括審査） 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美杉線ほか１線舗装修繕工事 | 津市美杉町竹原ほか | 津市美杉町竹原ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 延長 L=1,600m 幅員 W=5.5～6.0m 切削オーバーレイ工 A=9,000m2 | ５千万円以上７千万円未満
主要地方道津芸濃大山田線舗装修繕工事 | 津市納所町ほか | 津市納所町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 延長 L=1,140m 幅員 W=3.7～6.6m 切削オーバーレイ工 A=5,000m2 | ５千万円以上７千万円未満
一般県道上野鈴鹿線他１線道路維持修繕工事 | 津市河芸町上野ほか | 津市河芸町上野ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 延長 L=400m 排水構造物工 L=200m 防草工 L=200m | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道１６５号ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 津市白山町二本木ほか | 津市白山町二本木ほか | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 路側防護柵工 ガードレール設置工 L＝24m ガードパイプ設置工 L＝200m 車止めポスト工 ボラード設置工 N=13本 道路附属物工 車線分離標設置工 N=25本 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道165号災害防除施設工事 | 津市中村町 | 津市中村町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約6ケ月 | 施工延長 L=51.5m 吹付法枠工 L=324m 鉄筋挿入工 N=25本 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道１６５号舗装修繕工事（その３） | 津市白山町二本木 | 津市白山町二本木 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=350m 幅員 W=7.5m 舗装打換え工（t=27cm） A=2,600m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道３６８号舗装修繕工事 | 津市美杉町石名原 | 津市美杉町石名原 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=200m 幅員 W=5.4m 舗装打換え工（t=31cm） A=1,100m2 路床安定処理工（t=50cm） A=900m2 置換工（t=30cm） V=30m3 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
津建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | 津市美杉町地内 | 津市美里町地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 標識設置工 N=15基 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休3日制（発注者指定型（月単位）） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道二本木御衣田線道路改良（橋梁下部工）工事 | 津市白山町二本木 | 津市白山町二本木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 橋長 L=44.0m 幅員 W=6.0(9.75)m 橋梁下部工（A1) 逆T式橋台 N=１基 大型ブロック積工 A=100m2 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美杉線（蛇川橋）橋梁補強工事 | 津市久居小戸木町 | 津市久居小戸木町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 橋長L=80.0m W=6.0(11.0)m 下部工補強（P2） 橋脚柱部補強工（RC巻き立て工）V=60m3 橋脚底版補強工 V=129m3 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価（津建設事務所版地域維持型工事） 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道３６８号（奥立川）道路改良（4号橋下部工）工事 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 橋長 L=7.3m 幅員 W=6.0(8.7)m 橋梁下部工（A2) 逆T式橋台 N = 1基 仮橋工 N=１橋 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価（津建設事務所版地域維持型工事） 余裕期間設定工事 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道１６３号（南長野）災害防除施設（舗装）工事 | 津市美里町南長野 | 津市美里町南長野 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=185m 幅員 W=6.0（7.5）m 舗装工 A=1,560m2 防護柵工 L=167ｍ3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月2回土日完全週休2日制（発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道亀山安濃線（高野尾ＢＰ）道路改良工事 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=100m 幅員 W=6.0（11.0）m 掘削工 V=530m3 路床盛土工 V=880m3 排水構造物工 Ｌ=336m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型（月単位）） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 7年1月24日現在）
工事予定箇所一覧（令和 7年1月 10日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道亀山安濃線（高野尾ＢＰ）道路改良工事 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 施工延長L＝150ｍ 幅員W=6.0（11.0）ｍ 道路土工 V=4600ｍ3 排水構造物工Ｌ＝300ｍ | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価