## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年２月６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年１月６日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中南勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）せせらぎ公園整備工事（その２） | 松阪市高須町地内 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 建築物撤去工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第8-2工区）管渠工事 | 多気郡明和町大字斎宮地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 推進工φ800 L=458m 人孔工 N=2基 | ３億円以上 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ＣＣＵＳ活用モデル工事
宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第8-3工区）管渠工事 | 多気郡明和町大字斎宮地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 推進工φ350 L=140m 立坑工 N=2箇所 人孔工 N=2基 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ＣＣＵＳ活用モデル工事
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）津幹線人孔補修ほか工事 | 津市雲出本郷町 | 津市雲出長常町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 人孔補修工 中間スラブ更新工 N= １式 防食塗装工 A=86m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔蓋改築工事（その２） | 津市一志町片野 | 津市白山町川口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヵ月 | 人孔蓋改築工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター脱水汚泥貯留機械設備更新工事 | 津市雲出鋼管町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第４四半期 | 約18ヵ月 | ケーキ貯留ホッパ更新 １台 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲中継ポンプ場主ポンプ機械設備更新工事 | 津市香良洲町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第４四半期 | 約15ヵ月 | 汚水ポンプ更新 1台 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）雲出川左岸浄化センター ２系水処理施設改築(防食塗装)工事 | 津市雲出鋼管町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第４四半期 | 約6ヵ月 | 防食塗装工 Ａ＝340m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年２月６日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年１月６日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中南勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔蓋改築工事（その２） | 津市一志町片野 | 津市白山町川口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヵ月 | 人孔蓋改築工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔蓋改築工事（その３） | 松阪市西肥留町 | 松阪市嬉野平生町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 人孔蓋改築工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
宮川流域下水道（宮川処理区）流入ポンプ棟返流管改築工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 返流管マンホール改築工 1式 | ３千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）２系水処理施設改築(防食塗装)工事 | 津市雲出鋼管町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第４四半期 | 約6ヵ月 | 防食塗装工 Ａ＝340m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 脱水汚泥貯留ほか機械設備更新工事 | 津市雲出鋼管町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第４四半期 | 約18ヵ月 | ケーキ貯留ホッパ更新 １台 換気ファン更新 ４台 | ５千万円以上 |  | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）