## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年 ２月１３日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年 １月 ６日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良（法面復旧）工事（その６） | 松阪市飯高町七日市 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 吹付法枠工 A=513m2 グラウンドアンカー工 N=95本 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 一括審査方式 週休2日制（発注者指定型）
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良（法面復旧）工事（その７） | 松阪市飯高町七日市 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 受圧板工 N=36基 吹付法枠工 A=335m2 グラウンドアンカー工 N=71本 | １． ５億円以上３億円未満
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良（交差点改良）工事（その２） | 松阪市飯高町七日市 | 松阪市飯高町富永 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=290m | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道松阪環状線道路改良工事 | 松阪市櫛田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=140ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系長谷（支川1）砂防（堰堤工）工事 | 多気町長谷 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 堰堤工 N=１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
津松阪港令和5年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 松阪市大口町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 航路浚渫 V=25,000m3 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川百々川（百々川排水機場）延命化対策（機械設備）工事 | 松阪市松ヶ島町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 搬送設備（更新） N=1基 貯留設備（更新） N=1基 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
二級河川百々川（百々川排水機場）延命化対策（電気通信設備）工事 | 松阪市松ヶ島町 |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 光伝送装置（更新） N=1台 ＣＣＴＶカメラ（更新） Ｎ=6台 貯留設備操作盤（更新） N=1面 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 | 松阪市飯高町木梶ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） ＩＣＴ活用（土工）発注者指定型 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宮川ダム管理用水力発電設備修繕工事 | 大台町久豆 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 水車・発電機修繕 Ｎ=1式 配電盤開閉装置修繕 Ｎ=1式 | ３千万円以上５千万円未満 | 取りやめ | 週休2日制（発注者指定型）
宮川ダム減勢工管理法面対策工事（その３） | 大台町久豆 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 吹付法枠工 A=2,500m2 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
主要地方道大台宮川線（新薗井橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 大台町弥起井 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
二級河川百々川河川改修(護岸工)工事 | 松阪市松崎浦町 | 松阪市松ヶ島町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=207m2 鋼矢板打込工 N=167枚 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宮川ダム無線設備ほか修繕工事 | 大台町久豆ほか |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 放流警報設備 Ｎ=4箇所 テレメータ設備 Ｎ=2箇所 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型）
一般県道伊勢小俣松阪線舗装修繕工事 | 明和町竹川 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 薄層カラー舗装工 N=1式 | ３千万円未満 | 済 | 週休2日制（発注者指定型）
主要地方道嬉野美杉線災害防除施設工事 | 松阪市嬉野合ヶ野町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=42m | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 週休2日制（発注者指定型）
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良工事（法面工） | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 吹付法枠工 A=500m2 グランドアンカー工 N=69本 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良（２号工事用道路工）工事（その２） | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 補強土壁工 A=200m2 函渠工 L=17m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 余裕期間試行工事 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪第２環状線道路改良工事 | 松阪市丹生寺町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 道路工 L=120m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強工事 | 松阪市嬉野平生町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 橋脚補強工 N=3基 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道４２２号（岩井～久豆）道路改良工事（２号待避所） | 大台町岩井 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=90m | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道相鹿瀬大台線舗装修繕工事 | 大台町新田ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査方式 余裕期間試行工事 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号舗装修繕工事（その２） | 松阪市飯高町粟野ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
主要地方道大台宮川線舗装修繕工事 | 大台町天ケ瀬ほか | 大台町天ケ瀬 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
一般国道４２２号舗装修繕工事（その２） | 大台町栗谷 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
一般国道３６８号舗装修繕工事（その３） | 松阪市飯南町粥見 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
一級水系宮川水系唐櫃谷川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 大台町唐櫃 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=4,000m3 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事