## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和7年2月17日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和7年1月6日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
西山地区 高度水利機能確保基盤整備事業 東沖その５工事 | 多気郡多気町西山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 整地工 A=2.2ha | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
機能強化・老朽化対策事業（農山漁村地域整備交付金）第１号工事（細渕平） | 多気郡大台町岩井字細渕平地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 落石防止壁緩衝材設置工 １式 | ３千万円未満 | 中止 | 月２回土日完全週休２日制
三雲北部地区 農村地域排水対策事業 補修更新その２工事 | 松阪市曽原町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 曽原第１排水機場 主ポンプ整備ほか N=１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
県営林道三峰局ケ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国） | 松阪市飯高町赤桶地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 道路開設工L=100m | ３千万円以上５千万円未満 | 取りやめ | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
県営林道三峰局ケ岳線田引側開設工事（補正） | 松阪市飯高町赤桶地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 道路開設工L=100m | ３千万円以上５千万円未満 | 取りやめ | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
復旧治山事業（補正）第１号工事（東又谷） | 多気郡大台町桧原字東又谷地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 谷止工N=0.5基 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和7年2月17日現在）
工事予定箇所一覧（令和7年1月6日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 |  | 備考