## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 7年2月20日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 7年1月10日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 （数量は概数） | 契約 | 備考
都市計画道路下部田垂水線街路整備（道路計画検討）業務委託 | 津市上浜町 | 津市上浜町 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約8ケ月 | 交通量推計 N=1式 道路計画検討 N=1式 |  | 総合評価
一般県道二本木御衣田線道路改良（擁壁修正設計）業務委託 | 津市白山町二本木 | 津市白山町二本木 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 擁壁修正設計 N=2箇所 軟弱地盤対策設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一般県道津香良洲線（津香良洲大橋）橋梁補強設計業務委託 | 津市雲出伊倉津町 | 津市香良洲町川原 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 橋長 L=219m 橋梁補強設計 N=1式 | 済 | 見積徴収型 総合評価
二級河川志登茂川ほか２川事業計画検討業務委託 | 津市島崎町ほか | 津市藤方ほか | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 事業計画検討 N=１式 治水計画検討 N=１式 | 済 | 見積徴収型 総合評価
白塚地区海岸高潮対策（自然環境調査）業務委託 | 津市白塚町 | 津市白塚町 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 自然環境調査 N=1式
一級水系雲出川水系岩の谷川ほか１渓流砂防（全体計画作成）業務委託 | 津市白山町城立 | 津市美杉町奥津 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 岩の谷川砂防全体計画作成 N=１式 宮ノ谷川砂防全体計画作成 N=1式 |  | 総合評価
雲出川圏域（旧久居市）土砂災害防止法基礎調査（区域設定）業務委託 | 津市榊原町ほか | 津市榊原町ほか | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約１０ヶ月 | 砂防基盤図作成 N=１式 急傾斜地調査N=1式 土石流調査N=1式
一般国道３６８号（奥立川）道路改良（トンネル詳細設計）業務委託 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | トンネル詳細設計 N=1式 橋梁詳細設計 N=１橋 |  | 総合評価
主要地方道一志美杉線（室ノ口バイパス)道路改良（トンネル詳細設計）業務委託 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約１0ヶ月 | トンネル詳細設計 N=1式 橋梁詳細設計 N=1橋 |  | 総合評価
一般国道３６８号（奥立川）道路改良(地質調査）業務委託 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 地質調査 N=6箇所 |  | 一抜け方式
主要地方道一志美杉線（室ノ口バイパス)道路改良（地質調査）業務委託 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 地質調査 N=5箇所
一般国道３６８号（奥立川）道路改良(路線測量）業務委託 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 路線測量 L= 0.2 km
一般国道１６３号（片田BP４工区）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 津市片田志袋町 | 津市片田志袋町 | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1式 | 取りやめ | 総合評価
一般県道二本木御衣田線道路改良（地質調査）業務委託 | 津市白山町二本木 | 津市白山町二本木 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 N=１箇所 |  | 一抜け方式
一般国道１６３号（片田BP４工区）道路改良（地質調査）業務委託 | 津市片田志袋町 | 津市片田志袋町 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 地質調査 N=2箇所

## 委託予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和 7年2月20日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 7年1月10日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
二級河川田中川護岸耐震対策（詳細設計）業務委託 | [6 empty] | 護岸耐震対策詳細設計 N=1式 |  |  | 流域一課