## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年２月１９日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年１月６日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
本町宮川堤線 電線共同溝工事 | 伊勢市 二俣一丁目 | 伊勢市 辻久留一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 電線共同溝 L=215m | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道鳥羽松阪線（度会橋）橋梁補強（P3～P6支承工）工事 | 伊勢市中島一丁目 | 伊勢市川端町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 支承取替 N=２４基 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事 | 伊勢市楠部町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=144.5m 排水工 L=339m L型擁壁工 L=15m 重力式擁壁工 V=10m3 舗装工 A=1585m2 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道横輪南勢線（8号箇所ほか）道路改良（舗装）工事 | 伊勢市横輪町 | 伊勢市矢持町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 舗装工 A=3,200m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＡ） 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その２） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路土工 V=30,000ｍ3 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 発注者指定型ICT活用工事（土工） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（除塵機設備等）工事 | 伊勢市有滝町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | 除塵機設備整備 Ｎ＝３基 ベルトコンベア N=2台 ホッパ N=1台 角落し N=3門 除塵機機側操作盤 N=1面 ホッパ機側操作盤 N=1面 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（ポンプ設備）工事 | 伊勢市有滝町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | ポンプ設備整備 Ｎ＝１式 ポンプ N＝１台 吐出管 N＝１式 管内クーラＮ＝１台 吐出し弁 Ｎ＝１台 減速機 Ｎ＝１台 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月2回土日完全週休2日制
宇治山田港（海岸）（西工区）海岸侵食対策（堤防工）工事 | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 堤防工 L=50m | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港防波堤改修工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 防波堤改修工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（大湊工区）堤防補強工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
江地区海岸海岸堤防老朽化対策工事 | 伊勢市二見町江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 表法被覆工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 特別簡易型総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 袋詰玉石製作工 N=600袋 袋詰玉石据付工 N=2,000袋 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
県営都市公園大仏山公園整備（側溝整備）工事 | 玉城町長更 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 側溝工 Ｌ=138.4ｍ 小型重力式擁壁工 L=14m | ３千万円未満 | 済 | 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事 | 南伊勢町始神 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 本堤工 H=4.0m L=60m V=950m3 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型ICT活用工事（土工） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川五十鈴川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市鹿海町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,900m3 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般県道度会大宮線（永会）地域維持型修繕（災害防除）工事 | 大紀町永会 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 擁壁工（砕石かご） N=1式 | ３千万円未満 | 取りやめ | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 張コンクリート工 A=450m2 張ブロック工 A=750m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川大内山川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 大紀町崎 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=3,000m3 | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川伊勢路川ほか２川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 南伊勢町伊勢路ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ③） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川外城田川ほか１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市上地町ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,300m3 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ④） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川有田川（左右岸）令和６年（国災第５３号）河川災害復旧工事 | 伊勢市 小俣町新村 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=839m2 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ④）発注者指定型月２回土日完全週休２日制
主要地方道伊勢大宮線令和６年（国災第５９号）道路災害復旧工事 | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 大型かご工 L=10m A=40m2 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ②） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般県道檜原大内山線令和６年（国災第６０号）道路災害復旧工事 | 大紀町大内山 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 大型ブロック積工 L=12m A=87m2 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ②） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川藤川（左岸）令和６年（国災第５７号）河川災害復旧工事 | 大紀町永会 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=59m2 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ②）発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川伊勢路川（左右岸）令和６年（国災第５４号）河川災害復旧工事 | 南伊勢町伊勢路 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=756m2 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級河川始神川（右岸）令和６年（国災第５５号）河川災害復旧工事 | 南伊勢町始神 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=33m2 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ③）発注者指定型月２回土日完全週休２日制
二級水系河内川水系河内川（左岸）令和６年（国災第５８号）砂防施設災害復旧工事 | 南伊勢町河内 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=72m2 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式（グループ③）発注者指定型月２回土日完全週休２日制
宇治山田港（海岸）海岸侵食対策（養浜工）工事 | 伊勢市二見町茶屋～荘 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 養浜工 N=1式 | ７千万円以上１．５億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号舗装修繕工事（その２） | 南伊勢町東宮ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打換え工 Ａ＝4,900ｍ2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＡ） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般国道２６０号舗装修繕工事（その１） | 南伊勢町田曽浦 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打換え工 Ａ＝3,150ｍ2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＡ） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般国道260号（船越）道路改良工事（その２） | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 道路工 L=581.9m 掘削工 V=1,720ｍ3 路体盛土工 V=2,950ｍ3 路床盛土工 V=910ｍ3 張コンクリート工 A=2,344ｍ2 排水構造物工 L=549ｍ 舗装工 A=6,574m2 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（豊漁橋）橋梁補強工事（その２） | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁補強工 N=１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
宇治山田港令和６年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 伊勢市大湊町 | 伊勢市二見町今一色 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L=400m グラブ浚渫工 V=24,000m3 バックホウ浚渫工 V=10,000m3 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一級河川桧尻川河川改修工事 | 伊勢市船江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=１式 小口径鋼管工 N=１式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
川上２地区急傾斜地崩壊対策工事（その２） | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１０ヶ月 | 擁壁工 N=１式 落石防護柵工 N=１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（西工区）海岸侵食対策（堤防工）工事（その２） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 堤防工 L=70m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川大堀川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 明和町大淀～伊勢市柏町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年２月１９日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年１月６日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道度会大宮線（永会）地域維持型修繕（災害防除）工事 | 大紀町永会 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 次年度第２四半期 | 約5ヶ月 | 擁壁工（砕石かご） N=1式 | ３千万円未満
道路工 L=581.9m 掘削工 V=1,720ｍ3 路体盛土工 V=2,950ｍ3 路床盛土工 V=910ｍ3 張コンクリート工 A=2,344ｍ2 排水構造物工 L=549ｍ 舗装工 A=6,574m2