## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 7年 4月 1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 7年 4月 1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道鈴鹿関線道路交通安全対策工事 | 亀山市菅内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 歩道整備工事 Ｌ＝250ｍ | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事 ICT活用工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（防護柵設置）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約 7ヶ月 | 延長 L=600m 防護柵工 L=360m 転落防止柵 L=390m 遮断機設置 N=2か所 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（標識設置）工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約 6ヶ月 | 標識設置工 N=4基 標識取替工 N=8枚 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（照明灯設置）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約 6ヶ月 | 照明灯撤去 N=2基 照明灯設置 N=2基 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
一級水系鈴鹿川水系野々谷川ほか１川砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 亀山市関町沓掛ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事 ICT活用工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（舗装）工事（その１） | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 6ヶ月 | 延長 L=440m 舗装工 A=3000m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（舗装）工事（その２） | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 6ヶ月 | 延長 L=580m 舗装工 A=4000m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（舗装）工事（その３） | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 6ヶ月 | 延長 L=560m 舗装工 A=4000m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（塗装）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約 5ヶ月 | 函体天井部塗装 函体側壁部塗装 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（信号機移設）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約 7ヶ月 | 信号機移設 N=1基 信号機設置 N=1基 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制