## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 7年 4月 1日現在）
工事予定箇所一覧（令和 7年 4月 1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道神戸長沢線（汲川原橋（上部工））橋梁補強工事（その３） | 鈴鹿市汲川原町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 落橋防止構造設置 水平力分担構造設置 | ５千万円以上
一般国道306号ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 亀山市長明寺町ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 未定 | 防護柵工 N=1式 | 未定
一般県道四日市鈴鹿線ほか公共土木施設維持管理（区画線）工事 | 鈴鹿市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 未定 | 区画線工 N=1式 | 未定
一般県道亀山白山線ほか公共土木施設維持管理（区画線）工事 | 亀山市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 未定 | 区画線工 N=1式 | 未定
中屋敷地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市江ケ室町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | モルタル吹付工 N=1式 | ３千万円未満
南崎2地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市南崎町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 法枠工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設改修（照明灯更新）工事 | 鈴鹿市住吉町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 照明灯更新 N=1式 | ５千万円以上
芥川河川改修(橋梁上部工)工事 | 鈴鹿市加佐登町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 12ヶ月 | 橋梁上部工 合成鈑桁橋 | ７千万円以上１．５億円未満
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良工事 | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 施工延長 L=2,000m 道路土工 排水工 | ５千万円以上
主要地方道四日市関線（鷲山工区）道路改良工事 | 亀山市関町鷲山 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 施工延長 L=160m 道路土工 仮設道路工 | ５千万円以上
一般国道２５号（猪之元橋）道路改良（橋梁下部工）工事 | 亀山市加太梶ヶ坂 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 橋梁下部（右岸橋台）工 護岸工、法面保護工 | ５千万円以上
一般国道３０６号道路交通安全対策（人道橋下部工）工事 | 鈴鹿市伊船町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 橋台工 橋脚工 護岸工 | ５千万円以上
一般県道三行庄野線（汲川原橋（上部工））橋梁補強工事（その１） | 鈴鹿市汲川原町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | AL橋台～P2橋脚 落橋防止工 | ５千万円以上
一般県道三行庄野線（汲川原橋（上部工））橋梁補強工事（その２） | 鈴鹿市庄野町 | 鈴鹿市汲川原町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | P2橋脚～P4橋脚 落橋防止工 | ５千万円以上
一般県道三行庄野線（汲川原橋（上部工））橋梁補強工事（その３） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約15ヶ月 | P4橋脚～AR橋台 落橋防止工 | ５千万円以上
一般国道25号（板屋橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 亀山市加太板屋 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 上部工塗装塗替 N=1式 | 未定
主要地方道亀山白山線（亀山橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 亀山市東御幸町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 高欄塗装塗替 N=1式 上部工塗装塗替 N=1式 | 未定
一般県道辺法寺加佐登停車場線（八島橋）橋梁修繕工事 | 亀山市川崎町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 未定 | 当板補修工 N=1式 | 未定
下箕田地区海岸（二本木川樋門）樋門修繕工事 | 鈴鹿市下箕田町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 未定 | 巻上機取替工 N=1式 | 未定
主要地方道神戸長沢線（定五郎橋）橋梁修繕工事 | 鈴鹿市弓削町 | 鈴鹿市上田町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 未定 | 支承取替工 N=1式 伸縮装置取替工 N=1式 | 未定
主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋歩道橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 亀山市和田町 | 鈴鹿市国府町 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 未定 | 上部工塗装塗替 N=1式 | 未定
二級河川金沢川堆積土砂撤去工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 未定 | 河床掘削工 N=1式 | 未定
一級河川亀淵川堆積土砂撤去工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 未定 | 河床掘削工 N=1式 | 未定
一級河川安楽川ほか１川堆積土砂撤去工事 | 亀山市辺法寺町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 未定 | 河床掘削工 N=1式 | 未定
二級河川中ノ川堆積土砂撤去工事 | 亀山市下庄町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 未定 | 河床掘削工 N=1式 | 未定
一級河川椋川河川改修工事（その１） | 亀山市椿世町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 護岸工 L=60 m | ５千万円以上
一級河川椋川河川改修工事（その２） | 亀山市椿世町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 護岸工 L=100 m | ５千万円以上
二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策）工事 | 鈴鹿市越知町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
二級河川田古知川河川改修工事 | 鈴鹿市岸岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 N＝1式 | ３千万円以上５千万円未満
二級河川中ノ川河川改修工事 | 鈴鹿市御薗町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川芥川河川改修工事 | 鈴鹿市中富田町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川安楽川河川改修工事 | 亀山市辺法寺町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川八島川堆積土砂撤去工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円未満
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ５千万円以上
一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事 | 亀山市安坂山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 砂防堰堤改築工 N-1式 | ５千万円以上
千代崎港（海岸）原永地区海岸侵食対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 N=1式 消波ブロック製作 N=1式 | ５千万円以上
南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 N=1式 消波ブロック製作 N=1式 | ５千万円以上
千代崎港（海岸）山中地区ほか1地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市中若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 千代崎港海岸（山中地区） 天端被覆工 N=1式 千代崎港海岸（原永地区） 表法被覆工 N=1式 天端被覆工 N=1式 | ５千万円以上
南若松地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 南若松地区海岸 表法被覆工 N=1式 | ５千万円以上
南長太地区海岸海岸局部改良工事 | 鈴鹿市長太新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 表法被覆工 N=1式 | ３千万円未満
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕（舗装）工事 | 亀山市布気町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工事 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（側道整備）工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 ７ヶ月 | 側道整備 東部作業ヤード撤去 | ３千万円以上５千万円未満
都市計画道路野町国府線道路改良（舗装）工事 | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約14ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝660ｍ | ５千万円以上
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（舗装）工事 | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝1,150ｍ | ５千万円以上
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（上部工））橋梁補強工事（その１） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | A1橋台、P1橋脚 落橋防止工 | ５千万円以上
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（上部工））橋梁補強工事（その２） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | A2橋台、P2橋脚 落橋防止工 | ５千万円以上
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（下部工））橋梁補強工事（その１） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 国道1号側 橋脚ＲＣ巻き立て工 | ５千万円以上
主要地方道神戸長沢線（庄野跨線橋（下部工））橋梁補強工事（その２） | 鈴鹿市庄野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約13ヶ月 | 鈴鹿IC側 橋脚ＲＣ巻き立て工 | ５千万円以上
一般国道３０６号道路交通安全対策（人道橋上部工）工事 | 鈴鹿市伊船町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約15ヶ月 | 橋長 L=62ｍ ２径間連続鋼合成鈑桁橋 | ５千万円以上
二級河川堀切川河川改修工事 | 鈴鹿市白子１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 護岸工 N=1式 橋梁撤去工 N=1式 | ５千万円以上
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設改修工事 | 鈴鹿市住吉町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 施設改修 N=1式 | ３千万円未満