## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [9 empty] | 発注機関名 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
御座西地先海岸 海岸局部改良（法面工）工事 | 志摩市志摩町御座 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 前年度 第４四半期 | 約4ヶ月 | 吹付法枠工 A=150m2 | ３千万円未満 | 入札手続中 | 月2回土日完全週休2日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [9 empty] | 発注機関名 志摩建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道浜島阿児線（塩屋）道路改良（Ａ２橋台）工事 | 志摩市浜島町塩屋 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | Ａ２橋台工 Ｎ=１基 | ５千万円以上
一般県道阿児磯部鳥羽線（今浦）道路改良工事 | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 Ｎ=１式 | ５千万円以上
主要地方道伊勢磯部線（恵利原橋)橋梁耐震対策（取付道路）工事 | 志摩市磯部町恵利原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 Ｎ=１式 | ５千万円以上
一般国道１６７号（船津橋)橋梁耐震対策（Ｐ２橋脚護床工）工事 | 鳥羽市船津町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 護床工 Ｎ=１式 | ５千万円以上
主要地方道南勢磯部線（山原)道路交通安全対策（歩道整備）工事 | 志摩市磯部町山原 | 志摩市磯部町迫間 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 歩道工 Ｎ=１式 | ５千万円以上
二級河川加茂川他 堆積土砂撤去工事 | 鳥羽市松尾町他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
二級河川池田川他 堆積土砂撤去工事 | 志摩市磯部町 築地他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
的矢港海岸(的矢地区) 海岸高潮対策工事 | 志摩市磯部町 的矢 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 地盤改良工 N=１式 | ５千万円以上
鳥羽港（中之郷地区） 耐震強化岸壁工事 | 鳥羽市鳥羽3丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 鋼矢板工 N=１式 | ５千万円以上
相差地区海岸 海岸メンテナンス（老朽化対策）工事 | 鳥羽市相差町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 N=１式 | ５千万円以上
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事（その１） | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁塗装工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道鳥羽阿児線（麻生の浦大橋2号橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事（その２） | 鳥羽市浦村町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁塗装工 N=1式 | ５千万円以上
一般国道１６７号（賢島橋）橋梁補修工事 | 志摩市阿児町神明 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道鳥羽阿児線（金谷橋）橋梁補修工事 | 志摩市阿児町鵜方 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路工事（その１） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路工事（その２） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路工事（その３） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路工事（その４） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路工事（その５） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）付替道路工事（その６） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）放流設備工事（その２） | 鳥羽市河内町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 放流設備工 N=1式 | ５千万円以上