## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 ４月 １日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年 ４月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良（２号工事用道路工）工事（その２） | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 令和６年度 第４四半期 | 約9ヶ月 | 補強土壁工 A=85m2 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 | 松阪市飯高町木梶ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） ＩＣＴ活用（土工）発注者指定型 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川百々川（百々川排水機場）延命化対策（電気通信設備）工事 | 松阪市松ヶ島町 |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 光伝送装置（更新） N=1台 ＣＣＴＶカメラ（更新） Ｎ=6台 貯留設備操作盤（更新） N=1面 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
松阪高等学校擁壁災害復旧ほか工事 | 松阪市垣鼻町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=316m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型）