## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和７年４月１日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考

## 業務予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和７年４月１日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道玉城南勢線（大野木）道路改良（地質調査）業務委託 | 度会町大野木 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（鉄道軌道影響検討）業務委託 | 伊勢市小俣町 元町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 鉄道軌道影響検討 N=1式
御幸道路電線共同溝（詳細設計）業務委託 | 伊勢市岩渕一丁目 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 電線共同溝詳細設計 N=1式
一般国道４２号（江の橋）橋梁補強（仮設構造物修正設計）業務委託 | 伊勢市二見町江 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 仮設構造物修正設計 N=1式
主要地方道伊勢磯部線道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 伊勢市勢田町 | 伊勢市宇治浦田三丁目 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式
一般県道伊勢二見線道路改良（道路概略設計）業務委託 | 伊勢市岩渕三丁目 | 伊勢市神久三丁目 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 道路概略設計 N=1式
一般県道横輪南勢線道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 伊勢市横輪町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良（環境影響評価）業務委託 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 環境影響評価 N=１式
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良（事業認定資料作成）業務委託 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 事業認定資料作成 N=１式
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良（トンネル照明施設詳細設計）業務委託 | 南伊勢町東宮 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | トンネル照明施設詳細設計 N=1式
一般県道打見大台線道路改良（地質調査）業務委託 | 大台町長ケ | 大紀町三瀬川 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般県道打見大台線道路改良（構造物詳細設計）業務委託 | 大台町長ケ | 大紀町三瀬川 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 構造物詳細設計 N=1式
一般国道260号（内瀬伊勢路）道路改良（道路予備設計）業務委託 | 南伊勢町伊勢路 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 道路予備設計 L=600m
一般県道中津浜浦五ケ所浦線道路改良（道路予備設計）業務委託 | 南伊勢町船越 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 道路予備設計 L=600m
主要地方道伊勢南島線道路改良（用地測量）業務委託 | 度会町川口 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 用地測量 N=1式
主要地方道伊勢南島線道路改良（建物等調査）業務委託 | 度会町川口 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 建物調査 N＝１式
一般県道玉城南勢線（大野木）道路改良（用地測量）業務委託 | 度会町大野木 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 用地測量 N=1式
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期東宮坂工区）道路改良（用地調査）業務委託 | 南伊勢町東宮 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 立木調査・付帯工作物調査 N＝１式
伊勢大宮線（野原）道路改良（用地測量）業務委託その１ | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
伊勢大宮線（野原）道路改良（用地測量）業務委託その２ | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
宇治山田港（海岸）高潮対策（用地測量）業務委託 | 伊勢市大湊町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 用地測量 N=1式
一級水系宮川水系旭谷通常砂防（用地測量）業務委託 | 伊勢市旭町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
二級水系伊勢路川水系世古地通常砂防（用地測量）業務委託 | 南伊勢町伊勢路地内 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 用地測量 N=1式
一級河川桧尻川総合流域防災（地殻変動影響事後調査）業務委託 | 伊勢市船江町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 地殻変動影響事後調査 N＝１式
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良（建物等調査）業務委託 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 建物調査 N＝１式
一般県道岩出田丸線道路交通安全対策（建物等調査）業務委託 | 玉城町宮古 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査 N＝１式
宇治山田港（海岸）海岸局部改良（深浅測量）業務委託 | 伊勢市二見町茶屋 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 深浅測量 N=1式
一級水系宮川水系井戸の谷砂防（詳細設計）業務委託 | 度会町五ケ町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=1式
宇治山田港（海岸）（西・荘工区）海岸侵食対策（地形測量）業務委託 | 伊勢市二見町西 | 伊勢市二見町荘 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 地形測量 N=1式
伊勢建設事務所管 内土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託 | 伊勢市ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 土砂・洪水氾濫対策検討(抽出） N=1式
宇治山田港（海岸）（西・荘工区）海岸侵食対策（詳細設計）業務委託 | 伊勢市二見町西 | 伊勢市二見町荘 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 海岸侵食対策詳細設計 N=1式
宇治山田港（海岸）（西・荘工区）海岸侵食対策（地質調査）業務委託 | 伊勢市二見町西 | 伊勢市二見町荘 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級水系宮川水系井戸の谷砂防（地質調査）業務委託 | 度会町五ケ町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
上野地区地すべり対策（変位観測）業務委託 | 伊勢市 上野町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 地すべり変位観測 N=1式
一級水系宮川水系井戸の谷砂防（路線測量）業務委託 | 度会町五ケ町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 路線測量 N=1式 基準点測量 N=1式
一級河川汁谷川河川改修（排水機場予備設計）業務委託 | 伊勢市小俣町元町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 排水機場予備設計 N=1式
上野地区 地すべり対策（詳細設計）業務委託 | 伊勢市 上野町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 地すべり対策詳細設計 N=1式
一級水系宮川水系黒坂１通常砂防（地質調査）業務委託 | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級水系宮川水系黒坂１通常砂防（詳細設計）業務委託 | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=1式
二級水系伊勢路川水系広砂防全体計画策定業務委託 | 南伊勢町始神 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 砂防調査 N=1式 砂防計画 N=1式
その他水系東宮川水系寺谷川砂防全体計画策定業務委託 | 南伊勢町東宮 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 砂防調査 N=1式 砂防計画 N=1式
下崎地区急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託 | 大紀町崎 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 地形測量 N=1式
下崎地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託 | 大紀町崎 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 地質調査 N=1式
下崎地区急傾斜地崩壊対策（詳細設計）業務委託 | 大紀町崎 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=1式
相賀浦地区海岸高潮対策埋立申請書作成業務委託 | 南伊勢町相賀浦 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 申請書作成業務 N=1式
主要地方道鳥羽松阪線（小俣橋）橋梁修繕設計業務委託 | 伊勢市小俣町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁修繕設計 Ｎ＝１橋
主要地方道鳥羽松阪線（片岸橋）ほか橋梁修繕設計業務委託 | 伊勢市上地町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁修繕設計 Ｎ＝２橋
一般県道滝原停車場滝原線（滝原大橋）橋梁修繕設計業務委託 | 大紀町滝原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁修繕設計 Ｎ＝１橋
一般国道２６０号（小方トンネル）ほかトンネル修繕設計業務委託 | 南伊勢町小方竈ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | トンネル修繕設計 Ｎ＝5トンネル
一般国道１６７号（朝熊トンネル）トンネル照明（ＬＥＤ化）設計業務委託 | 伊勢市朝熊町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | トンネル照明設計 Ｎ＝１トンネル
主要地方道伊勢南島線危険箇所調査業務委託 | 度会町川口 | 度会町南中村 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 道路危険箇所調査 Ｎ＝１式
主要地方道伊勢南島線異常気象時通行規制基準改定検討業務委託 | 度会町川口 | 度会町南中村 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 異常気象時通行規制基準改定検討 Ｎ＝１式
二級河川外城田川ほか残土処分地用地測量業務委託 | 玉城町上田辺 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 用地測量 Ｎ＝１式
一般国道４２号ほか管内橋梁点検業務委託 | 伊勢市内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁点検 Ｎ＝１式
一般国道２６０号ほか管内橋梁点検業務委託 | 南伊勢町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁点検 Ｎ＝１式
一般国道４２号（池の浦橋）ほか１橋橋梁点検業務委託 | 伊勢市二見町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 橋梁点検 Ｎ＝２橋
一般国道４２号ほか管内小規模附属物点検業務委託 | 伊勢市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 小規模附属物点検 Ｎ＝１式
主要地方道鳥羽松阪線ほか管内小規模附属物点検業務委託 | 伊勢市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 小規模附属物点検 Ｎ＝１式
主要地方道伊勢大宮線ほか管内小規模附属物点検業務委託 | 度会町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 小規模附属物点検 Ｎ＝１式
主要地方道伊勢南島線ほか管内小規模附属物点検業務委託 | 度会町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 小規模附属物点検 Ｎ＝１式
一般国道２６０号ほか管内小規模附属物点検業務委託 | 南伊勢町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 小規模附属物点検 Ｎ＝１式
二級水系村山川水系村山川（村山川砂防堰堤）ほか管内砂防関係施設点検業務委託 | 南伊勢町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 砂防関係施設点検 Ｎ＝１式
一級河川勢田川ほか河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務委託 | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務 Ｎ＝１式
一般国道２６０号ほか防災カルテ点検業務委託 | 南伊勢町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 防災カルテ点検 Ｎ＝１式
一般国道２６０号ほかトンネル防災設備・道路情報提供装置保守点検業務委託 | 南伊勢町棚橋竈ほか |  | 一般競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | トンネル防災設備等保守点検Ｎ＝１式