## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年４月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
2024/12/13 幹線道路課修正
2024/10/29 幹線道路課 追加（工事予定から移行）
2024/12/13 幹線道路課 追加

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年４月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道１６３号（高良城橋） 橋梁補強（下部工）工事 | 伊賀市上阿波 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１４ヶ月 | 旧橋橋台撤去工 N=１基 橋台工 N=1基 護岸工 N=1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 幹線道路課
主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 伊賀市 蓮池 | 伊賀市 喰代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 掘削工 V=5000m3 排水工 L=100m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 道路課
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その１） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 築堤護岸工 L=180m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・一括審査方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 流域課
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その２） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 築堤護岸工 L=180m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・一括審査方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 流域課
一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その３） | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約１０ヶ月 | 築堤護岸工 L=220m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | ・総合評価方式 ・一括審査方式 ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 流域課
愛田地区急傾斜地崩壊対策工事 | 伊賀市愛田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | コンクリートブロック積工 L=30m | ３千万円未満 |  | ・月２回土日完全週休２日制工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 流域課