## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年４月２１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月２１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 南勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
多気浄水場２系２号送水ポンプ分解点検工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | ポンプ設備分解点検 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
丹生加圧ポンプ所ポンプ分解点検工事 | 多気郡多気町丹生地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | ポンプ設備分解点検 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場1系3号送水ポンプ分解点検工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | ポンプ設備分解点検 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
伊勢二見分水ほか水位計取替工事 | 伊勢市二見町山田原地内ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 水位計取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
無停電電源電源装置取替工事 | 度会郡南伊勢町船越地内ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 無停電電源取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場消防設備取替工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 消防施設工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 管理棟消防設備取替 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
内径250粍送水管布設替工事（多気町丹生、古江、朝柄1工区）その1 | 多気郡多気町古江地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 送水管布設替工 1式 φ250 L=640m 推進工 L=22m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
ほら谷水管橋下部工耐震補強工事 | 伊勢市横輪町 | 伊勢市朝熊町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 橋脚補強工 1式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
長谷調整池敷地造成工事 | 多気郡多気町長谷地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 掘削工 V=20,000m3 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
内径450粍送水管推進工事(外城田川推進） | 度会郡玉城町野篠 | 度会郡玉城町上田辺 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 推進工 L=80m | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場次亜塩素注入設備改良工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約22ヶ月 | 次亜塩素注入設備更新 1式 | ３億円以上 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場沈澱池自動排泥設備改良工事 | 多気郡多気町相可地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 自動排泥弁取替 1式 排泥用空気源設備改良工 1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
内径350粍送水管撤去工事(相可～神坂） | 多気郡多気町相可 | 多気郡多気町神坂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 送水管撤去 L=1500m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
水管橋上部工耐震補強工事（ほら谷、古野橋、鳴ヶ口橋) | 伊勢市横輪町 | 伊勢市朝熊町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 落橋防止工 N=3橋 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
長谷調整池法面工事 | 多気郡多気町長谷地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 第４四半期 | 約5ヶ月 | Co吹付工 A=1840m2 鉄筋挿入工 N=520本 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場立入防止柵及び門扉取替工事 | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 立入防止柵工 L=85m 入口門扉更新 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
津留取水口ゲート修繕工事 | 多気郡多気町津留 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 取水口ゲート修繕 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
南勢水道事務所管内電気防食設備点検工事 | 多気郡多気町鍬形 | 伊勢市朝熊町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 電気防食設備点検 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事(攪拌その他機械設備) | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 撹拌その他機械設備点検 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事（ろ過設備） | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | ろ過設備点検 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事（薬品注入設備） | 多気郡多気町相可 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 薬品注入設備点検 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
宮川水管橋（右岸）ほか4橋塗装塗替工事 | 多気郡明和町地内ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 水管橋塗装塗替工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
沈砂池除塵網修繕工事 | 多気郡多気町鍬形 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 除塵網修繕 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年４月２１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月２１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 南勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
該当なし