## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令7年4月24日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和7年4月24日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
三雲南部地区 農村地域排水対策事業 中原排水機補修更新その２工事 | 松阪市嬉野津屋城町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 前年度 第４四半期 | 約11ヶ月 | ポンプ設備補修更新 N=１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
北谷地区 高度水利機能確保基盤整備事業 第３工区工事 | 松阪市小片野町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 前年度 第４四半期 | 約11ヶ月 | 整地工 A=3.2ha | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
波多瀬地区 高度水利機能確保基盤整備事業 第１工区その２工事 | 多気郡多気町波多瀬地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 整地工 A=0.6ha | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
西山地区 高度水利機能確保基盤整備事業 冷田工区工事 | 多気郡多気町西山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 整地工 A=0.7ha 用水路工 L=1.2km | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 月２回土日完全週休２日制
令和７年度小規模治山事業（県単）第松－１号工事（観音谷） | 松阪市山室町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 護岸工（補修） 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和6年度県営林道三峰局ヶ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国） | 松阪市飯高町赤桶地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 林道開設 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和6年度県営林道三峰局ヶ岳線田引側開設工事（補正） | 松阪市飯高町赤桶地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 林道開設 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度復旧治山事業（一般）第1号工事（東又） | 松阪市飯高町赤桶地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 谷止工 1基 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度復旧治山事業（農山漁村地域整備交付金）第1号工事（野止好） | 松阪市飯高町宮本地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 谷止工 0.5基 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-11号工事（亀平） | 松阪市飯南町粥見地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 法枠工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-12号工事（尾放） | 松阪市飯高町野々口地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 谷止工 0.5基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-13号工事（桐ノ木） | 松阪市飯高町宮本地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 谷止工 0.5基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事ほか（上平ほか） | 松阪市飯高町栃谷地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 谷止工（補修） 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（向垣内） | 松阪市飯高町舟戸地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 谷止工 0.5基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
機能強化・老朽化対策（農山漁村地域整備交付金）事業第1号工事（細渕平） | 多気郡大台町岩井地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ケ月 | 落石防止壁緩衝材撤去工 1式 落石防止壁緩衝材設置工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
自然災害防止事業（県単）第松-19号工事（鈴又） | 多気郡多気町色太地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ケ月 | 谷止工 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
自然災害防止事業（県単）第松-20号工事（後山ノ谷） | 多気郡大台町栃原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ケ月 | 谷止工 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
自然災害防止事業（県単）第松-26号工事（東又谷） | 多気郡大台等桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ケ月 | 流路工 1式 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
復旧治山事業第3号工事（東又谷） | 多気郡大台町桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約15ケ月 | 谷止工 0.5基 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
三雲北部2期地区 農村地域排水対策事業 五主排水機場解体工事 | 松阪市五主町地内 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 排水機場解体工事 1式 ＲＣ造 平屋建 延べ面積28.22㎡ | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制（月単位）
三雲北部地区 農村地域排水対策事業 補修更新その３工事 | 松阪市五主町地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約20ヶ月 | ポンプ設備補修更新 N=１式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令7年4月24日現在）
工事予定箇所一覧（令和7年4月1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-4号工事（ムクダニ） | 松阪市伊勢寺町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 谷止工 1基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-5号工事（キチゴダニ） | 松阪市伊勢寺町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 谷止工 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-6号工事（岩倉） | 松阪市大阿坂町地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 法枠工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-8号工事（上沖） | 松阪市阪内町地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 法枠工 1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-9号工事（フイ谷） | 松阪市飯南町横野地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 谷止工 1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（向久谷） | 松阪市飯高町森地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 流路工 1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
復旧治山事業第2号工事（東又谷） | 多気郡大台町桧原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約15ケ月 | 谷止工 0.5基 | ５千万円以上 |  | 総合評価 土日完全週休２日制