## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和7年4月24日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 中勢水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
中勢水道事務所管内 電気防食設備点検整備工事 | 津市一志町高野ほか | － | 一般競争入札 | 電気 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 電気防食設備点検整備工 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場 機械設備点検整備工事 | 津市一志町高野地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 機械設備点検整備 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場 汚泥脱水用機械設備点検整備工事 | 津市一志町高野地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 汚泥脱水用機械設備点検整備 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場１系１号沈澱池汚泥掻寄機ほか修繕工事 | 津市一志町高野地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 汚泥掻寄機ほか修繕 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場急速ろ過池原水渠制水扉修繕工事（拡張偶数号池） | 津市一志町高野地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 制水扉修繕 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
安濃川水管橋塗装塗替工事 | 津市住吉町 | 津市島崎町 | 一般競争入札 | 塗装 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 水管橋塗装塗替工 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場４号取水ポンプ分解点検工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 水中ポンプ分解点検 １式 | ５千万円以上７千万円未満
高野浄水場５、６号送水ポンプ分解点検工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第１四半期 | 約14ヶ月 | 水中ポンプ分解点検 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価
高野浄水場薬品注入設備点検工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | PAC注入設備点検 １式 次亜注入設備点検 １式 苛性ｿｰﾀﾞ注入設備点検 １式 活性炭注入設備点検 １式 | ３０００万円未満 |  | 週休２日制
量水装置設置ほか取替工事（中工水流-17,20,24、松工水流-6） | 津市雲出長常町ほか３箇所 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第１四半期 | 約15ヶ月 | 量水装置設置 １式 量水装置取替 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休２日制
鈴鹿導水ポンプ所ほか自動水質計測装置等取替工事 | 鈴鹿市池田町ほか１箇所 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 自動水質計測装置取替 １式 水位計取替 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場中央監視制御装置ほか改良工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 中央監視制御装置改良 １式 入出力制御装置改良 １式 遠方監視制御装置改良 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休２日制
芸濃送水ポンプ所非常用発電設備改良工事 | 津市芸濃町小野平 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第２四半期 | 約24ヶ月 | 発電設備更新 １式 燃料貯蔵槽設置 １式 | ３億円以上 |  | 総合評価 週休２日制
嬉野薬王寺分水電気計装設備設置工事 | 松阪市嬉野八田町 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 電気計装設備設置 １式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 週休２日制
雲出川水系分水監視制御設備改良工事 | 津市白山町ほか１２箇所 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第３四半期 | 約14ヶ月 | 分水監視制御設備取替 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
新屋敷取水所新配水池電気計装設備改良工事 | 松阪市新屋敷町 | － | 一般競争入札 | 電気 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | ポンプ盤改造 １式 計装盤改造 １式 水位計設置 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休２日制
大里浄水場芸濃送水向2号送水ポンプほか分解点検工事 | 津市大里山室町地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | ポンプ分解点検工 ３台 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 週休２日制
大里浄水場ほか浄水処理設備点検工事 | 津市大里山室町地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 浄水処理設備点検工 １式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場取水施設受変電設備架台浸水対策工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 11ヶ月 | 受変電設備架台浸水対策工 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
内径300粍送水管布設替工事（津市一志町大仰ほか） | 津市一志町井関 | 津市一志町大仰 | 一般競争入札 | 土木一式 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 管布設工 L=390ｍ 仮配管工 L=230ｍ 管閉塞工 L=110ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（偶数池） | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | ろ過池耐震補強工 １式 | ３千万円未満 |  | 週休２日制
内径100粍配水管布設工事（津市戸木町） | 津市戸木町地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 管布設工 L=80m | ３千万円未満 |  | 週休２日制
内径250粍送水管布設替工事（松阪市嬉野中川） | 松阪市嬉野中川町他 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 管布設工 L=630ｍ 推進工 L=10m 耐震補強金具設置工 １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
内径200粍送水管布設替工事（松阪市嬉野薬王寺ほか(その１)） | 松阪市嬉野薬王寺町他 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 管布設工 L=500ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
内径200粍送水管布設替工事（松阪市嬉野薬王寺ほか(その２)） | 松阪市嬉野薬王寺町他 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 管布設工 L=800ｍ | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
高野水管橋耐震補強工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 上部耐震補強 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休２日制
高野浄水場取水施設土堤浸水対策工事 | 津市一志町高野 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 外周堤嵩上げ １式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
一志加圧ポンプ所土砂災害対策工事 【債務R7-R8】 | 三重県津市一志町波瀬 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 土砂災害対策 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
相川橋水管架設工事【債務 R7-R8】 | 津市藤方他 | － | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 水管橋架設 L=45ｍ 取付配管 L=42m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
内径700粍制水弁設置工事（松阪市新屋敷町）【債務R7-R8】 | 松阪市新屋敷町 | － | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 不断水制水弁設置工 １基 不断水分岐工 ２基 管布設工 L=150m | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
内径200粍送水管布設替工事（津市芸濃町小野平ほか） | 津市芸濃町小野平他 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 管布設工 L=370ｍ 耐震補強金具設置工 １式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休２日制
内径250粍送水管布設替工事（松阪市嬉野一志町ほか）【債務R7-R8】 | 松阪市嬉野一志町他 | － | 一般競争入札 | 土木一式 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 管布設工 L=570ｍ | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 週休２日制