## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月８日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲農林水産事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
紀北２期地区 県営中山間地域総合整備事業 農用排２号揚水機工事 | 紀北町島原地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 揚水機 ２基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
紀北２期地区 県営中山間地域総合整備事業 農用排１１号水源池改修工事 | 紀北町古里地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 余水吐工１式 コンクリート補修工１式 構造物撤去工１式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
紀北２期地区 県営中山間地域総合整備事業 農用排１１号揚水機工事 | 紀北町古里地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 揚水機 1基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業 上里補修更新その１工事 | 紀北町中里地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | ポンプ設備１式 電気設備１式 | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
山本地区 県単農村地域防災減災事業 除塵設備更新工事 | 紀北町東長島地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 除塵設備１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
宮谷池地区 県営ため池等整備事業 仮設道路工事 | 紀北町馬瀬地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 仮設道路工１式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
緊急浚渫推進事業（生熊） | 紀北町矢口浦地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 前年度 第４四半期 | 約５ヶ月 | 土砂撤去工他 １式 | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
小規模治山事業 （網代山） | 尾鷲市九鬼町地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 山腹工 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
森林とふれあう自然公園環境整備事業 （矢所） | 紀北町小山浦地内 | － | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 鋼製歩道橋補修工 １式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月８日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲農林水産事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考