## 01_R7建設工事発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和7年5月15日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道鈴鹿関線道路交通安全対策工事 | 亀山市菅内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 歩道整備工事 Ｌ＝250ｍ | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事 ICT活用工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（防護柵設置）工事（その１） | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約 7ヶ月 | 延長 L=600m 防護柵工 L=290m 転落防止柵 L=310m | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 一抜け方式 余裕期間試行工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（防護柵設置）工事（その２） | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約 7ヶ月 | 延長 L=600m 防護柵工 L=250m 転落防止柵 L=180m 交通遮断機設置 N=2箇所 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 一抜け方式
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（標識設置）工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約 6ヶ月 | 標識設置工 N=4基 標識取替工 N=8枚 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（照明灯設置）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約 6ヶ月 | 照明灯撤去 N=2基 照明灯設置 N=2基 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
中屋敷地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市江ケ室町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | モルタル吹付工 A=336m2 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一般県道四日市鈴鹿線ほか公共土木施設維持管理（区画線）工事 | 鈴鹿市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 L=13,000m | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式
一般県道亀山白山線ほか公共土木施設維持管理（区画線）工事 | 亀山市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 L=12,000m | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式
一級水系鈴鹿川水系野々谷川越川ほか１川砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 亀山市関町沓掛越川ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約56ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=5,000m3 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事 ICT活用工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（舗装）工事（その１） | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 6ヶ月 | 延長 L=440m 舗装工 A=3000m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 ICT活用工事 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（舗装）工事（その２） | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 6ヶ月 | 延長 L=580m 舗装工 A=4000m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 ICT活用工事 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（舗装）工事（その３） | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 6ヶ月 | 延長 L=560m 舗装工 A=4000m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 ICT活用工事 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（塗装）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約 5ヶ月 | 函体天井部塗装 A=150m2 函体側壁部塗装 A=50m2 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（信号機移設）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約 7ヶ月 | 信号機移設 N=1基 信号機設置 N=1基 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山BP）道路改良（側道整備）工事（その１） | 鈴鹿市五祝町 | 鈴鹿市徳田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 7ヶ月 | 張コンクリート工 A=2,200m2 | ３千万円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制
一級河川芥川河川改修（1号橋梁上部工）工事 | 鈴鹿市庄野町 | 鈴鹿市加佐登町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 橋梁上部工 N=１式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 月2回土日完全週休2日制 総合評価方式 ICT活用工事
南崎2地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市南崎町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 吹付法枠工 A=209m2 モルタル吹付工 A=138m2 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設改修（照明灯更新）工事 | 鈴鹿市住吉町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 照明灯更新 N=50基 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一級河川椋川河川改修工事 | 亀山市椿世町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 護岸工 L=60 m | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事 | 鈴鹿市越知町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工（ブロック張） A=520m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
二級河川田古知川河川改修工事 | 鈴鹿市岸岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工（ブロック張）A=32m2 鋼矢板圧入工N=24枚 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 本堤工 H=11.5m L=14.0m V＝2300m3 | ２億円以上４億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事 | 亀山市安坂山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 砂防堰堤改築工 H=6.5m L=16.3m V=600m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
千代崎港（海岸）原永地区海岸侵食対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック（6.3t）据付 N=650個 消波ブロック（6.3t）製作 N=270個 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式
南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック（6.0t）据付 N=460個 消波ブロック（6.0t）製作 N=230個 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式
南若松地区海岸ほか１地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市南若松町 | 鈴鹿市中若松町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 南若松地区海岸 天端被覆工 A=1,380m2 千代崎港海岸（山中地区） 天端被覆工 A=1,320m2 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
南長太地区海岸海岸局部改良工事 | 鈴鹿市長太新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 表法被覆工 L=69.5m 防護柵設置工（H=2.0m）L=69.0m | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕（トイレ更新）工事 | 亀山市布気町 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | トイレ更新 N=2箇所 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一般国道25号（板屋橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 亀山市加太板屋 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 上部工塗装塗替 A=320m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一般県道辺法寺加佐登停車場線（八島橋）橋梁修繕工事 | 亀山市川崎町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 当板補修工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
主要地方道神戸長沢線（定五郎橋）橋梁修繕工事 | 鈴鹿市弓削町 | 鈴鹿市上田町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 支承取替工 N=4箇所 伸縮装置非排水化工 N=10基 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
二級河川堀切川河川改修工事 | 鈴鹿市白子１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 表法被覆工 A=240m2 鋼矢板圧入工N=43枚 橋梁撤去工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価