## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和７年 ５月２９日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和７年 ４月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
宮川ダム 宮川堰堤維持水質調査（R7）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 令和６年度 第４四半期 | 約12ヶ月 | 水質調査 Ｎ=１式 | 済 |  | ★契約日：4/18
一級水系櫛田川水系前谷砂防（用地測量）業務委託 | 多気町井内林 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 用地測量 A=3.88ha
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）3-1号橋 (橋梁詳細設計)業務委託 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 |  | 総合評価
主要地方道 松阪久居線 (路線測量)業務委託 | 松阪市嬉野算所町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 路線測量 L=300m
主要地方道 松阪久居線(道路詳細・踏切詳細設計)業務委託 | 松阪市嬉野算所町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 道路詳細設計 L=300m 踏切詳細設計 N=1式
一般県道 松阪嬉野線 (橋梁予備設計)業務委託 | 松阪市田村町 | 松阪市岡本町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1橋 |  | 総合評価
主要地方道 松阪環状線 （工損調査）業務委託 | 松阪市豊原町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 工損調査 N=１式
一般県道 大淀東黒部松阪線（路線測量）業務委託 | 松阪市出間町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約2ヶ月 | 路線測量 L=200m
一般県道 大淀東黒部松阪線 （道路詳細設計)業務委託 | 松阪市出間町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 道路詳細設計 L=200m
一般県道 松阪嬉野線 (地質調査）業務委託 | 松阪市田村町 | 松阪市岡本町 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般県道 松阪嬉野線 (路線測量）業務委託 | 松阪市田村町 | 松阪市岡本町 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 路線測量 L=550m
一般県道 松阪嬉野線 (道路詳細設計)業務委託 | 松阪市田村町 | 松阪市岡本町 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 道路詳細設計 L=550m |  | 総合評価
【都】大平尾外五曲線（路線測量）業務委託 | 松阪市川井町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約6か月 | 路線測量 L=1,600m
一般県道相鹿瀬大台線交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 大台町新田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 道路詳細設計 L=130m
一般県道松阪度会線（土羽～野中）道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 多気町笠木 | 多気町野中 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 道路詳細設計 L=2.0km |  | 総合評価
一般県道松阪度会線（土羽～野中）道路改良（路線測量）業務委託 | 多気町笠木 | 多気町野中 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 路線測量 L=2.0km
主要地方道大台宮川線（天ケ瀬）道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 大台町天ケ瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路詳細設計 L=1.0㎞ |  | 総合評価
主要地方道大台宮川線（天ケ瀬）道路改良（路線測量）業務委託 | 大台町天ケ瀬 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 路線測量 L=1.0km
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 大台町高奈 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 道路詳細設計 L=230m |  | 総合評価
一般県道松阪度会線（土羽～野中）道路改良（地質調査）業務委託 | 多気町笠木 | 多気町野中 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N＝5箇所
主要地方道大台宮川線（天ケ瀬）道路改良（地質調査）業務委託 | 大台町天ケ瀬 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 地質調査 N＝2箇所
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良（路線測量）業務委託 | 大台町高奈 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 路線測量 L=230m
一般県道新田野原線（野原橋）ほか橋梁修繕設計業務委託 | 大台町栃原 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁修繕設計 N=3橋 |  | 総合評価
一般国道４２２号（大熊橋）ほか橋梁修繕設計業務委託 | 大台町滝谷 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁修繕設計 N=5橋 |  | 総合評価
二級河川百々川河川改修(地質調査)業務委託 | 松阪市松ヶ島町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N=1式
二級河川百々川河川改修(橋梁詳細設計)業務委託 | 松阪市松ヶ島町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=１式 |  | 総合評価
松阪建設事務所管内（旧宮川村を除く）土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託 | 松阪市ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 土砂・洪水氾濫対策検討 N=１式
二級河川金剛川水系愛宕川河川測量業務委託 | 松阪市大口町 | 松阪市京町 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 測量業務 N=1式
主要地方道松阪久居線（嬉野宮古）道路交通安全対策（用地測量）業務委託 | 松阪市嬉野宮古町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 用地測量 A=1.26ha
宮川ダム 宮川堰堤維持堆砂測量業務委託 | 大台町久豆～大杉 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 深浅測量 N=1式
宮川ダム 宮川堰堤維持流量観測（R8）業務委託その1 | 大台町岩井ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 流量観測 N=2箇所
宮川ダム 宮川堰堤維持流量観測（R8）業務委託その2 | 大台町久豆 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 流量観測 N=1箇所
宮川ダム 宮川堰堤維持水質調査（R8）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 水質調査 Ｎ=１式
宮川ダム 下流河川土砂還元（R8事後モニタリング調査）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 事後モニタリング調査 N=1式
二級河川百々川（百々川排水機場）延命化対策詳細設計業務委託 | 松阪市松ヶ島町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 延命化対策詳細設計 Ｎ=1式 |  | 総合評価