## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 ６月 ５日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ７年 ４月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川三滝川河川改修（低水護岸）工事 | 四日市市生桑町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長 L=８１．３ｍ 護岸工 A＝９３６ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その１） | 四日市市小杉町 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L=１５４．８ｍ 根継工（鋼矢板２５H）N=３３７枚 | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その２） | 四日市市清水町・大字東阿倉川 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 L＝６０６．１ｍ 根固工 N=４５４個（２t型） 堆積土砂撤去工 V=１，７００m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道宮妻峡線 交通安全対策(歩道整備)工事 | 四日市市水沢町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L＝３００ｍ 側溝工 L=４００ｍ 土留擁壁工 L=１３０ｍ 防護柵工 L=３８０ｍ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道宮妻峡線最終処分場周辺環境整備舗装修繕工事 | 四日市市小山町 | 四日市市小林町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝８１０ｍ 舗装工 Ａ＝５，９００ｍ２ | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
一般国道３０６号舗装修繕工事（その２） | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝２８７ｍ 舗装工 Ａ＝２，１６０ｍ２ | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
一般国道３０６号舗装修繕工事（その１） | 四日市市桜町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１，０００ｍ 舗装工 Ａ＝６，７００ｍ２ | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式①
磯津地区海岸メンテナンス工事 | 四日市市大字塩浜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１３３．５ｍ 裏法被覆工 Ａ＝８２０ｍ２ | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級水系朝明川水系田光川砂防堰堤メンテナンス工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 砂防堰堤改築工 ( Ｈ＝４．５ｍ、Ｌ＝４６．４ｍ) コンクリート工 Ｖ＝１，０４１ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川朝明川河川改修工事 | 三重郡川越町大字高松ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | １号箇所 左岸施工延長Ｌ＝１４８．１ｍ 嵩上護岸コンクリート工Ｌ＝１４８．１ｍ 右岸施工延長Ｌ＝１７０．１ｍ 嵩上護岸コンクリート工Ｌ＝１７０．１ｍ ２号箇所 施工延長Ｌ＝２７．６ｍ ブロック積工Ａ＝４９ｍ２ ３号箇所 施工延長Ｌ＝１２０．０ｍ 河道掘削工Ｖ＝５，５００ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川海蔵川河川改修工事（その３） | 四日市市小杉町 | 四日市市大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 帯工 N=２基 (根固ブロック N=４６８個) | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道３０６号道路改良（橋梁補強）工事 | 三重郡菰野町大字田光 |  | 一般競争入札 | プレストレストコンクリート構造物工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋長 Ｌ＝２８．６m 橋梁上部工補強工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道四日市菰野大安線 石油貯蔵施設立地対策等交付金舗装修繕工事 | 四日市市波木町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
二級河川三滝新川河川改修（導流堤）工事 | 四日市市堀木二丁目 | 四日市市久保田町二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 L=２００．９ｍ 護岸工 A=１，４２０ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝川ほか１川河川維持修繕（護岸工・堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字吉澤ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 三滝川 護岸工 L=１３．７ｍ､A=１６７ｍ２ 河床整理工 L=３００ｍ､V=３００ｍ３ 伐採工 A=５，９００ｍ２ 金渓川 堆積土砂撤去工 L=５１０ｍ､ V=２，０００ｍ３ | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
一般国道４７７号（菰野バイパス）道路改良（鳥井戸川橋上部工）工事 | 三重郡菰野町大字音羽 | 三重郡菰野町大字千草 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約２３ヶ月 | 橋長 L=６３．５ｍ 幅員 W=６．５（１１．２５）ｍ 橋梁上部工（鋼単純非合成箱桁橋） N=１橋 工場製作工 W=３１０．２ｔ 鋼橋架設工 （クローラクレーンベント架設） W=３１０．１ｔ | ４億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道四日市菰野大安線（新八風橋）橋梁補強工事 | 三重郡菰野町大字小島 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋長 L=１９９．５ｍ 橋脚補強工（P１） N=１式 ポリマーセメント吹付工 N=１式 底版補強工 N=１式 基礎工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川鹿化川河川改修（治水対策）工事 | 四日市市寿町 | 四日市市曙二丁目ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 護岸工・根固工・河床掘削工・堤防補強工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川三滝川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市北町・川原町 | 四日市市堀木二丁目・末永町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・若手技術者の配置を評価する試行工事
主要地方道四日市朝日線交通安全対策（あんしん路肩）工事 | 四日市市大矢知町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 施工延長 L＝１９０ｍ 補強土壁工 L=３０ｍ 橋梁改良工 L=１６０ｍ | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道朝明渓谷線 災害防除（法面工）工事 | 三重郡菰野町大字千草 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 施工延長 L＝６０ｍ 吹付枠工 Ｌ=７４６ｍ 鉄筋挿入工 Ｎ＝１９８本 枠内吹付工 Ａ＝４４６ｍ２ | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級水系朝明川水系埋縄谷川ほか１川砂防（堰堤工）ほか工事 | 三重郡朝日町大字柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 堰堤工 Ｎ＝１式 （本堤工、副堤工、前庭保護工） 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川天白川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市日永二丁目ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・若手技術者の配置を評価する試行工事
二級河川焼合川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字杉谷ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級河川朝明川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市西村町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用工事
川越地区海岸海岸高潮対策工事 | 三重郡川越町大字亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 矢板工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道四日市鈴鹿環状線舗装修繕工事 | 四日市市尾平町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
一般国道４７７号舗装修繕工事 | 四日市市伊倉三丁目 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式①
一般国道４７７号（菰野バイパス）道路改良（鳥井戸川護岸工）工事 | 三重郡菰野町大字音羽 | 三重郡菰野町大字千草 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 左岸施工延長 L=４７．９ｍ 護岸工 A=２４３ｍ２ 右岸施工延長 L=４７．９ｍ 護岸工 A=２３１ｍ２ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般国道４７７号災害防除（落石対策）工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | １号箇所 落石防護柵工 Ｌ＝１００ｍ 転石除去工 Ｎ＝１式 ２号箇所 転石除去工 Ｎ＝１式 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
主要地方道上海老茂福線（河川付替）工事 | 四日市市山城町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 施工延長 L＝１２０ｍ 護岸工 Ｌ＝６０ｍ 橋梁上部工 Ｎ＝１橋 迂回路撤去工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一般県道田光梅戸井停車場線舗装修繕工事 | 三重郡菰野町大字小島 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式②
主要地方道四日市鈴鹿環状線旧道処理（舗装修繕ほか）工事 | 四日市市垂坂町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 施工延長 L＝２,２００ｍ 切削オーバーレイ工 Ａ＝３,７００ｍ２ 側溝工 Ｌ＝１００ｍ | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式②
一般国道４７７号（蒼滝トンネル） 照明設備修繕工事 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 照明設備修繕 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
広域公園北勢中央公園公園施設修繕（ナイター照明更新）工事 | 四日市市西村町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | ナイター照明施設更新 Ｎ＝１式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
二級水系朝明川水系田光川ほか１渓流砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字切畑ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事
一級河川足見川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市波木町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
一級河川内部川ほか２川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 四日市市水沢町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事
北山２地区急傾斜地崩壊対策工事 | 四日市市北山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 擁壁工 Ｎ＝１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
四日市建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | 四日市市垂坂町ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 標識設置工 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川田光川ほか３川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡菰野町大字小島ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・技術者の実績を評価しない試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用工事
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事 | 四日市市大井の川町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事 ・一括審査方式②
一般県道朝明渓谷線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 管内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 N=１式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式②
一般国道４７７号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 管内 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 区画線工 N=１式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事(発注者指定型） ・一抜け方式②
二級河川朝明川河川維持修繕（堆積土砂撤去）工事 | 三重郡川越町大字高松 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用工事

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 ６月 ５日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ７年 ４月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道３６５号ほか道路改良工事 | 四日市市小牧町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 |  | 道路改良工 N=１式 | ５千万円以上
主要地方道四日市楠鈴鹿線（昌栄橋）橋梁修繕工事 | 四日市市尾上町 | 四日市市昌栄町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 |  | 橋梁修繕工 N=１式 | ５千万円以上
主要地方道四日市員弁線舗装修繕工事 | 四日市市城山町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満
一般国道３６５号舗装修繕工事 | 四日市市下海老町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 |  | 舗装修繕工 N=１式 | ３千万円未満
一般国道３６５号道路改良（防護柵）工事 | 四日市市小牧町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 |  | 防護柵工 N=１式 | ３千万円未満