## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和７年 ９月 １日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和７年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一級水系淀川水系安部田５砂防（全体計画策定）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 砂防全体計画策定 N=1式 | 済 | 総合評価
主要地方道伊賀青山線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 伊賀市御代 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 歩道詳細設計 L=270m | 済 | 総合評価
一般国道４２２号（高砂交差点）道路改良（交差点詳細設計）業務委託 | 伊賀市三田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヵ月 | 平面交差点詳細設計 N=１箇所 道路詳細設計 L=0.09km | 済 | 総合評価
主要地方道奈良名張線（平尾アンダーパス）交通遮断設備詳細設計業務委託 | 名張市平尾 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交通遮断設備詳細設計 1式
主要地方道松阪青山線道路詳細設計業務委託 | 伊賀市霧生 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 L=330m |  | 総合評価
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 伊賀市石川 | 伊賀市丸柱 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 歩道詳細設計 L=700m
一般県道信楽上野線（服部小橋）橋梁耐震設計業務委託 | 伊賀市服部町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 橋梁耐震設計 N=１橋 |  | 総合評価
一般県道信楽上野線（無名橋１５）橋梁耐震設計業務委託 | 伊賀市服部町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 橋梁耐震設計 N=１橋 |  | 総合評価
一級河川木津川河川改修（井戸調査）業務委託 | 伊賀市上神戸他 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約17ヶ月 | 井戸調査 N=1式
一級河川木津川河川改修（護岸等詳細畦ヶ谷揚水施設設計）業務委託 | 伊賀市上林 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 護岸詳細設計 L=120m 揚水施設設計 N=1箇所 堰撤去設計 N=3箇所 |  | 総合評価
淀川圏域（上野） 土砂災害防止法基礎調査（設定区域内の状況調査）業務委託 | 伊賀市 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 区域内状況調査 急傾斜地調査 N=50箇所 土石流調査 N=50箇所
主要地方道青山美杉線（先先線拡幅）道路改良（建物等調査）業務委託 | 伊賀市種生 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査 １棟 工作物調査 ３箇所 | 済
一級河川木津川河川改修（用地測量）業務委託 | 伊賀市下神戸 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 Ａ=0.3ｈａ | 済
砂防メンテナンス事業（城川第２）（用地測量）業務委託 | 伊賀市阿保 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 Ａ=1.0ｈａ | 済
一般国道368号（上長瀬）他１線事業効果検討業務委託 | 名張市上長瀬他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１５ヶ月 | 一般国道368号（上長瀬）事業効果検討（再評価） N=１式 （主）上野名張線（蔵持）事業効果検討（再評価） N=１式
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防（詳細設計）業務委託 | 名張市黒田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一級水系淀川水系長田Ⅳ砂防（詳細設計）業務委託 | 伊賀市長田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防（地質調査）業務委託 | 名張市黒田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級水系淀川水系長田Ⅳ砂防（地質調査）業務委託 | 伊賀市長田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一般国道４２２号（高砂交差点）道路改良（用地測量）業務委託 | 伊賀市三田 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 A=0.1ha
主要地方道伊賀青山線道路交通安全対策（用地測量）業務委託 | 伊賀市御代 | 伊賀市川東 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 A=0.3ha
一般国道３６８号（上長瀬）道路改良（函渠詳細設計）業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 函渠詳細設計 N=１基 |  | 総合評価
伊賀建設事務所管内令和７年度全国道路・街路交通情勢調査（交通量調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交通量調査 N=72箇所
一級水系淀川水系安部田５砂防（詳細設計）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一級水系淀川水系安部田５砂防（地質調査）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級河川木津川他河川調査（オオサンショウウオ調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約１２ヶ月 | オオサンショウウオ調査 N=1式

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和７年 ９月 １日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和７年７月１日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般国道１６３号（寺田橋）函渠詳細設計業務委託 | 伊賀市寺田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 函渠詳細設計 N=１基 | 取りやめ | 総合評価
一般国道３６８号（上長瀬）函渠詳細設計業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 函渠詳細設計 N=１基 |  | 総合評価 | 発注見通しへ
一般国道３６８号（上長瀬)地質調査業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 １式 | 取りやめ
宇陀川安部田５（用地測量）砂防事業 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 用地測量 A=1.0ha