## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年9月26日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年7月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級河川員弁川令和5年河川災害復旧（国災第155号）工事（その２） | いなべ市北勢町麻生田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヵ月 | 落差工 １基 | ２億円以上４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
主要地方道菰野東員線ほか１線舗装修繕工事 | 員弁郡東員町鳥取 ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=5,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道桑名東員線舗装修繕工事 | 桑名市西方 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約5ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=4,000m2 路面切削工・橋面防水工・表層工 A=900m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道306号舗装修繕工事 | いなべ市大安町宇賀ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=6,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川新堀川（新堀川水門）延命化対策（開閉装置更新）工事 | 桑名市大貝須 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約17ヵ月 | 巻上げ機更新 N=1基 | ７０００万円以上２．０億円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般国道306号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | いなべ市大安町宇賀ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約6ヵ月 | 区画線工 L=19,000m | ７０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般国道421号ほか1線舗装修繕工事 | 桑名市中山町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道421号舗装修繕工事 | いなべ市大安町石榑南 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,200m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道御衣野北猪飼線舗装修繕工事 | 桑名市多度町御衣野 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=2,000m2 | ２５００万円以上８０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道３６５号ほか１線舗装修繕工事 | 員弁郡東員町長深ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=2,000m2 | ６００万円以上２５００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道四日市多度線舗装修繕工事（その２） | 桑名市大字赤尾台６丁目 | 桑名市大字赤尾台８丁目 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ６００万円以上２５００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道南濃北勢線舗装修繕工事 | いなべ市北勢町下平 | いなべ市北勢町飯倉 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ６００万円以上２５００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
二級河川相場川（左岸）令和６年河川災害復旧（国災第６号）工事 | いなべ市藤原町川合 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 護岸工 L=70m | ８５００万円以上２．０億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その１） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ２億円以上４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その２） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ２億円以上４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その１） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=40m 堤防嵩上工 L=40m | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その２） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工 L=150m | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川員弁川河川改修工事 | 桑名市大字稗田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 築堤工 L=100m 堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ８５００万円以上２．０億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設ICT試行工事 （発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川三孤子川河川改修（護岸工）工事 | 桑名市大字志知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 護岸工 L=100m | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その１） | 桑名市大字桑部 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 堤防補強工 L=100m | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・配置予定技術者実績評価しない ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その２） | いなべ市北勢町阿下喜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | 堤防補強工 L=90m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
主要地方道南濃北勢線ほか１線道路改良工事 | いなべ市北勢町阿下喜ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | 道路工 L=100m | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般国道365号（東員工区その１）道路改良（舗装整備）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | 舗装工 A=3200m2 | ５０００万円以上８５００万円未満 | 済 | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般県道桑名東員線（中央大橋）橋梁補強（A1,P1,P2）工事 | 員弁郡東員町北大社 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヵ月 | 水平力分担構造 N=3基 根固め工 N=356個 | ８５００万円以上２．０億円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事
都市計画道路桑部播磨線ほか2線街路整備（工事用道路設置）ほか工事 | 桑名市大字蓮花寺 | 桑名市大字西別所 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 工事用道路工 L=500m | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務 ・配置予定技術者若手技術者配置を評価する
主要地方道桑名大安線(桑部橋）道路改良(旧橋撤去)工事 | 桑名市大字稗田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約11ヵ月 | 旧橋撤去工 L=45m | ８５００万円以上２．０億円未満 | 済 | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般県道御衣野下野代線道路改良工事 | 桑名市多度町下野代 | 桑名市大字上深谷部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヵ月 | 道路工 L=280m | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務 ・配置予定技術者若手技術者配置を評価する
一般国道365号（黄金大橋）橋梁補強（A1、A2、P2、P5）工事 | いなべ市藤原町山口 | いなべ市藤原町篠立 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約１１ヶ月 | 落橋防止構造 N=12基 水平力分担構造 N=14基 RC縁端拡幅 N=2箇所 | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務 ・一括審査方式
一般国道365号（黄金大橋）橋梁補強（A2、P5）工事 | いなべ市藤原町篠立 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 落橋防止構造 N=3基 水平力分担構造 N=1基 | ７０００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務 ・一括審査方式
一般国道365号（東員工区その１）道路改良（照明灯設置）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 道路照明灯設置工 N=8基 | ２０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般国道365号（東員工区その１）道路改良（信号機移設）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 信号機移設工 N=6基 | ２０００万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般県道木曽岬弥富停車場線道路改良（橋梁下部A2）工事 | 桑名郡木曽岬町栄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9カ月 | 橋梁下部工 N=1基 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般県道桑名東員線道路交通安全対策工事 | 員弁郡東員町山田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7カ月 | 歩道整備工 L=240m | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般国道365号（東員工区その1）道路改良（中央分離帯設置）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=520m | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般国道306号災害防除施設工事 | いなべ市藤原町本郷 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 落石防止柵工 Ｌ＝30ｍ | ７０００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一級水系木曽川水系肱江川砂防（向えん堤改築工）工事 | 桑名市多度町美鹿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | えん堤改築工 １式 | ５０００万円以上８５００万円未満 | 取りやめ | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級水系員弁川水系冷川国補通常砂防（えん堤工）工事 | いなべ市藤原町山口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | えん堤工 １式 | ８５００万円以上２．０億円未満 | 済 | ・総合評価 ・余裕期間試行工事 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級水系員弁川水系青川砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 土砂撤去 V=20,000m3 | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・配置予定技術者実績評価しない ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級水系員弁川水系多志田川 砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市北勢町別名 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 土砂撤去 V=20,000m3 | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・配置予定技術者実績評価しない ・一括審査方式 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級水系員弁川水系小滝川砂防（山腹工）工事 | いなべ市藤原町坂本 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 高所法面掘削 V=6,000m3 | ８５００万円以上２．０億円未満 | 済 | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
上野１地区 急傾斜地崩壊防止工事 | 桑名市上野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 現場打吹付法枠工 L=450m 鉄筋挿入工 N=35本 | ３０００万円以上７０００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級水系員弁川水系宇賀川ほか１渓流砂防（床固修繕工）工事 | いなべ市大安町鍋坂地内 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヵ月 | 床固修繕工 N=2箇所 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一括審査方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級水系員弁川水系小滝川 砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市藤原町 坂本 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 砂防堆積土砂撤去工 V=3,500m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・一括審査方式 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
二級水系員弁川水系田切川左支流砂防（管理用道路）工事 | いなべ市北勢町畑毛 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヵ月 | 管理用道路工 Ｌ=230ｍ ブロック積擁壁 Ａ=189ｍ2 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
一級河川大山田川河川改修工事 | 桑名市大字西方 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 護床工 L=60m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | ・総合評価（特別簡易型） ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
東方１地区 急傾斜地崩壊防止工事 | 桑名市大字東方 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | 現場打吹付法枠工 L=320m 鉄筋挿入工 N=61本 | ３０００万円以上７０００万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川員弁川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第１０号）工事 | 員弁郡東員町北大社 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヵ月 | 大型ブロック積工 A=1,120m2 | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川員弁川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第１２号）工事 | いなべ市藤原町篠立 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヵ月 | 大型ブロック積工 A=420m2 根固めブロック工 N=141個 | ８５００万円以上２．０億円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川多志田川（左右岸）ほか１渓流令和７年河川・砂防設備災害復旧（国災第１９号、第２３号）工事 | いなべ市藤原町東禅寺 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=185m2 落差工 N=1箇所 水叩き工 N=1箇所 根固めブロック工 N=36個 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川空川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第２０号）工事 | いなべ市大安町石榑北 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=19m2 根固めブロック工 N=15個 | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
二級河川真名川（左右岸）令和７年河川災害復旧（国災第１７号、第１８号）工事 | いなべ市藤原町志礼石新田ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヵ月 | コンクリートブロック張工 A=317m2 コンクリートブロック積工 A=30m2 根固めブロック工 N=44個 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川員弁川（右岸）令和７年河川災害復旧（国災第１１号）工事 | いなべ市大安町高柳 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヵ月 | コンクリートブロック張工 A=465m2 根固めブロック工 N=28個 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
二級河川相場川（左岸）令和7年河川災害復旧（国災第１３号、第１４号）工事 | いなべ市藤原町上相場 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヵ月 | コンクリートブロック張工 A=99m2 魚巣ブロック張工A=99m2 コンクリートブロック積工 A=80m2 魚巣ブロック積工A=14m2 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一級河川赤尾川（右岸）ほか１川令和７年河川災害復旧（国災第２１号、第２２号）工事 | いなべ市藤原町古田ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=71m2 根固めブロック工 N=40個 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務
一般県道鼎田辺線令和7年道路災害復旧（国災第２４号）工事 | いなべ市藤原町鼎 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=43m2 アスファルト舗装工 A=5m2 ガードレール工 L=10m | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事
二級河川真名川（左岸）令和７年河川災害復旧（国災第１５号、国災第１６号）工事 | いなべ市藤原町下野尻 | いなべ市藤原町大貝戸 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | コンクリートブロック積工 A=46m2 根固めブロック工 N=12個 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年9月26日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年7月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所 | ３０００万円未満,３０００万円以上５０００万円未満,５０００万円以上,未定
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考