## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 １２月 ２３日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 ７年 １０月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般県道河合丸柱線交通安全対策工事 | 伊賀市石川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 歩道設置工 L=50m | ３千万円未満 | 済 | ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市佐那具町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=1,000m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道368号（滝之原）法面修繕工事 | 名張市滝之原 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | コンクリート吹付工 A=700m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
滝川ダム利水放流電機設備改修工事 | 伊賀市高山 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約１２ヶ月 | 流量計更新 1式 機側操作盤内PLC更新 1式 | ５千万円以上７千万円未満 | 取りやめ | ・土日完全週休２日制
一般国道422号（四十九跨線橋）橋梁修繕工事 | 伊賀市四十九町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=30基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良（美野原橋上部工）工事 | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約１７ヶ月 | 鋼単純鈑桁橋 N=１橋 | ２億円以上４億円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道名張曽爾線災害防除施設工事 | 名張市青蓮寺 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 落石予防工 1式 | ７千万円以上２億円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道165号他道路案内標識設置工事 | 名張市 | 伊賀市 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 大型標識設置工 N=６基 小型標識設置工 N=１基 標識撤去工 N=１７基 | ３千万円未満 | 済 | ・土日完全週休２日制
一般国道１６３号（高良城橋） 橋梁補強工事（その２） | 伊賀市上阿波 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１８ヶ月 | ＰＣ橋上部工 N=1橋 仮橋撤去工 N=１橋 迂回路撤去工 L=202m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
丸之内南地区急傾斜地崩壊防止工事 | 名張市丸之内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 吹付法枠工 A=340m2 | ３千万円以上７千万円未満 | 済 | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道４２２号（三田坂バイパス）道路改良（沈砂池撤去）工事 | 伊賀市諏訪 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 掘削工 V=830m3 盛土工 V=710m3 排水構造物工 L=26m | ３千万円未満 | 済 | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 伊賀市 蓮池 | 伊賀市 喰代 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 舗装工 A=2430m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・余裕期間設定 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道１６５号（黒田）舗装修繕工事 | 名張市黒田 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道１６５号（青山羽根）舗装修繕工事 | 伊賀市青山羽根 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道１６３号（川北）舗装修繕工事 | 伊賀市川北 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道上野大山田線（下友生）舗装修繕工事（その３） | 伊賀市下友生 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 A=3,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号(滝之原）舗装修繕工事（その２） | 名張市滝之原 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 A=1,000m2 | ６百万円以上２．５千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道路改良工事（その２） | 名張市西田原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=200m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和 ７年 １２月 ２３日現在）
工事予定箇所一覧（令和 ７年 １０月 １日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上