## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和8年 1月30日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和8年1月 5日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道蓮峡線災害防除施設（法面詳細設計）業務委託 | 松阪市飯高町森 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 法面詳細設計 N=1箇所 |  | 総合評価
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（4号橋・5号橋橋梁詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12カ月 | 橋梁詳細設計 N=2橋 |  | 総合評価 一括審査方式
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（7号橋橋梁詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12カ月 | 橋梁詳細設計 N=１橋
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（6号橋橋梁詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約11カ月 | 橋梁詳細設計 N=１橋 |  | 総合評価
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（トンネル詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約10カ月 | トンネル詳細設計 L=246m |  | 総合評価
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（地質調査）業務委託（その２） | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約7カ月 | 地質調査 N＝16箇所 |  | 一抜け方式
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（地質調査）業務委託（その３） | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約8カ月 | 地質調査 N＝22箇所 弾性波探査 N=1式
一般県道蓮峡線災害防除施設（地質調査）業務委託 | 松阪市飯高町森 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約4カ月 | 地質調査 N＝6箇所
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良（道路詳細設計）業務委託（5号箇所） | 大台町高奈 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 道路詳細設計 L=0.21km |  | 総合評価
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良（路線測量）業務委託（5号箇所） | 大台町高奈 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約3ヶ月 | 路線測量 L=0.21km
宮川ダム 宮川堰堤維持水質調査（R8）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 水質調査 Ｎ=１式
宮川ダム 下流河川土砂還元（R8事後モニタリング調査）業務委託 | 大台町久豆ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 事後モニタリング調査 N=1式
【都】大平尾外五曲線電線共同溝（路線測量）業務委託 | 松阪市川井町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約6か月 | 路線測量 L=1,600m | 済 | 総合評価
一級水系櫛田川水系林谷川砂防（構造物詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町深野 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第3四半期 | 約5カ月 | 重力式擁壁詳細設計 N=1箇所 |  | とりやめ
一級水系櫛田川水系林谷川砂防（構造物詳細設計）業務委託 | 松阪市飯南町深野 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約5カ月 | 重力式擁壁詳細設計 N=1箇所
一級水系櫛田川水系才が谷砂防（堰堤等詳細設計）業務委託 | 松阪市御麻生薗町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10カ月 | 堰堤等詳細設計 N=1式 |  | 総合評価 一括審査方式
一級水系雲出川水系八田砂防（堰堤等詳細設計）業務委託 | 松阪市嬉野八田町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10カ月 | 堰堤等詳細設計 N=1式
浜田地区海岸（浜田１号樋門）ほか修繕設計業務委託 | 明和町大字濱田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約４カ月 | 樋門修繕設計 Ｎ=１式 |  | 総合評価
一級水系雲出川水系シル谷川・家ノ脇谷川砂防（用地測量）業務委託 | 松阪市柚原町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約5カ月 | 用地測量 A=1.09ha | 済 | 一抜け方式
池村地区急傾斜地崩壊対策（用地測量）業務委託 | 明和町大字池村 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約４カ月 | 用地測量 A=0.99ha | 済
一級水系櫛田川水系才が谷砂防（地質調査）業務委託 | 松阪市御麻生薗町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約6カ月 | 地質調査 N=4箇所 |  | 一抜け方式
一級水系雲出川水系八田砂防（地質調査）業務委託 | 松阪市嬉野八田町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約6カ月 | 地質調査 N=4箇所