## R7発注見通し一覧（摘要080306）
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年3月6日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 8年1月5日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
中津地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津市美杉町下之川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 擁壁工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事 | 津市美杉町竹原ほか | 津市美杉町竹原ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 延長 L=3400.0m 幅員 W=5.5～6.5m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=20,400m2 | ８千万円以上２．５億円未満 | 済 | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
主要地方道津関線ほか１線舗装修繕工事 | 津市一身田上津部田ほか | 津市一身田上津部田ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=1610.0m 幅員 W=3.5～10.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=8,590m2 | ８千万円以上２．５億円未満 | 済 |  | 保全課
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=1500.0m 幅員 W=5.5m 舗装打換え工（t=5cm）A=8,250m2 | ８千万円以上２．５億円未満 | 済 |  | 保全課
主要地方道亀山白山線道路改良（１号橋Ａ２橋台）工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 橋梁下部工（A2) N=1基 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 予定価格事後公表 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般県道上野鈴鹿線ほか２線道路維持修繕工事 | 津市河芸町上野ほか | 津市河芸町上野ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=800m 排水構造物工 L=160m 防草工 L=640m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 津市納所町ほか | 津市納所町ほか | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | ガードレール設置工L=80m ガードパイプ設置工L=60m 転落防止柵設置工L=100m ボラード設置工N=3本 | ３千万円未満 | 済 | 土日完全週休2日制（発注者指定型） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
一般県道三雲久居線舗装修繕工事 | 津市新家町 | 津市新家町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=500.0m 幅員W=6.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=3,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 価格競争（一抜け方式） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
主要地方道津関線舗装修繕工事 | 津市栄町 | 津市栄町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=210.0m 幅員W=8.0～21.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=2,600m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
一般国道３０６号ほか２線舗装修繕工事 | 津市河芸町三行 | 津市河芸町三行 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=400.0m 幅員W=8.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=3,200m2 延長L=120.0m 幅員W=7.5m 基層工（t=5cm）A=900m2 表層工（t=5cm）A=900m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線ほか１線舗装修繕工事（その２） | 津市納所町ほか | 津市納所町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=430m 幅員W=4.0～10.0m 切削オーバーレイ工（t=5cm）A=2,200m2 舗装打換え工（t=5cm）A=490m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
一般国道３６８号舗装修繕工事 | 津市美杉町石名原 | 津市美杉町石名原 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 延長L=450.0m 幅員W=6.0m 舗装打換え工（t=31cm）A=2,700m2 路床安定処理工（t=50cm）A=2,250m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課 | 補正分
千里地区海岸高潮対策工事（その３） | 津市河芸町東千里 | 津市河芸町東千里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9カ月 | 堤防工 L=150m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事【対象工事：津松阪港（伊倉津地区海岸）老朽化対策工事（その２）】 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課 | 補正分
津松阪港（伊倉津地区海岸）老朽化対策工事（その２） | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出長常町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9カ月 | 堤防工 L=120m | ８．５千万円以上２億円未満 |  |  | 流域一課 | 補正分
一般国道368号（奥立川）道路改良（４号橋Ａ１橋台）工事 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁下部工（A1) N=1基 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 余裕期間設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課 | 補正分

## R7工事予定箇所一覧（摘要080306）
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和8年3月6日現在）
工事予定箇所一覧（令和 8年1月 5日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
主要地方道 一志美杉線 (矢頭峠) 道路改良工事 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R8 第一四半期 | 約5ヶ月 | 道路工 L=50m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 道路二課
発注見通しへ移行済み

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上