## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 8年3月5日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和8年 1月 5日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良（２号工事用道路）工事 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 函渠工 L=26m 補強土壁工 A=90m2 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 予定価格事後公表 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道蓮峡線（森工区）道路改良（旧橋撤去）工事（その１） | 松阪市飯高町森 | 松阪市飯高町宮本 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約12ヵ月 | 旧橋撤去工 L=53m | ２億円以上 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道166号（松阪工区）災害防除施設工事 | 松阪市飯高町下滝野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約7ヵ月 | 吹付法枠工 A=597m2 コンクリート吹付工 A=108m2 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良工事 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヵ月 | 地山補強土工 N=1式 軽量盛土工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 | 取りやめ | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良工事（３号待避所） | 大台町高奈 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 道路工 L=50m | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道４２２号（栗谷～天ケ瀬）災害防除施設工事（Ｂ-２号箇所ほか） | 大台町栗谷 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | A-5、B-2、B-3号箇所 高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=60m 小割除去工 V=130m3 岩接着工 A=30m2 | ７千万円以上２憶円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線災害防除施設工事（1号箇所） | 多気町古江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | ブロック積工 Ａ＝480ｍ2 落石防護網工 Ａ＝190ｍ2 | ３千万円以上５千万円未満 | 取りやめ | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事 | 松阪市松崎浦町 | 松阪市松ヶ島町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 河道掘削 V=6,800ｍ３ 護床ブロック N=515個 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
津松阪港令和6年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 松阪市大口町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 航路浚渫 V=24,000m3 | ２億円以上４億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道嬉野美杉線（岩桜橋）ほか橋梁修繕工事 | 松阪市嬉野小原町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（田引トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 松阪市飯高町田引 | 松阪市飯高町赤桶 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理（側溝整備）工事 | 明和町新茶屋ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 側溝工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線舗装修繕工事 | 明和町斎宮 | 明和町竹川 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 薄層カラー舗装工 N=1式 | ３千万円未満 | 済 | 週休2日制（発注者指定型）
一般県道松阪港線（鎌田歩道橋）歩道橋修繕工事 | 松阪市鎌田町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 歩道橋修繕工 N=1式 | 7千万円未満 | 済 | 週休2日制（発注者指定型）
主要地方道大台宮川線ほか道路情報提供装置更新工事 | 大台町弥起井ほか |  | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 道路情報提供装置更新 Ｎ=1式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型）
一般国道１６６号ほか舗装修繕工事（その２） | 松阪市飯南町粥見ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ８千万円以上２．５憶円未満 |  | 総合評価 一括審査方式 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一般国道４２２号ほか舗装修繕工事 | 多気郡大台町栗谷ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ８千万円以上２．５憶円未満
主要地方道松阪久居線ほか舗装修繕工事 | 松阪市嬉野権現前町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ８千万円以上２．５憶円未満
宮川ダム 減勢工管理法面対策（水路流末処理工）工事 | 大台町久豆 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 布製型枠工 A=1,600㎡ 落差工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 | 1/9契約
一般国道１６６号（栃谷）災害防除施設工事（その２） | 松阪市飯高町栃谷 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 高エネルギー吸収型落石防護柵 L=４５ｍ | ７千万円以上２憶円未満 | 済 | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢松阪線（幸生橋）ほか橋梁修繕工事 | 松阪市幸生町 地内 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宮川ダム 周辺施設（公園ほか）修繕工事 | 大台町久豆 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 展望デッキ修繕工 N=1式 アーチカルバート被覆工 A=690㎡ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系長谷（支川1）砂防（堰堤工）工事 | 多気町長谷 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 堰堤工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表 余裕期間試行工事
６百万円以上２．５９千万円未満
６百万円以上２．６０千万円未満
６百万円以上２．６１千万円未満
６百万円以上２．６２千万円未満
６百万円以上２．６３千万円未満
６百万円以上２．６４千万円未満
６百万円以上２．６５千万円未満
６百万円以上２．６６千万円未満
６百万円以上２．６７千万円未満
６百万円以上２．６８千万円未満
６百万円以上２．６９千万円未満
６百万円以上２．７０千万円未満
６百万円以上２．７１千万円未満
６百万円以上２．７２千万円未満
６百万円以上２．７３千万円未満

## リスト
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-
３千万円未満,
３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓建築一式工事↓-,２千万円未満,２千万円以上６千万円未満,６千万円以上１．２憶円未満,１．２憶円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓電気工事・管工事（建築設備工事）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上３憶円未満,３億円以上,-↓電気工事・管工事（建築設備工事を除く）↓-,２千万円未満,２千万円以上４千万円未満,４千万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓造園工事↓-,９百万円未満,９百万円以上７千万円未満,７千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上,-↓とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事↓-,３千万円未満,３千万円以上７千万円未満,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上
-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上８．５千万円未満,８．５千万円以上２億円未満,２億円以上４億円未満,４億円以上,-↓舗装工事↓-,６百万円未満,６百万円以上２．５千万円未満,２．５千万円以上８千万円未満,８千万円以上２．５憶円未満,２．５億円以上-↓土木一式工事↓-,３千万円未満,３千万円以上５千万円未満,５千万円以上,７千万円以上２憶円未満,２億円以上,-↓その他↓-,7千万円未満,７千万円以上